## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : REFORMA DO APARTAMENTO 62 DA CEU I - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 1527.755
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 30.95 | m2 | 0.05 | 1.2 | 1.25 | 38.6875
1.2 | Cópias e despesas legais | 30.95 | m2 | 0.65 | 1 | 1.65 | 51.0675
1.3 | Barraco de obra | 10 | m2 | 95 | 35 | 130 | 1300
1.4 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 138
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 4363.8785
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 16.2 | m2 | 0.05 | 4.68 | 4.73 | 76.626
2.2 | Remoção de contrapiso | 30.95 | m2 | 0.05 | 4.75 | 4.8 | 148.56
2.3 | Remoção de reboco | 60 | m2 | 0.05 | 4.75 | 4.8 | 288
2.4 | Remoção de esquadrias | 7.45 | m2 | 0.05 | 7 | 7.05 | 52.5225
2.5 | Remoção de portas | 4 | un | 0.05 | 10.5 | 10.55 | 42.2
2.6 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 9 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 452.97
2.7 | Transporte interno e externo | 60 | d | 0.05 | 55 | 55.05 | 3303
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 762.534
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 16.2 | m2 | 29.79 | 17.28 | 47.07 | 762.534
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 3104.625
4.1 | Caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8", completo | 8.45 | m2 | 148 | 12.5 | 160.5 | 1356.225
4.2 | Portas interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 370 | 40 | 410 | 820
4.3 | Portas interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 370 | 40 | 410 | 820
4.4 | Numeração/ sinalização das portas internas | 4 | un | 19.85 | 1.5 | 21.35 | 85.4
4.5 | Trava de portas | 4 | un | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 23
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 9845.6
5.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 500 | m | 0.78 | 0.65 | 1.43 | 715
5.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 900 | m | 1.98 | 1 | 2.98 | 2682
5.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 120 | m | 2.83 | 1.95 | 4.78 | 573.6
5.4 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla intermediária 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 15 | 10 | 25 | 50
5.5 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 10 | 7 | 17 | 34
5.6 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 8 | uni | 10 | 7 | 17 | 136
5.7 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 10 | 9 | 19 | 76
5.8 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 43 | uni | 12 | 6 | 18 | 774
5.9 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 conector tripolar de porcelana 50A com espelho de alumínio | 2 | uni | 20 | 6 | 26 | 52
5.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva B para 16 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 8 | 4 | 12 | 36
5.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva B para 20 A - 3kA referência Siemens | 6 | uni | 8 | 4 | 12 | 72
5.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva B para 25 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 8 | 4 | 12 | 24
5.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva B para 32 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 8 | 4 | 12 | 24
5.14 | Eletroduto de PVC rígido soldável antichama 1", com luvas, braçadeiras, buchas e arruelas - completo - CONDULETE TOP DA TIGRE | 90 | m | 6 | 3 | 9 | 810
5.15 | Eletroduto de PVC rígido soldável antichama 3/4", com luvas, braçadeiras, buchas e arruelas - completo - CONDULETE TOP DA TIGRE | 300 | m | 4 | 3 | 7 | 2100
5.16 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 2 | rl | 4 | 12 | 16 | 32
5.17 | Interruptor de fuga tetrapolar tipo europeu 30mA tipo AC calibre 63 – referência Siemens | 1 | uni | 200 | 16 | 216 | 216
5.18 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V, com caixa condulete para derivação | 1 | uni | 80 | 15 | 95 | 95
5.19 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V, com caixa condulete para derivação | 6 | uni | 100 | 15 | 115 | 690
5.20 | Plafon com globo leitoso, com lâmpada incandescente 100W, base E27 de procelana e caixa condulete para derivação | 22 | uni | 15 | 6 | 21 | 462
5.21 | Plafon com globo leitoso, com lâmpada incandescente 60W, base E27 de procelana e caixa condulete para derivação | 2 | uni | 15 | 6 | 21 | 42
5.22 | Retirada da instalação danificada | 1 | uni | 0 | 150 | 150 | 150
0
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 407.05
ÁGUA FRIA
6.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 87
6.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 5 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 47.5
ESGOTO SANITÁRIO
6.3 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 30 | 6 | 36 | 36
6.4 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 40 | 6 | 46 | 46
6.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 39.6
6.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 58.2
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
6.7 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 92.75
0
7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 7387.9
REVESTIMENTO INTERNO
7.1 | Chapisco | 135 | m2 | 1.25 | 2.05 | 3.3 | 445.5
7.2 | Massa Grossa (emboço) | 135 | m2 | 2.7 | 10.05 | 12.75 | 1721.25
7.3 | Massa Fina (reboco) | 135 | m2 | 0.7 | 5.2 | 5.9 | 796.5
7.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 2 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 80.22
REVESTIMENTO EXTERNO
7.5 | Chapisco | 5 | m2 | 1.25 | 2.15 | 3.4 | 17
7.6 | Massa Grossa (emboço) | 10 | m2 | 2.81 | 10.9 | 13.71 | 137.1
7.7 | Massa Fina (reboco) | 10 | m2 | 0.7 | 6.3 | 7 | 70
DIVISÓRIAS E FORROS
7.8 | Divisória Divilux 35mm N1, inclusive portas , completa | 12.5 | m2 | 57.85 | 8.5 | 66.35 | 829.375
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
7.9 | Taco de madeira de lei 7x21, completo | 31 | m2 | 62.52 | 12.66 | 75.18 | 2330.58
7.10 | Lixamento de tacos | 31 | m2 | 0.15 | 9.95 | 10.1 | 313.1
7.11 | Enceramento de tacos | 31 | m2 | 0.55 | 1.5 | 2.05 | 63.55
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
7.12 | Peitoril cerâmico | 5.5 | m | 35 | 9.15 | 44.15 | 242.825
7.13 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 10 | m | 1.5 | 3.84 | 5.34 | 53.4
7.14 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 25 | m | 8 | 3.5 | 11.5 | 287.5
0
8 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 1012.5
8.1 | Vidro 4mm - liso | 15 | m2 | 66 | 1.5 | 67.5 | 1012.5
9 | PINTURA | [6 empty] | 10169.55
PINTURA INTERNA
9.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 135 | m2 | 0.92 | 2.11 | 3.03 | 409.05
9.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 955 | m2 | 2.85 | 3.9 | 6.75 | 6446.25
9.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 90 | m2 | 3.6 | 7.02 | 10.62 | 955.8
9.4 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 35 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 259.35
9.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 70 | m2 | 3.1 | 6.23 | 9.33 | 653.1
9.6 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 30 | m | 2.8 | 5.9 | 8.7 | 261
9.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 26 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 79.3
PINTURA EXTERNA
9.8 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 20 | m2 | 1.15 | 3.51 | 4.66 | 93.2
9.9 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 125 | m2 | 3.6 | 4.5 | 8.1 | 1012.5
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 71.185
10.1 | Limpeza final geral para entrega de obra | 30.95 | m2 | 0.3 | 2 | 2.3 | 71.185
| Total | [6 empty] | 38652.5775
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.755
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363.8785
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.534
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104.625
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9845.6
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.05
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7387.9
13 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5
14 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10169.55
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.185
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal