## ORÇAMENTO
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: Laboratório Terapia Ocupacional - CCS/UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 7421.54
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 94.16 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 37.664
1.2 | Administração local | 94.16 | m2 | 3.5 | 15.75 | 19.25 | 1812.58
1.3 | Projeto de fundações | 94.16 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 65.912
1.4 | Projeto estrutural | 94.16 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 748.572
1.5 | Projeto As built (como construido) | 94.16 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 131.824
1.6 | Cópias e despesas legais | 94.16 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 94.16
1.7 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20 | 40 | m | 35 | 5 | 40 | 1600
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 12 | m2 | 95 | 35 | 130 | 1560
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 94.16 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 75.328
1.13 | Limpeza permanente da obra | 210 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 483
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1999.3565
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 120 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 258
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 11.04 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 253.368
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 14.25 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 247.38
2.4 | Escavação mecânica de solo | 18.71 | m3 | 0.05 | 7.66 | 7.71 | 144.2541
2.5 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 12.72 | m3 | 0.05 | 2.83 | 2.88 | 36.6336
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 11.04 | m3 | 0.05 | 12.47 | 12.52 | 138.2208
2.7 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 5 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 306.2
2.8 | Transporte interno e externo | 210 | d | 0.05 | 2.88 | 2.93 | 615.3
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 16709.135
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 5m, fck= 15MPa | 100 | m | 26.69 | 27.3 | 53.99 | 5399
3.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 1 | m3 | 157.5 | 94.5 | 252 | 252
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 20,0 MPa, bombeado, completa | 9.57 | m3 | 810.68 | 344.82 | 1155.5 | 11058.135
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 16780.8539
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck= 20MPa, (usinado bombeado) - completa | 4.1 | m3 | 997.92 | 522.39 | 1520.31 | 6233.271
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 2.75 | m3 | 1251.31 | 655.64 | 1906.95 | 5244.1125
4.3 | Pré laje comum, com tavelas ceramicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 85.21 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 5303.4704
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 9076.1614
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico 20 cm (espessura) | 78.6 | m2 | 31.27 | 18.14 | 49.41 | 3883.626
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico - 15 cm (espessura) | 128.52 | m2 | 24.67 | 13.6 | 38.27 | 4918.4604
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 9 | m | 5.04 | 3.6 | 8.64 | 77.76
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 7.9 | m | 20.13 | 4.72 | 24.85 | 196.315
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 8974.8891
6.1 | Caixilho maxi ar em alumínio natural, linha 25 , com contra marco, completo, instalado | 12.33 | m2 | 357 | 13.12 | 370.12 | 4563.5796
6.2 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 6 | cj | 407.4 | 42 | 449.4 | 2696.4
6.3 | Trava de portas | 6 | un | 4.46 | 1.57 | 6.03 | 36.18
6.4 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 12.33 | m2 | 123.03 | 13.12 | 136.15 | 1678.7295
7 | COBERTURA | [6 empty] | 5661.3585
7.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 45.97 | m2 | 14.56 | 12.98 | 27.54 | 1266.0138
7.2 | Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm | 45.97 | m2 | 38.27 | 5.19 | 43.46 | 1997.8562
7.3 | Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5 mm | 1.7 | m | 45.36 | 1.55 | 46.91 | 79.747
7.4 | calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 11.05 | m | 55.91 | 4.72 | 60.63 | 669.9615
7.5 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 29.55 | m | 33.16 | 4.72 | 37.88 | 1119.354
7.6 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 13.95 | m | 33.16 | 4.72 | 37.88 | 528.426
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA
8.1 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 13754.4
8.1.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 180 | m | 1.18 | 1 | 2.18 | 392.4
8.1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 300 | m | 9.5 | 3 | 12.5 | 3750
8.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 450 | m | 1.9 | 1.04 | 2.94 | 1323
8.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 50 | m | 2.98 | 1.13 | 4.11 | 205.5
8.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 50 | m | 4.4 | 1.5 | 5.9 | 295
8.1.6 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado e acabamento conforme o piso 60x60x50cm | 3 | uni | 150 | 50 | 200 | 600
8.1.7 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 1 | uni | 15 | 12 | 27 | 27
8.1.8 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 1 | uni | 20 | 15 | 35 | 35
8.1.9 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples e paralela 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 1 | uni | 20 | 15 | 35 | 35
8.1.10 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 conector de porcelana tripolar 50A e espelho 1 furo linha Talari Iriel em ABS polido | 3 | uni | 25 | 10 | 35 | 105
8.1.11 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A e 1 tomada 2P+T 20A padrão brasileiro - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 30 | 15 | 45 | 90
8.1.12 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A padrão brasileiro - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 27 | uni | 25 | 10 | 35 | 945
8.1.13 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x4" e 2 tomadas 2P+T 20A padrão brasileiro - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 7 | uni | 35 | 15 | 50 | 350
8.1.14 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com 2 trilhos DIN na horizontal para 26 módulos (2x13), com barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios, referência CEMAR IEC, com pentes DIN | 1 | uni | 250 | 50 | 300 | 300
8.1.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens SX | 2 | uni | 10 | 4 | 14 | 28
8.1.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens SX | 8 | uni | 10 | 4 | 14 | 112
8.1.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens SX | 1 | uni | 10 | 4 | 14 | 14
8.1.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens SX | 2 | uni | 10 | 4 | 14 | 28
8.1.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 60 | 12 | 72 | 144
8.1.20 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 180 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 648
8.1.21 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 1.1/2", enterrado, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 60 | m | 5 | 5 | 10 | 600
8.1.22 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 3 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 49.5
8.1.23 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica - aterramento | 3 | uni | 40 | 10 | 50 | 150
8.1.24 | Interruptor de fuga bipolar tipo europeu 30mA tipo AC calibre 50 – referência Siemens | 3 | uni | 120 | 16 | 136 | 408
8.1.25 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com difusor em poliestireno plano transparente, com 4 soquetes tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL ES-872, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V e caixa octogonal para laje. | 5 | uni | 150 | 30 | 180 | 900
8.1.26 | Luminária tipo arandela com globo leitoso de vidro, base de porcelana E27 e lâmpada incandescente 220V 60W e caixa 4”x2” | 3 | uni | 30 | 20 | 50 | 150
8.1.27 | Luminária tipo plafon com globo leitoso de vidro, base de porcelana E27 e lâmpada incandescente 220V 100W e caixa octogonal para laje | 5 | uni | 30 | 20 | 50 | 250
8.1.28 | Luminária tipo plafon com globo leitoso de vidro, base de porcelana E27 e lâmpada incandescente 220V 150W e caixa octogonal para laje | 2 | uni | 32 | 20 | 52 | 104
8.1.29 | Luminária tipo plafon com globo leitoso de vidro, base de porcelana E27 e lâmpada incandescente 220V 60W e caixa octogonal para laje | 1 | uni | 30 | 20 | 50 | 50
8.2 | Instalações Telefônicas
8.2.1 | Cabo de cobre bipolar “plastichumbo” 2 x 1,0mm2 | 100 | m | 1.18 | 1 | 2.18 | 218
8.2.2 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado e acabamento conforme o piso tipo R1 | 3 | uni | 150 | 50 | 200 | 600
8.2.3 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada telefônica RJ11 - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 4 | uni | 25 | 10 | 35 | 140
8.2.4 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 30 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 108
8.2.5 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 1.1/2", enterrado, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 60 | m | 5 | 5 | 10 | 600
0
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 6733.6
9.1 | ÁGUA FRIA
9.1.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 3.99 | 2.1 | 6.09 | 73.08
9.1.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 8 | m | 7.35 | 2.62 | 9.97 | 79.76
9.1.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 4 | m | 18.69 | 4.2 | 22.89 | 91.56
9.1.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 57.75 | 10.5 | 68.25 | 68.25
9.1.5 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid. | 15.75 | 4.2 | 19.95 | 19.95
9.1.6 | Torneira bóia 1 1/2" | 1 | unid. | 89.25 | 10.5 | 99.75 | 99.75
9.1.7 | Reservatório de fibra 1000 L | 1 | unid. | 315 | 15 | 330 | 330
9.2 | ESGOTO SANITÁRIO
9.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 31.5 | 6.3 | 37.8 | 37.8
9.2.2 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 42 | 6.3 | 48.3 | 48.3
9.2.3 | Ralo sifonado cilíndrico normal 100mm - 40mm | 1 | unid. | 20.47 | 6.3 | 26.77 | 26.77
9.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 2 | unid. | 141.75 | 100.57 | 242.32 | 484.64
9.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 2 | m | 3.78 | 3.15 | 6.93 | 13.86
9.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 6.72 | 3.46 | 10.18 | 61.08
9.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 565.5
9.3 | ESGOTO PLUVIAL
9.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 10 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 188.5
9.4 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
9.4.1 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 600 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 2094 | 184 | 2278 | 2278
9.5 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.5.1 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 347 | 47.5 | 394.5 | 394.5
9.5.2 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 1 | unid. | 290 | 15 | 305 | 305
9.5.3 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 128.75 | 15 | 143.75 | 143.75
9.5.4 | Tampo de granito cinza mauá 225x55cm e 2cm de espessura em L conforme projeto, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 500 | 100 | 600 | 600
9.5.5 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 1 | unid. | 130 | 4 | 134 | 134
9.5.6 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 92.75
9.5.7 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 157.3
9.5.8 | tanque PVC 24 litros | 1 | unid | 70 | 25 | 95 | 95
9.5.9 | Porta papel higiênico, cor branca, acrilico rolão, completo e instalado | 1 | unid. | 35 | 2.5 | 37.5 | 37.5
9.5.10 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 1 | cj. | 297 | 10 | 307 | 307
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 1586.2056
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 16.72 | m2 | 5.88 | 8.4 | 14.28 | 238.7616
10.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 19.8 | m2 | 29.8 | 8.7 | 38.5 | 762.3
10.3 | Perfil de alumínio "L", 1 1/2", para formar pingadeira nas marquises, completo e instalado | 15 | ml | 18 | 2 | 20 | 300
10.4 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 6.54 | m2 | 33.6 | 10 | 43.6 | 285.144
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 292.6
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 2 | unid. | 141 | 5.3 | 146.3 | 292.6
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 24546.0696
12.1 | REVESTIMENTO INTERNO
12.1.1 | Chapisco | 210.21 | m2 | 1.2 | 2.04 | 3.24 | 681.0804
12.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 210.21 | m2 | 2.67 | 10.34 | 13.01 | 2734.8321
12.1.3 | Massa Fina -(reboco) | 210.21 | m2 | 0.63 | 5.37 | 6 | 1261.26
12.1.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 47.7 | m2 | 33.18 | 7.27 | 40.45 | 1929.465
12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.2.1 | Chapisco | 177.29 | m2 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 585.057
12.2.2 | Massa Grossa (emboço) | 177.29 | m2 | 2.95 | 11.25 | 14.2 | 2517.518
12.2.3 | Massa Fina - (reboco) | 177.29 | m2 | 0.63 | 6.35 | 6.98 | 1237.4842
12.3 | DIVISÓRIAS E FORROS
13..3.1 | Forro gesso acartonado, completo | 7.5 | m2 | 44.62 | 7.87 | 52.49 | 393.675
12.4 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.4.1 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 65.89 | m2 | 35.62 | 18.56 | 54.18 | 3569.9202
12.4.2 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 65.89 | m2 | 9.28 | 3.8 | 13.08 | 861.8412
12.4.3 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 65.89 | m2 | 27.5 | 10.85 | 38.35 | 2526.8815
12.4.4 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm | 105.7 | m2 | 40 | 11.91 | 51.91 | 5486.887
12.5 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.5.1 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 4.7 | m | 34.12 | 9.6 | 43.72 | 205.484
12.5.2 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm, portas de acesso externo | 2.7 | m | 47.25 | 14.17 | 61.42 | 165.834
12.5.3 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 70.7 | m | 1.5 | 4 | 5.5 | 388.85
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 4256.4975
13.1 | Vidro 4mm - liso | 11.84 | m2 | 67.7 | 1.5 | 69.2 | 819.328
13.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 0.49 | m2 | 64.05 | 1.5 | 65.55 | 32.1195
13.3 | Vidro 8mm, temperado - liso | 16.38 | m2 | 195 | 2.5 | 197.5 | 3235.05
13.4 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 1 | un | 145 | 25 | 170 | 170
14 | PINTURA | [6 empty] | 9603.809
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 175.14 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 513.1602
14.2 | Pintura PVA, mínimo duas demãos | 175.14 | m2 | 1.17 | 3.9 | 5.07 | 887.9598
14.3 | Massa PVA | 175.14 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 1730.3832
14.4 | Massa acrilica | 43.8 | m2 | 5.35 | 6.77 | 12.12 | 530.856
14.5 | Textura acrilica | 62.45 | m2 | 8.56 | 6.77 | 15.33 | 957.3585
14.6 | Pintura esmalte sobre massa acrilica, mínimo 2 demãos | 104.25 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 968.4825
14.7 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 29.7 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 220.077
14.8 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 29.7 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 275.913
14.9 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 24.66 | m2 | 3.67 | 7.37 | 11.04 | 272.2464
14.10 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 29.7 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 90.585
PINTURA EXTERNA
14.11 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 250.34 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 1154.0674
14.12 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 250.34 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 2002.72
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 473.5032
15.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 20 | m | 12.5 | 7.55 | 20.05 | 401
15.2 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 94.16 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 72.5032
| Total | [6 empty] | 127869.9793
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA, NÃO ESTÁ FEITO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal