## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA GUARITA NO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 4234.36
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 14.44 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 5.776
1.2 | Administração local | 14.44 | m2 | 3.5 | 15.75 | 19.25 | 277.97
1.3 | Projeto de fundações | 14.44 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 10.108
1.4 | Projeto estrutural | 14.44 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 114.798
1.5 | Projeto "As built" (como construído) | 14.44 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 20.216
1.6 | Cópias e despesas legais | 14.44 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 14.44
1.7 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 24 | m | 35 | 5 | 40 | 960
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 15 | m2 | 85 | 35 | 120 | 1800
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 14.44 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 11.552
1.13 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1046.94
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 10 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 22.5
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 10 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 229.5
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 10 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 173.6
2.4 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 9 | m3 | 0.05 | 12.47 | 12.52 | 112.68
2.5 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 4 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 244.96
2.6 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 2.88 | 2.93 | 263.7
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 2496.23
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 24 | m | 21.89 | 16.38 | 38.27 | 918.48
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.3 | m3 | 157.5 | 94.5 | 252 | 75.6
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 1.3 | m3 | 810.68 | 344.82 | 1155.5 | 1502.15
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 7762.377
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 1.4 | m3 | 997.92 | 522.39 | 1520.31 | 2128.434
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 0.5 | m3 | 1251.31 | 655.64 | 1906.95 | 953.475
4.3 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 1 | m3 | 1280.71 | 655.64 | 1936.35 | 1936.35
4.4 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10cm, fck 25 Mpa (usinado bombeado) completa | 2.7 | m3 | 682.5 | 333.84 | 1016.34 | 2744.118
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 2175.76
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 10 | m2 | 24.67 | 13.6 | 38.27 | 382.7
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 21 | m2 | 31.27 | 18.14 | 49.41 | 1037.61
5.3 | Alvenaria maciça de 25cm (espessura) | 7.5 | m2 | 71.42 | 22.68 | 94.1 | 705.75
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 2 | m | 20.13 | 4.72 | 24.85 | 49.7
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 4175.61
6.1 | Caixilho de correr e basculante em alumínio natural, linha 25 , com contra marco, completo | 9 | m2 | 357 | 13.12 | 370.12 | 3331.08
6.2 | Porta externa em alumínio natural 80x210 cm, com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 371.25 | 36.75 | 408 | 408
6.3 | Portas interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 388.5 | 42 | 430.5 | 430.5
6.4 | Trava de portas | 1 | un | 4.46 | 1.57 | 6.03 | 6.03
7 | COBERTURA | [6 empty] | 757.6
7.11 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 20 | m | 33.16 | 4.72 | 37.88 | 757.6
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 3787.5
8.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V PVC 70°C | 100 | m | 0.88 | 0.8 | 1.68 | 168
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 60 | m | 2.1 | 1.2 | 3.3 | 198
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V PVC 70°C | 20 | m | 3.5 | 1.5 | 5 | 100
8.4 | Cabo multiplex biplex #10+#10 colocado com isoladores e conectores | 100 | m | 3.5 | 3.5 | 7 | 700
8.5 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 6 disjuntores tipo DIN, referência CEMAR | 1 | uni | 22 | 30 | 52 | 52
8.6 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 13.5 | 9 | 22.5 | 67.5
8.7 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 21 | 12 | 33 | 33
8.8 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 18 | 10 | 28 | 168
8.9 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 12 | 5 | 17 | 17
8.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 12 | 5 | 17 | 17
8.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 12 | 5 | 17 | 17
8.12 | Eletroduto de aço galvanizado tipo pesado 1" com luvas, curvas, buchas, arruelas - pontalete/pingadeira | 3 | m | 15 | 10 | 25 | 75
8.13 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 36 | m | 9 | 9 | 18 | 648
8.14 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 1 | rl | 7 | 13 | 20 | 20
8.15 | Haste de aterramento copperweld com conector | 1 | uni | 18 | 12 | 30 | 30
8.16 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377 | 3 | uni | 105 | 18 | 123 | 369
8.17 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 1 | uni | 130 | 25 | 155 | 155
8.18 | Luminária vapor de mercúrio tipo refletor de alumínio, hermeticamente fechado, com abas em alumínio fundido, base E40 de porcelana, reator externo, potência de 250W e lâmpada tipo ovóide - completa - iluminação externa | 2 | uni | 300 | 55 | 355 | 710
8.19 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto | 9 | m | 15 | 12 | 27 | 243
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 9603.31
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 4 | m | 3.99 | 2.1 | 6.09 | 24.36
9.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 32 | m | 7.35 | 2.62 | 9.97 | 319.04
9.3 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 63 | 10.5 | 73.5 | 73.5
9.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 115.5 | 95.81 | 211.31 | 211.31
ESGOTO SANITÁRIO
9.5 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 31.5 | 6.3 | 37.8 | 37.8
9.6 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 42 | 6.3 | 48.3 | 48.3
9.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 2 | m | 3.78 | 3.15 | 6.93 | 13.86
9.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 7 | m | 6.72 | 3.46 | 10.18 | 71.26
9.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 36 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 678.6
ESGOTO PLUVIAL
9.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6.5 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 122.525
9.11 | Rede de tubos de concreto simples 30cm | 3.5 | m | 19.68 | 7.87 | 27.55 | 96.425
9.12 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 1 | unid. | 126 | 99.75 | 225.75 | 225.75
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
9.13 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 600 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 2094 | 184 | 2278 | 2278
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.14 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 1 | unid. | 345.45 | 19.68 | 365.13 | 365.13
9.15 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 1 | unid. | 155 | 15.75 | 170.75 | 170.75
9.16 | Granito cinza mauá com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 0.85 | m2 | 205 | 68 | 273 | 232.05
9.17 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 260 | 4.2 | 264.2 | 264.2
9.18 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 1 | unid. | 136 | 4.2 | 140.2 | 140.2
9.19 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 93 | 4.2 | 97.2 | 97.2
9.20 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 84 | 9.45 | 93.45 | 93.45
9.21 | Módulo compacto balcão e pia, completa. | 1 | unid. | 3700 | 300 | 4000 | 4000
9.22 | Porta papel higiênico, cor branca, acrílico rolão, completo e instalado | 1 | unid. | 37 | 2.6 | 39.6 | 39.6
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 971.96
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 7 | m2 | 5.88 | 8.4 | 14.28 | 99.96
10.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 20 | m2 | 33.6 | 10 | 43.6 | 872
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 146.3
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 141 | 5.3 | 146.3 | 146.3
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 4885.751
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 60 | m2 | 1.2 | 2.04 | 3.24 | 194.4
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 60 | m2 | 2.67 | 10.34 | 13.01 | 780.6
12.3 | Massa Fina (reboco) | 60 | m2 | 0.63 | 5.37 | 6 | 360
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 16 | m2 | 33.18 | 7.27 | 40.45 | 647.2
REVESTIMENTO EXTERNO
12.5 | Chapisco | 50 | m2 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 165
12.6 | Massa Grossa (emboço) | 50 | m2 | 2.95 | 11.25 | 14.2 | 710
12.7 | Massa Fina (reboco) | 50 | m2 | 0.63 | 6.35 | 6.98 | 349
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.8 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 11.5 | m2 | 35.62 | 18.56 | 54.18 | 623.07
12.9 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 11.5 | m2 | 9.28 | 3.8 | 13.08 | 150.42
12.10 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 11.5 | m2 | 27.5 | 10.85 | 38.35 | 441.025
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.11 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 7.5 | m | 34.12 | 9.6 | 43.72 | 327.9
12.12 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 0.8 | m | 47.25 | 14.17 | 61.42 | 49.136
12.13 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 16 | m | 1.5 | 4 | 5.5 | 88
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 1103.39
13.1 | Vidro 4mm - miniboreal | 0.36 | m2 | 64.05 | 1.5 | 65.55 | 23.598
13.2 | Vidro 6mm- liso | 8.64 | m2 | 103.8 | 1.5 | 105.3 | 909.792
13.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 1 | unid | 145 | 25 | 170 | 170
14 | PINTURA | [6 empty] | 1287.8
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 60 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 175.8
14.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 60 | m2 | 2.96 | 4.09 | 7.05 | 423
14.3 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 4 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 39
PINTURA EXTERNA
14.4 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 50 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 230.5
14.5 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 50 | m2 | 3.67 | 4.72 | 8.39 | 419.5
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1030.478
15.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 19 | m | 13.12 | 7.92 | 21.04 | 399.76
15.2 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 1 | m3 | 42 |  | 42 | 42
15.3 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 25 | m2 | 17 | 6 | 23 | 575
15.4 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 14.44 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 13.718
| Total | [6 empty] | 45465.366
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234.36
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.94
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.23
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7762.377
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.76
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175.61
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.6
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787.5
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.31
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.96
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885.751
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.39
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.8
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.478
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45465.366
TOTAL GERAL | [13 empty] | 0

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal