## ORÇAMENTO PADRÃO JULHO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : CASA POPULAR EFICIENTE
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 11 12/07/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 6845.57
1.1 | Cópias e despesas legais | 20 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 20
1.2 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 48 | m | 35 | 5.25 | 40.25 | 1932
1.3 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.4 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.5 | Placa de obra metálica com 1,80 x 1,20 m, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 87.5 | 272.5 | 272.5
1.6 | Barraco de obra | 30 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 3952.5
1.7 | Locação da Obra | 97 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 78.57
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 286.68
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 100 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 225
2.2 | Escavação manual do solo até 0,60 m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 8 | m3 | 0.05 | 7.66 | 7.71 | 61.68
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 7554.702
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 60 | m | 19 | 17.19 | 36.19 | 2171.4
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.6 | m3 | 157.5 | 99.22 | 256.72 | 154.032
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 4.5 | m3 | 800 | 362.06 | 1162.06 | 5229.27
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 1396.1082
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 0.41 | m3 | 997.92 | 548.1 | 1546.02 | 633.8682
4.2 | Pré laje comum, com tavelas cerâmicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 12 | m2 | 55 | 8.52 | 63.52 | 762.24
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 11840
5.1 | Alvenaria de tijolos de solo cimento vazado 12,5cm x 25cm x 6,3cm (espessura) | 160 | m2 | 60 | 14 | 74 | 11840
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 6700.24
6.1 | Porta externa de madeira maciça 90 x210, com marco, guarnições e ferragens, completa | 2 | cj | 550 | 25.72 | 575.72 | 1151.44
6.2 | Portas interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 388.5 | 44.1 | 432.6 | 432.6
6.3 | Portas interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 388.5 | 44.1 | 432.6 | 865.2
6.4 | Janelas maxi ar em madeira (0,70x0,70 m) | 1 | cj | 180 | 20 | 200 | 200
6.5 | Janelas de madeira com caixilhos de correr para vidros inteiros, com veneziana (1,20x1,20m) | 3 | cj | 430 | 25 | 455 | 1365
6.6 | Janelas maxi ar em madeira (0,60x1,20 m) | 1 | cj | 250 | 20 | 270 | 270
6.6 | Venezianas fixas de madeira para ventilação cruzada (0,40x7,40m) | 2.96 | m2 | 200 | 40 | 240 | 710.4
6.7 | Venezianas móveis basculantes de madeira para ventilação cruzada (0,40x7,40m e 0,40x3,00m) | 4.16 | m2 | 350 | 60 | 410 | 1705.6
7 | COBERTURA | [6 empty] | 4195.9156
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com caibros executados com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 76.32 | m2 | 8.74 | 6.39 | 15.13 | 1154.7216
7.2 | Telha ecologica 7 a 8 mm, inclusive acessórios de fixação | 76.32 | m2 | 20 | 2.2 | 22.2 | 1694.304
7.3 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 19 | m | 55.91 | 4.95 | 60.86 | 1156.34
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 5 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 190.55
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 3910
8.1 | Ponto eletrico (tomadas e luminarias) | 46 | unid. | 50 | 35 | 85 | 3910
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 6206.6204
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 22.52 | m | 3.99 | 2.2 | 6.19 | 139.3988
9.2 | Rede de tubos e conexões de água quente PVC aquaterm, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15 | m | 5 | 2.2 | 7.2 | 108
9.3 | Torneira bóia 3/4" | 2 | unid. | 89.25 | 11.02 | 100.27 | 200.54
9.4 | Reservatório de fibra 500 L | 2 | unid. | 220.5 | 16.53 | 237.03 | 474.06
ESGOTO SANITÁRIO
9.5 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 31.5 | 6.61 | 38.11 | 38.11
9.6 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 42 | 6.61 | 48.61 | 48.61
9.7 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 4 | unid. | 115.5 | 100.59 | 216.09 | 864.36
9.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 8.77 | m | 3.78 | 3.3 | 7.08 | 62.0916
9.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 2 | m | 6.72 | 3.63 | 10.35 | 20.7
9.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 5 | m | 8.4 | 6.56 | 14.96 | 74.8
9.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 7 | m | 12.6 | 6.56 | 19.16 | 134.12
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
9.12 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 600 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conforme Especificações | 1 | unid. | 2094 | 104 | 2198 | 2198
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.13 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada (3/6 litros), completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 1 | unid. | 345.45 | 20.66 | 366.11 | 366.11
9.14 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 1 | unid. | 155 | 16.53 | 171.53 | 171.53
9.15 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 1 | um | 152 | 16.53 | 168.53 | 168.53
9.16 | Tampo de granito cinza mauá 120x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ uma cuba oval, completo e instalado c/ metais cromados, cuba marca DECA ou equivalente | 1 | unid. | 497 | 110.25 | 607.25 | 607.25
9.17 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 93 | 4.41 | 97.41 | 97.41
9.18 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 73 | 9.92 | 82.92 | 331.68
9.19 | Tanque PVC 24 litros | 1 | unid | 73.5 | 27.82 | 101.32 | 101.32
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 161.7
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 11 | m2 | 5.88 | 8.82 | 14.7 | 161.7
11 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 5859.519
REVESTIMENTO INTERNO
11.1 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 8 | m2 | 33.18 | 7.63 | 40.81 | 326.48
DIVISÓRIAS E FORROS
11.2 | Forro de OSB, completo, inclusive roda forro | 49 | m2 | 22 | 8.92 | 30.92 | 1515.08
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
11.3 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 66 | m2 | 35 | 19.48 | 54.48 | 3595.68
11.4 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado (Banheiro) | 3.5 | m2 | 27.5 | 11.39 | 38.89 | 136.115
SOLEIRAS/ PEITORIS
11.5 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 6 | m | 24.3 | 10.08 | 34.38 | 206.28
11.6 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 1.8 | m | 34.3 | 10.08 | 44.38 | 79.884
0
12 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 361.91
12.1 | Vidro 3mm - liso | 6 | m2 | 53.28 | 1.57 | 54.85 | 329.1
12.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 0.5 | m2 | 64.05 | 1.57 | 65.62 | 32.81
13 | PINTURA | [6 empty] | 499.2
PINTURA EXTERNA
13.1 | Pintura em verniz impermeabilizante próprio para tijolo à vista, mínimo 2 demãos | 160 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 499.2
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 61.2
14.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 60 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 61.2
| Total | [6 empty] | 55879.3652
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO: CASA POPULAR EFICIENTE
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 6845.57 | 0 | 0 | 0 | 6845.57
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 286.68 | 0 | 0 | 0 | 286.68
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 3777.351 | 3777.351 | 0 | 0 | 7554.702
4 | SUPERESTRUTURA | 80% | 20% | 0% | 0% | 20%
|  | 1116.8866 | 279.2216 | 0 | 0 | 1396.1082
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 5920 | 5920 | 0 | 11840
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 3350.12 | 3350.12 | 6700.24
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 2097.9578 | 2097.9578 | 4195.9156
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 977.5 | 977.5 | 977.5 | 977.5 | 3910
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 1551.6551 | 1551.6551 | 1551.6551 | 1551.6551 | 6206.6204
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7
11 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 5859.519 | 5859.519
12 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 361.91 | 361.91
13 | PINTURAS | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
|  | 0 | 0 | 99.84 | 399.36 | 499.2
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2
|  | 14555.6427 | 12505.7277 | 13997.0729 | 14598.0219 | 55879.3652
TOTAL GERAL | [5 empty] | 55879.3652

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal