## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: LABORATÓRIO DE BOVINOCULTURA LEITEIRA - UFSM/CESNORS - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 95% | 2% | 1% | 1% | 1% | 100%
|  | 5964.898 | 125.5768 | 62.7884 | 62.7884 | 62.7884 | 6278.84
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 95% | 2% | 1% | 1% | 1% | 100%
|  | 3438.05 | 72.38 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 3619
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4958.2875 | 4958.2875 | 0 | 0 | 0 | 9916.575
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 9503.045 | 9503.045 | 0 | 0 | 19006.09
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 11082.1 | 0 | 0 | 11082.1
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 9792.5 | 0 | 9792.5
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 8400
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 3602.495 | 3602.495 | 7204.99
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 2261.935 | 2261.935 | 4523.87
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 998.8 | 0 | 0 | 0 | 998.8
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139
12 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 13459.249 | 13459.249 | 26918.498
13 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320
14 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 5206.8 | 5206.8 | 10413.6
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846.71 | 2846.71
|  | 14361.2355 | 15658.0893 | 20684.1234 | 42821.9574 | 28935.1674 | 122460.573
TOTAL GERAL | [6 empty] | 122460.573

## ORÇAMENTO
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró Reitoria de Infraestrutura
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: LABORATÓRIO DE BOVINOCULTURA LEITEIRA - UFSM/CESNORS - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 6278.84
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 123 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 55.35
1.2 | Administração local | 123 | m2 | 3.5 | 16.53 | 20.03 | 2463.69
1.3 | Projeto de fundações | 123 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 86.1
1.4 | Projeto estrutural | 123 | m2 | 0.05 | 8.3 | 8.35 | 1027.05
1.5 | Projeto hidrossanitário | 123 | m2 | 0.05 | 7.8 | 7.85 | 965.55
1.6 | Projeto As built (como construido) | 123 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 172.2
1.7 | Cópias e despesas legais | 123 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 123
1.8 | Instalação provisoria Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 1 | m2 | 95 | 35 | 130 | 130
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 123 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 98.4
1.13 | Limpeza permanente da obra | 150 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 345
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 3619
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada organica de 15cm, com transporte ate 3 km | 145 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 311.75
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 50 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 1093.5
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidraulica, eletrica | 10.5 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 173.67
2.4 | Escavação mecanica de solo | 50 | m3 | 0.05 | 7.3 | 7.35 | 367.5
2.5 | Reaterro e apiloamento com compactador mecanico (sapo) | 40 | m3 | 0.05 | 11.88 | 11.93 | 477.2
2.6 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 12 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 734.88
2.7 | Transporte interno e externo | 150 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 460.5
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 9916.575
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,5m, fck= 15MPa | 80 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 4113.6
3.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 3 | m3 | 150 | 90 | 240 | 720
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 25,0 MPa, bombeado, completa | 4.5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5082.975
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 19006.09
4.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa, (usinado bombeado) - completa | 4.2 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 4744.11
4.2 | Pilar e pilarete em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 3 | m3 | 978.5 | 497.52 | 1476.02 | 4428.06
4.4 | Pré laje comum, com tavelas ceramicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 158 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 9833.92
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 11082.1
5.1 | Alvenaria de bloco ceramico - 15 cm (espessura) | 280 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 10208.8
5.4 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 30 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 873.3
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 9792.5
6.1 | Caixilho metalon, com contramarco - Porta de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 15 | m2 | 310 | 12.5 | 322.5 | 4837.5
6.2 | Caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8" | 20 | m2 | 148 | 12.5 | 160.5 | 3210
6.3 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 4 | cj | 378 | 35 | 413 | 1652
6.4 | Numeração/ sinalização das portas internas | 4 | un | 16 | 1.5 | 17.5 | 70
6.5 | Trava de portas | 4 | un | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 23
7 | COBERTURA | [6 empty] | 8400
7.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 140 | m2 | 13.87 | 12.37 | 26.24 | 3673.6
7.2 | Telha fibrocimento 8mm | 140 | m2 | 27.41 | 2.72 | 30.13 | 4218.2
7.3 | Cumeeira em fibrocimento 8mm | 15 | m | 32.4 | 1.48 | 33.88 | 508.2
8 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 7204.99
8.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Flex 70°C | 201 | m | 0.98 | 1.47 | 2.45 | 492.45
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Flex 70°C | 40 | m | 6 | 2.76 | 8.76 | 350.4
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Flex 70°C | 200 | m | 1.55 | 1.56 | 3.11 | 622
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Flex 70°C | 100 | m | 3 | 1.8 | 4.8 | 480
8.5 | Cabo multiplex tetrapolar 3#16+#16mm² 1kV alumínio, neutro nú, XLPE, colocado, com isoladores, alças e laços pré-formados - completo | 30 | m | 12 | 6 | 18 | 540
8.6 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 10A - linha silentoque com espelho em PVC | 4 | uni | 10 | 15 | 25 | 100
8.7 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 10A - linha silentoque com espelho em PVC | 2 | uni | 12 | 22.5 | 34.5 | 69
8.8 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 20A - linha silentoque com espelho em PVC | 20 | uni | 12 | 15 | 27 | 540
8.9 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com 2 trilhos DIN na horizontal para 24 módulos (2x12), com 2 trilhos DIN na vertical para 18 módulos (2x9) com barramento trifásico para 100A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios, referência CEMARmulti MIX 904673 (24+18) | 1 | uni | 250 | 50 | 300 | 300
8.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens SX | 2 | uni | 10 | 6 | 16 | 32
8.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens SX | 5 | uni | 10 | 6 | 16 | 80
8.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens SX | 2 | uni | 10 | 6 | 16 | 32
8.13 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 60 | 18 | 78 | 78
8.14 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 1/2" cor laranja Tigreflex | 100 | m | 1.1 | 2 | 3.1 | 310
8.15 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 50 | m | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 187.5
8.16 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 3 | rl | 5.5 | 3.38 | 8.88 | 26.64
8.17 | Haste de aterramento copperweld 2,40 x 3/8" com conector - instalação em triângulo | 3 | uni | 30 | 15 | 45 | 135
8.18 | Interruptor de fuga diferencial residual tipo AC, bipolar, sensibilidade entre 15mA e 30mA, calibre 25 - referência Siemens SX | 6 | uni | 100 | 20 | 120 | 720
8.19 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 02425 + caixa octogonal para laje | 15 | uni | 110 | 20 | 130 | 1950
8.20 | Pontalete galvanizado tipo pesado 1.1/2" incluindo pingadeira, vedação da telha, braçadeiras, buchas, arruelas, completo | 4 | m | 25 | 15 | 40 | 160
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 4523.87
10.1 | ÁGUA FRIA
10.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 3 | 2 | 5 | 60
10.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | m | 10 | 3 | 13 | 39
10.1.3 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3/4", marca DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 18 | 10 | 28 | 28
10.2 | ESGOTO SANITÁRIO
10.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha quadrados, PVC, 150x150x50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 14 | 6 | 20 | 20
10.2.2 | Ralo quadrado c/ grelha, PVC, 100x53x40mm, completo e instalado, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 11 | 5 | 16 | 16
10.2.3 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, 60x60cm (interna), c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado moldada sobre quadro metálico (fechamento hermético) c/ acabamento igual ao do piso ao redor da referida caixa. | 1 | unid. | 52 | 20 | 72 | 72
10.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 4.5 | m | 3 | 3 | 6 | 27
10.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 5 | 3.3 | 8.3 | 49.8
10.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 7 | 5.5 | 12.5 | 75
10.2.7 | Fossa séptica cilindrica, de concreto armado, pré-moldada, volume mínimo de 1m³, tampa de inspeção de concreto armado, completa e instalada | 1 | unid. | 730 | 50 | 780 | 780
10.2.8 | Sumidouro cilindrico, de concreto armado, pré-moldado, volume mínimo de 1m³, tampa de inspeção de concreto armado, completo e instalado | 1 | unid. | 720 | 50 | 770 | 770
10.3 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.3.1 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada em loça, completa e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 208.56 | 45.09 | 253.65 | 253.65
10.3.2 | Lavatório de louça completo e instalado, com cloluna, marca DECA ou eqivalente | 1 | unid. | 178 | 33 | 211 | 211
10.3.3 | Torneira de mesa para lavatório (1/2”) da linha Itapema Bella da DOCOL (cod. 00162061) ou equivalente. | 1 | unid. | 60 | 4 | 64 | 64
10.3.4 | Saboneteira de aço inoxidável, completa e instalada | 1 | unid. | 25 | 3.5 | 28.5 | 28.5
10.3.5 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 25 | 4 | 29 | 116
10.3.6 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 1 | unid. | 55 | 15 | 70 | 70
10.3.7 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, completo e instalado | 1 | unid. | 16 | 9 | 25 | 25
10.4 | ESGOTO PLUVIAL
10.4.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 27 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 484.92
10.4.2 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 4 | unid. | 120 | 95 | 215 | 860
10.4.3 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 2 | unid. | 140 | 97 | 237 | 474
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 998.8
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 60 | m2 | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 793.2
10.3 | Impermeabilização de marquise c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 5 | m2 | 31.62 | 9.5 | 41.12 | 205.6
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 139
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 134 | 5 | 139 | 139
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 26918.498
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 500 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 1550
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 500 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 6200
12.3 | Massa Fina -(reboco) | 481 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 2746.51
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, 1,80m, com rejunte completo | 19 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 762.09
REVESTIMENTO EXTERNO
12.4 | Chapisco | 200 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 630
12.5 | Massa Grossa (emboço) | 200 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 2706
12.6 | Massa Fina - (reboco) | 200 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 1328
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.7 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 118 | m2 | 33.93 | 18.56 | 52.49 | 6193.82
12.8 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 100 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 3990
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.9 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 15 | m | 32.5 | 9.15 | 41.65 | 624.75
12.10 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 3.2 | m | 45 | 13.54 | 58.54 | 187.328
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 1320
13.1 | Vidro 4mm - liso | 20 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 1320
14 | PINTURA | [6 empty] | 10413.6
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 500 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 1465
14.2 | Pintura acrilica acetinada, minimo 2 demãos | 500 | m2 | 2.82 | 6.23 | 9.05 | 4525
14.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 55 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 578.6
14.4 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 50 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 370.5
14.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 50 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 464.5
14.6 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos,janelas e esquadrias) | 160 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 488
PINTURA EXTERNA
14.7 | Selador acrilico flexivel, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 200 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 922
14.8 | Pintura acrilica semi brilho, minimo 2 demãos | 200 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 1600
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2846.71
15.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
15.1.1 | Meio-fio de concreto (10x20cm) moldado in loco (fck=15MPa) | 52 | m | 5 | 3.5 | 8.5 | 442
15.1.2 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 25 | m3 | 42 | 0 | 42 | 1050
15.1.3 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 60 | m2 | 15 | 6 | 21 | 1260
15.4 | Limpeza fina geral para Entrega de obra | 123 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 94.71
| Total | [6 empty] | 122460.573
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%