## ORÇAMENTO PADRÃO JULHO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : Reforma no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica - NUPEDEE - Centro de Tecnologia - UFSM
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 11 12/07/11
Item |  | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 6089.3
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 480 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 196.8
1.2 | Administração local | 480 | m2 | 1.45 | 8.5 | 9.95 | 4776
1.3 | Cópias e despesas legais | 480 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 480
1.4 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.5 | Limpeza permanente da obra | 180 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 414
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 976.8
2.1 | Remoção de forro de PVC | 50 | m2 | 0.05 | 2.31 | 2.36 | 118
2.2 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 5 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 306.2
2.3 | Transporte interno e externo | 180 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 552.6
3 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 2375.5
DIVISÓRIAS E FORROS
3.1 | Forro de PVC branco 20cm, completo, inclusive roda forro e malha de aço para sustentação do forro | 50 | m2 | 38.59 | 8.92 | 47.51 | 2375.5
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 64461.82
4.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora | 18 | uni | 30 | 10 | 40 | 720
4.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² PVC 750 V BWF (Azul Claro) | 775 | m | 0.6 | 0.4 | 1 | 775
4.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² PVC 750 V BWF (Vermelho) | 1830 | m | 0.81 | 0.5 | 1.31 | 2397.3
4.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4mm² PVC 750 V BWF (Vermelho) | 2595 | m | 1.16 | 0.6 | 1.76 | 4567.2
4.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6mm² PVC 750 V BWF ( Verde-Amarelo) | 100 | m | 1.81 | 0.7 | 2.51 | 251
4.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² PVC 750 V BWF ( Verde-Amarelo) | 50 | m | 2.81 | 0.8 | 3.61 | 180.5
4.7 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, para 12 módulos | 1 | uni | 159 | 50 | 209 | 209
4.8 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, para 8 módulos | 9 | uni | 142 | 50 | 192 | 1728
4.9 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, para 4 módulos | 11 | uni | 105 | 50 | 155 | 1705
4.10 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 teclas simples 10A - linha silentoque com espelho de alumínio | 8 | uni | 9.12 | 10 | 19.12 | 152.96
4.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 10A - linha silentoque com espelho de alumínio | 8 | uni | 10.52 | 12 | 22.52 | 180.16
4.12 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 42 | uni | 10.81 | 15 | 25.81 | 1084.02
4.13 | Condulete de alumínio 4"x2" e 2 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 16 | uni | 19.12 | 17 | 36.12 | 577.92
4.14 | Disjuntor DR Monopolar 30mA, tipo AC curva C para 25 A - 4,5kA referência Siemens | 17 | uni | 98.12 | 25 | 123.12 | 2093.04
4.15 | Disjuntor Específico para redes CC, curva C para 32 A, tensão de operação440 VCC -10kA referência Siemens | 3 | uni | 74 | 25 | 99 | 297
4.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 7 | uni | 9.54 | 5 | 14.54 | 101.78
4.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 5 | uni | 9.54 | 5 | 14.54 | 72.7
4.18 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 42.68 | 10 | 52.68 | 52.68
4.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 5 | uni | 206.5 | 10 | 216.5 | 1082.5
4.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 170.39 | 10 | 180.39 | 360.78
4.21 | Dispositivo DR Tetrapolar 30mA, tipo AC curva C para 40 A - referência Siemens | 6 | uni | 111.69 | 25 | 136.69 | 820.14
4.22 | Dispositovo DR tetrapolar 30mA, tipo AC curva C para 25 A - 4,5kA referência Siemens | 1 | uni | 112.14 | 25 | 137.14 | 137.14
4.23 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 190 | m | 30 | 10 | 40 | 7600
4.24 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 58 | m | 45 | 15 | 60 | 3480
4.25 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 150x100 mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 20 | m | 60 | 20 | 80 | 1600
4.26 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 260 | m | 10 | 5 | 15 | 3900
4.27 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulares de 32W , com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz | 86 | uni | 110 | 25 | 135 | 11610
4.28 | Perfilado 38x38mm liso #16 pintado em cinza, com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto. | 210 | uni | 13 | 5 | 18 | 3780
4.29 | Plug industrial industrial 16A 3 Pólos (2P+T) 220V (Macho) | 12 | uni | 15 |  | 15 | 180
4.30 | Plug industrial industrial 16A 5 Pólos (3P+N+T) 220/240V (Macho) | 12 | uni | 20 |  | 20 | 240
4.31 | Plug industrial industrial 16A 5 Pólos (3P+N+T) 380/440V (Macho) | 12 | uni | 18 |  | 18 | 216
4.32 | Plug industrial industrial 63A 3 Pólos (2P+T) 220/240V (Macho) - Referência BRASIKON | 2 | uni | 330 |  | 330 | 660
4.33 | Tomada de embutir industrial 16A 3 Pólos (2P+T) 250V (Femea) | 12 | uni | 15 | 10 | 25 | 300
4.34 | Tomada de sobrepor industrial 16A 5 Pólos (3P+N+T) 220/240V (Femea) | 12 | uni | 100 | 25 | 125 | 1500
4.35 | Tomada de sobrepor industrial 16A 5 Pólos (3P+N+T) 380/440V (Femea) | 14 | uni | 100 | 25 | 125 | 1750
4.36 | Tomada de sobrepor industrial 63A 3 Pólos (2P+T) 220/240V (Femea) - Referência BRASIKON, com condulete | 2 | uni | 450 | 50 | 500 | 1000
4.37 | Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 120x80x25cm, com barramento trifásico para 200A, espaço para 12 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-300, barra de terra e de neutro e placa de montagem (QG), aterrado com haste de aterramento de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica, caixa de inspeção de aterramento com conector bimetálico e cabo de cobre nú #25mm² | 2 | uni | 2800 | 500 | 3300 | 6600
4.38 | Retirada das instalações elétricas existentes | 1 | uni |  | 500 | 500 | 500
[6 empty] | 0 | 0
5 | Instalações Lógicas |  |  |  |  | 0 | 0 | 2650
5.1 | Rack tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 5U x 470mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, 1 calha de tomadas 1U, kit ventilação, completo, referência CEMAR CRC-PA-19" | 1 | uni | 500 | 150 | 650 | 650
5.2 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 50 | m | 30 | 10 | 40 | 2000
6 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 14036.78
Redes de Ar Comprimido
6.1 | Rede primária de ar comprimido, diâmetro 1/2", montada, testada e pintada, com conexões e sustentação, conforme projeto e especificações técnicas. | 60 | m | 31.75 | 22.56 | 54.31 | 3258.6
6.2 | Rede secundária de ar comprimido, diâmetro 3/8", montada, testada e pintada, com conexões e sustentação, conforme projeto e especificações técnicas. | 80 | m | 26.67 | 18.24 | 44.91 | 3592.8
6.3 | Pontos de consumo, constituídos de um niple galvanizado com um registro de esfera tripartido, engate rápido e mangueira de nylon de 7,0m com conexões adequadas e bico de limpeza, montados, testados e pintados conforme projeto e especificações técnicas. | 3 | uni | 222.25 | 21.68 | 243.93 | 731.79
6.4 | Pontos de consumo para equipamentos, constituídos de um niple galvanizado com um registro de esfera tripartido, regulador de pressão, filtro, lubrificador e engate rápido, montados, testados e pintados conforme projeto e especificações técnicas. | 6 | uni | 652.45 | 22.86 | 675.31 | 4051.86
6.5 | Pontos de consumo para equipamentos, constituídos de um niple galvanizado com um registro de esfera tripartido e engate rápido, montados, testados e pintados conforme projeto e especificações técnicas. | 9 | uni | 164.06 | 20.32 | 184.38 | 1659.42
6.6 | Manômetros com diâmetro de mostrador de 75mm, componentes internos específicos para cada tipo de gás, devem ter corpo de aço pintado com epóxi e ser de boa qualidade, com fundo de escala de acordo com a linha de gás onde será conectado, conforme especificações técnicas. | 3 | uni | 120.65 | 20.32 | 140.97 | 422.91
6.7 | Registro de esfera instalado no ponto inicial da rede de ar comprimido e nos manômetros, conforme projeto e especificações técnicas. | 4 | uni | 67.15 | 12.7 | 79.85 | 319.4
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 19389.6
7.1 | Estrutura metálica da passarela e escada metálica - conforme projeto | 1350 | kg | 11 | 3 | 14 | 18900
7.2 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 480 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 489.6
| Total | [6 empty] | 109979.8
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:Reforma no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica - NUPEDEE - Centro de Tecnologia - UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 6089.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6089.3
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 488.4 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.8
3 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
|  | 0 | 0 | 475.1 | 475.1 | 712.65 | 712.65 | 2375.5
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% | 0% | 100%
|  | 12892.364 | 12892.364 | 12892.364 | 25784.728 | 0 | 0 | 64461.82
5 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 10% | 30% | 60% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 265 | 795 | 1590 | 0 | 0 | 2650
6 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 4211.034 | 4211.034 | 4211.034 | 1403.678 | 14036.78
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 1938.96 | 1938.96 | 3877.92 | 3877.92 | 3877.92 | 3877.92 | 19389.6
|  | 21409.024 | 15584.724 | 22251.418 | 35938.782 | 8801.604 | 5994.248 | 109979.8
TOTAL GERAL | [7 empty] | 109979.8

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal