## ORÇAMENTO PADRÃO FEVEREIRO 2012
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: REFORMA PNEUMOLOGIA - 5º PAVIMENTO HUSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 2629.835
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 110.5 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 45.305
1.2 | Administração local | 110.5 | m2 | 3.5 | 12.5 | 16 | 1768
1.3 | Projeto "As built" (como construído) | 110.5 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 161.33
1.4 | Cópias e despesas legais | 110.5 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 110.5
1.5 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.6 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 138
1.7 | Transporte interno e externo | 60 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 184.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2139.73
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 4.5 | m2 | 0.05 | 4.57 | 4.62 | 20.79
2.2 | Remoção de forro de existente | 110 | m2 | 0.05 | 6.53 | 6.58 | 723.8
2.3 | Demolição de contra piso armado de 8cm | 5 | m2 | 0.05 | 13.61 | 13.66 | 68.3
2.4 | Remoção de piso vinílico | 110 | m2 | 0.05 | 5.95 | 6 | 660
2.5 | Remoção de divisória tipo divilux | 14 | m2 | 0.05 | 4.48 | 4.53 | 63.42
2.6 | Remoção de esquadrias | 14 | m2 | 0.05 | 4.48 | 4.53 | 63.42
2.7 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 8 | m3 | 51.84 | 15.66 | 67.5 | 540
3 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2491.35
3.1 | Porta interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 5 | cj | 375 | 44.1 | 419.1 | 2095.5
3.2 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 3 | cj | 351.75 | 44.1 | 395.85 | 395.85
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 19854.068
4.1 | Cabo de cobre flexível #16mm² 750V PVC 70°C | 66 | m | 15.2 | 4.56 | 19.76 | 1304.16
4.2 | Cabo de cobre flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C | 1300 | m | 1.6 | 0.48 | 2.08 | 2704
4.3 | Cabo de cobre flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 350 | m | 2.25 | 0.675 | 2.925 | 1023.75
4.4 | Cabo de cobre flexível #6,0mm² 750V PVC 70°C | 60 | m | 5.2 | 1.56 | 6.76 | 405.6
4.5 | Fita Isolante Preta | 40 | m | 0.3 | 0.09 | 0.39 | 15.6
4.6 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 conector de porcelana tripolar 50A e espelho 1 furo linha Talari Iriel em ABS polido | 2 | uni | 12.56 | 3.768 | 16.328 | 32.656
4.7 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 1 interruptor de uma tecla simples 10A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 15.24 | 4.572 | 19.812 | 39.624
4.8 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 1 interruptor de 2 tecla simples 10A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 16.89 | 5.067 | 21.957 | 43.914
4.9 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 20 A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 15 | uni | 18.8 | 5.64 | 24.44 | 366.6
4.10 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla bipolar 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 1 | uni | 17.6 | 5.28 | 22.88 | 22.88
4.11 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 1 | uni | 15 | 4.5 | 19.5 | 19.5
4.12 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 13 | uni | 15.24 | 4.572 | 19.812 | 257.556
4.13 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 16.89 | 5.067 | 21.957 | 43.914
4.14 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 17.6 | 5.28 | 22.88 | 45.76
4.15 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 20.59 | 6.177 | 26.767 | 53.534
4.16 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 83 | uni | 18.8 | 5.64 | 24.44 | 2028.52
4.17 | Sistema de exaustão 80m³/h 220v - referência Ventokit | 1 | uni | 320 | 96 | 416 | 416
4.18 | Canaleta Sistema X 50mmx20mm, com todas as conexões, luvas, suportes, parafusos, buchas | 12 | m | 5 | 1.5 | 6.5 | 78
4.19 | Derivação de embutir para sobrepor (sistema X) 4"x2" com espelho cego com furo centrar de 1" | 4 | uni | 10 | 3 | 13 | 52
4.20 | Cabo VGA para retroporjetor de teto, comprimento mínimo 15m | 2 | uni | 50 | 15 | 65 | 130
4.21 | Sensor de presença de teto 360° 220V c/ capacidade mínima para 500W | 1 | uni | 50 | 15 | 65 | 65
4.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 3kA - instalado | 18 | uni | 15 | 4.5 | 19.5 | 351
4.23 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 3kA - instalado | 3 | uni | 15 | 4.5 | 19.5 | 58.5
4.24 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 3kA - instalado | 2 | uni | 15 | 4.5 | 19.5 | 39
4.25 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 70A - 5kA - instalado | 1 | uni | 60 | 18 | 78 | 78
4.26 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 5kA - instalado | 1 | uni | 60 | 18 | 78 | 78
4.27 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 400 | m | 4 | 1.2 | 5.2 | 2080
4.28 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 1", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 15 | m | 6 | 1.8 | 7.8 | 117
4.29 | Luminária tipo arandela para parede para lâmpada fluorescente 1x23W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com 1 lâmpada compacta de 23W com reator integrado base E27, referência Lumicenter AR09-S1E27 e caixa de ferro esmaltado 4”x2” | 3 | uni | 70 | 21 | 91 | 273
4.30 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, para hospital, com difusor em poliestireno plano transparente, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL EE 870, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz | 31 | uni | 170 | 51 | 221 | 6851
4.31 | Luminária cilíndrica de sobrepor, tipo poste balizador, para uma lâmpada incandescente comum de 60W. Corpo e aletas anti-ofuscantes em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor cilíndrico em vidro transparente. | 4 | uni | 50 | 15 | 65 | 260
4.32 | Centro de distribuição metálico, de embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 44 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 150A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios | 1 | uni | 300 | 90 | 390 | 390
4.33 | Caixa de passagem de teto, de embutir 15x15cm | 1 | uni | 100 | 30 | 130 | 130
5 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 6267.57
5.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG com selo ANATEL | 250 | m | 1.25 | 0.375 | 1.625 | 406.25
5.2 | Cabo UTP categoria 6 com selo ANATEL | 120 | m | 2.12 | 0.636 | 2.756 | 330.72
5.3 | Certificação categoria 5e | 26 | uni | 10 | 3 | 13 | 338
5.4 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 conector RJ45 cat 5e fêmea e espelho de em ABS polido | 4 | uni | 20 | 6 | 26 | 104
5.5 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 2 conectores RJ45 cat 5e fêmea e espelho de em ABS polido | 9 | uni | 28 | 8.4 | 36.4 | 327.6
5.6 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 1 conector RJ45 cat 5e fêmea e espelho de em ABS polido | 2 | uni | 20 | 6 | 26 | 52
5.7 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 2 conectores RJ45 cat 5e fêmea e espelho de em ABS polido | 1 | uni | 28 | 8.4 | 36.4 | 36.4
5.8 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 100 | m | 4 | 1.2 | 5.2 | 520
5.9 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 1", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 10 | m | 6 | 1.8 | 7.8 | 78
5.10 | Patch cable de 1,50m categoria 5e com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 26 | uni | 7 | 2.1 | 9.1 | 236.6
5.11 | Patch panel modular categoria 3 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos (voice panel) | 1 | uni | 200 | 60 | 260 | 260
5.12 | Patch panel modular categoria 5e 48 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos | 1 | uni | 350 | 105 | 455 | 455
5.13 | Rack tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 12U x 570mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, 1 calha de tomadas 1U, kit ventilação, completo, referência CEMAR CRC-PA-19" | 1 | uni | 800 | 240 | 1040 | 1040
5.14 | Switch modular 19" gerenciável e empilhável 48 portas 10/100mbits + 2 portas 10/100/1000mbits conforme especificações | 1 | uni | 1400 | 280 | 1680 | 1680
5.15 | Cabo telefônico para uso interno CI 50 -10 | 20 | m | 3 | 0.9 | 3.9 | 78
5.16 | Caixa de passagem de teto, de embutir 15x15cm | 1 | uni | 100 | 30 | 130 | 130
5.17 | Caixa de passagem de teto, de embutir 20x20cm | 1 | uni | 150 | 45 | 195 | 195
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 1832.42
ÁGUA FRIA
6.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 18 | m | 7.35 | 2.94 | 10.29 | 185.22
6.2 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 73 | 9.92 | 82.92 | 82.92
ESGOTO SANITÁRIO
6.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 6.72 | 3.88 | 10.6 | 127.2
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
6.4 | Torneira automática, metálica, cromada, com sensor, luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 306 | 4.41 | 310.41 | 310.41
6.5 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 1 | unid. | 175.5 | 16.53 | 192.03 | 192.03
6.6 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 2 | cj. | 450 | 17.32 | 467.32 | 934.64
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 804.12
7.1 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 611 | 5.56 | 616.56 | 616.56
7.2 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 182 | 5.56 | 187.56 | 187.56
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 32455.64
REVESTIMENTO INTERNO
8.1 | Chapisco | 50 | m2 | 1.4 | 2.14 | 3.54 | 177
8.2 | Massa Grossa (emboço) | 50 | m2 | 3.05 | 11.61 | 14.66 | 733
8.3 | Massa Fina (reboco) | 50 | m2 | 0.84 | 5.63 | 6.47 | 323.5
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
8.4 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 110 | m2 | 81.95 | 14.59 | 96.54 | 10619.4
8.5 | Acabamento superficial para piso vinílico | 110 | m2 | 3.01 | 6.93 | 9.94 | 1093.4
DIVISÓRIAS E FORROS
8.6 | Forro gesso acartonado, completo | 196 | m2 | 47.85 | 8.26 | 56.11 | 10997.56
8.7 | Parede de Gesso Acartonado, com tratamento acústico, completa | 70 | m2 | 62 | 19.01 | 81.01 | 5670.7
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
8.8 | Rodapé Vinílico hospitalar, h = 7cm | 121 | m | 17.92 | 5.56 | 23.48 | 2841.08
0
9 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 942.5
9.1 | Película protetora tipo insul-film, com bloqueio de 99% da incidência de raios UV, completa | 12 | m2 | 35 | 15 | 50 | 600
9.2 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 2 | unid. | 145 | 26.25 | 171.25 | 342.5
10 | PINTURA | [6 empty] | 15962.25
PINTURA INTERNA
10.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 1200 | m2 | 0.95 | 2.3 | 3.25 | 3900
10.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 1200 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 8700
10.3 | Massa óleo p/ madeira, com 2 demãos (ponsar) | 70 | m2 | 7.87 | 3.43 | 11.3 | 791
10.4 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 70 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 709.8
10.5 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 45 | m2 | 11.56 | 6.93 | 18.49 | 832.05
10.6 | Pintura esmalte s/rodapé existente, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 100 | m | 2.86 | 5.25 | 8.11 | 811
10.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 70 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 218.4
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 112.71
11.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 110.5 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 112.71
12 | Instalações Mecânicas | [6 empty] | 23751.11
12.1 | Rede de Gases medicinais
12.1.1 | Tubulação de cobre classe "A", sem costura, bitola 22mm, montada(incluindo suportes), testada e pintada | 7 | m | 41.27 | 15 | 56.27 | 393.89
12.1.2 | Tubulação de cobre classe "A", sem costura, bitola 15mm, montada(incluindo suportes), testada e pintada | 15 | m | 26.15 | 12 | 38.15 | 572.25
12.1.3 | Registros de esfera 3/4", corpo de latão cromado, esfera de inox, classe 150, montados e testados | 1 | Unid | 30 | 25 | 55 | 55
12.1.4 | Registros de esfera 1/2", corpo de latão cromado, esfera de inox, classe 150, montados e testados | 1 | Unid | 31.37 | 22 | 53.37 | 53.37
12.1.5 | Postos de consumo de sobrepor(não embutido), com canopla com identificação do gás correspondente, com válvula de latão cromado com retenção de dupla vedação, montado e testado | 6 | Unid | 63.5 | 30 | 93.5 | 561
12.2 | Condicionadores de ar
12.2.1 | Condicionador de ar tipo SPLIT, modelo HIGH WALL, capacidade 9.000BTU/h, monofásico, 220v, Classe "A", controle remoto, condensadora de fluxo horizontal, Instalado e testado conforme projeto, especificações técnicas e instruções do fabricante. | 1 | Unid | 1270 | 300 | 1570 | 1570
12.2.2 | Condicionador de ar tipo SPLIT, modelo HIGH WALL, capacidade 12.000BTU/h, monofásico, 220v, Classe "A", controle remoto, condensadora de fluxo horizontal, Instalado e testado conforme projeto, especificações técnicas e instruções do fabricante. | 5 | Unid | 1524 | 320 | 1844 | 9220
12.2.3 | Condicionador de ar tipo SPLIT, modelo HIGH WALL, capacidade 18.000BTU/h, monofásico, 220v, Classe "A", controle remoto, condensadora de fluxo horizontal, Instalado e testado conforme projeto, especificações técnicas e instruções do fabricante. | 2 | Unid | 2032 | 380 | 2412 | 4824
12.3 | Sistema de exaustão |  |  |  |  | 0 | 0
12.3.1 | Exaustor-Ventilador tipo "In Line" de duto modelo turbo AT200 da MultiVac ou equivalente, em plástico ABS injetado, 220v, completo, com controlador de velocidade máxima e mínima.(Marcas citadas apenas como referência para equivalência de especificações e de curva característica), instalado e testado conforme especificações técnicas e projeto | 1 | Unid | 625 | 150 | 775 | 775
12.3.2 | Dutos em PVC branco da linha esgoto normal, com todas as conexões de mesmo padrão, montados e testados conforme especificações técnicas e projeto. | 1 | cj | 2722.8 | 1150 | 3872.8 | 3872.8
12.3.3 | Captores de de plástico ABS, reguláveis diâmetro 100mm, com molas próprias para encaixe em forro de gesso, da MULTIVAC ou equivalente, instalados e testados conforme especificações técnicas e projeto | 3 | Unid | 88.9 | 20 | 108.9 | 326.7
12.3.4 | Captores de de plástico ABS, reguláveis diâmetro 150mm, com molas próprias para encaixe em forro de gesso, da MULTIVAC ou equivalente, instalados e testados conforme especificações técnicas e projeto | 4 | Unid | 101.6 | 20 | 121.6 | 486.4
12.3.5 | Caixa de descarga de ar com veneziana tomada de ar externo 400x300 de alumínio, com tela montada e testada conforme especificações técnicas e projeto | 1 | cj. | 381 | 100 | 481 | 481
12.3.6 | Venezianas indevassáveis de alumínio natural, com aletas em "V" invertido, com dupla moldura regulável para porta, 200x150mm, montadas conforme especificações técnicas e projeto | 2 | unid. | 69.85 | 20 | 89.85 | 179.7
12.3.7 | Venezianas indevassáveis de alumínio natural, com aletas em "V" invertido, com dupla moldura regulável para porta, 300x200mm, montadas conforme especificações técnicas e projeto | 4 | unid | 75 | 20 | 95 | 380
12.3.8 | Interligação elétrica e comando: Ver orçamento e especificações elétricas |  |  |  |  | 0 | 0
109243.303
| TOTAL | [6 empty] | 109243.303
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA PNEUMOLOGIA - 5º PAVIMENTO HUSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 50% | 50% | 100%
|  | 1314.9175 | 1314.9175 | 2629.835
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 0% | 100%
|  | 2139.73 | 0 | 2139.73
3 | ESQUADRIAS | 100% | 0% | 100%
|  | 2491.35 | 0 | 2491.35
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 50% | 50% | 100%
|  | 9927.034 | 9927.034 | 19854.068
5 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 50% | 50% | 100%
|  | 3133.785 | 3133.785 | 6267.57
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 50% | 50% | 100%
|  | 916.21 | 916.21 | 1832.42
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 804.12 | 804.12
8 | REVESTIMENTOS | 50% | 50% | 100%
|  | 16227.82 | 16227.82 | 32455.64
9 | VIDROS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 942.5 | 942.5
10 | PINTURAS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 15962.25 | 15962.25
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 112.71 | 112.71
12 | Instalações Mecânicas | 50% | 50% | 100%
|  | 11875.555 | 11875.555 | 23751.11
|  | 48026.4015 | 61216.9015 | 109243.303
TOTAL GERAL |  |  |  | 109243.303

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal

## Plan1
versão 14
109243.303 | link
202069.22 | fixo