## ORÇAMENTO GERAL
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 350
1.1 | Copias e despesas legais | 1 | vb | 100 | 250 | 350 | 350
2 | MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 203534.25
2.1 | Av do Centro de Convenções
2.1.1 | Escavação mecânica de solo | 4000 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 31000
2.1.2 | Regularização e compactação do subleito | 5500 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 11825
2.1.3 | Aterro compactado com material importado ISC maior 10%, de jazida até 25Km- completo: carga, transportes, descarga, espalhamento e compactação | 1000 | m3 | 18.65 | 9.5 | 28.15 | 28150
2.1.4 | Remoção de paralelepipedo de basalto | 3000 | m2 | 0.05 | 4.35 | 4.4 | 13200
2.1.5 | Transporte, carga e descarga de paralelepipedo até 1 km - deposito | 3000 | m2 | 0.05 | 1.95 | 2 | 6000
2.1.6 | Remoção de meio fio | 750 | m | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 1612.5
2.1.7 | Transporte, carga e descarga de meio fio ate 1 km - deposito | 750 | m | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 1612.5
2.1.8 | Retirada de calçada de sextavado e limpeza do bloco | 1300 | m2 | 0.05 | 3.5 | 3.55 | 4615
2.1.9 | Transporte, carga e descarga de calçada de sextavado ate 1 km - deposito | 1300 | m2 | 0.05 | 1.25 | 1.3 | 1690
2.1.10 | Transporte de solo com distância até 1 km - bota fora | 4500 | m3 | 0.05 | 2.55 | 2.6 | 11700
2.1.11 | Transporte de solo com distância até 3 km - bota fora | 250 | m3 | 0.05 | 4.85 | 4.9 | 1225
2.1.12 | Remoção e transporte de tocos de arvore de grande porte até 3 km - bota fora | 7 | um | 50 | 150 | 200 | 1400
2.2 | Rua do CT - INPE
2.2.1 | Regularização e compactação do subleito | 3900 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 8385
2.2.2 | Aterro compactado com material importado ISC maior 10%, de jazida até 25Km- completo: carga, transportes, descarga, espalhamento e compactação | 100 | m3 | 18.65 | 9.5 | 28.15 | 2815
2.2.3 | Escavação mecânica de solo | 2500 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 19375
2.2.4 | Transporte de solo com distância até 1 km - bota fora | 3300 | m3 | 0.05 | 2.55 | 2.6 | 8580
2.3 | Acesso ao Predio da Petrobras
2.3.1 | Regularização e compactação do subleito | 3800 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 8170
2.3.2 | Escavação mecânica de solo | 500 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 3875
2.3.3 | Transporte de solo com distância até 300m - bota fora | 685 | m3 | 0.05 | 1.8 | 1.85 | 1267.25
2.4 | Estacionamento do Predio 26 A
2.4.1 | Regularização e compactação do subleito | 3800 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 8170
2.4.2 | Escavação mecânica de solo | 1050 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 8137.5
2.4.3 | Transporte de solo com distância até 1,5 km - bota fora | 1400 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 4620
2.5 | Rua "C"
2.5.1 | Regularização e compactação do subleito | 920 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 1978
2.5.2 | Escavação mecânica de solo | 450 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 3487.5
2.5.3 | Remoção de paralelepipedo de basalto | 640 | m2 | 0.05 | 4.35 | 4.4 | 2816
2.5.4 | Transporte, carga e descarga de paralelepipedo até 1 km - deposito | 640 | m2 | 0.05 | 1.95 | 2 | 1280
2.5.5 | Remoção de meio fio | 350 | m | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 752.5
2.5.6 | Demolição de calçada de concreto com 7cm | 280 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 1554
2.5.7 | Carga, transporte e descarga de calçada, meio fios e gradil de entulho de concreto ate 3,5 km - bota fora | 45 | m3 | 0.05 | 12.5 | 12.55 | 564.75
2.5.8 | Transporte de solo com distância até 1,5 km - bota fora | 600 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 1980
2.5.9 | Remoção de gradil de concreto | 100 | m | 0.05 | 4.5 | 4.55 | 455
2.6 | Rua do Colegio Tecnico
2.6.1 | Regularização e compactação do subleito | 70 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 150.5
2.6.2 | Escavação mecânica de solo | 50 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 387.5
2.6.3 | Aterro compactado com material importado ISC maior 10%, de jazida até 25Km- completo: carga, transportes, descarga, espalhamento e compactação | 25 | m3 | 18.65 | 9.5 | 28.15 | 703.75
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - DRENAGEM | [6 empty] | 175823.5
3.1 | Av do Centro de Convenções
3.1.1 | Escavação mecânica de valas em mat 1 cat. | 420 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 3255
3.1.2 | Reaterro e compactação com material da escavação | 380 | m3 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 817
3.1.3 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 160 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 8368
3.1.4 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 50cm | 40 | m | 50.05 | 19 | 69.05 | 2762
3.1.5 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 60cm | 500 | m | 67.6 | 19.5 | 87.1 | 43550
3.1.6 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 40 | unid | 375 | 155 | 530 | 21200
3.1.7 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 350 | m | 32.5 | 4.95 | 37.45 | 13107.5
3.2 | Rua do CT - INPE
3.2.1 | Escavação mecânica de valas em mat 1 cat. | 125 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 968.75
3.2.2 | Reaterro e compactação com material da escavação | 112 | m3 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 240.8
3.2.3 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 30cm | 90 | m | 24.05 | 17.5 | 41.55 | 3739.5
3.2.4 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 350 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 18305
3.2.5 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 60cm | 130 | m | 67.6 | 19.5 | 87.1 | 11323
3.2.6 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 18 | unid | 375 | 155 | 530 | 9540
3.3 | Acesso ao Predio da Petrobras
3.3.1 | Escavação mecânica de valas em mat 1 cat. | 35 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 271.25
3.3.2 | Reaterro e compactação com material da escavação | 31 | m3 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 66.65
3.3.3 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 30cm | 125 | m | 24.05 | 9.5 | 33.55 | 4193.75
3.3.4 | Caixa de alvenaria maciça rebocada, tipo boca de lobo com seção interna 80x80x100cm | 6 | unid | 375 | 155 | 530 | 3180
3.4 | Estacionamento do Predio 26 A
3.4.1 | Escavação mecânica de valas em mat 1 cat. | 100 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 775
3.4.2 | Reaterro e compactação com material da escavação | 90 | m3 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 193.5
3.4.3 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 30cm | 50 | m | 24.05 | 17.5 | 41.55 | 2077.5
3.4.4 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 220 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 11506
3.4.5 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 10 | unid | 375 | 155 | 530 | 5300
3.5 | Rua "C"
3.5.1 | Escavação mecânica de valas em mat 1 cat. | 30 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 232.5
3.5.2 | Reaterro e compactação com material da escavação | 27 | m3 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 58.05
3.5.3 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 20 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 1046
3.5.4 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 8 | unid | 375 | 155 | 530 | 4240
3.6 | Rua do Colegio Tecnico
3.6.1 | Escavação mecânica de valas em mat 1 cat. | 3 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 23.25
3.6.2 | Reaterro e compactação com material da escavação | 120 | m3 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 258
3.6.3 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 30cm | 10 | m | 24.05 | 17.5 | 41.55 | 415.5
3.6.4 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 2 | unid | 375 | 155 | 530 | 1060
3.6.5 | Tubo de concreto armado (arm. Dupla), diâmetro de 100 cm | 10 | m | 310 | 65 | 375 | 3750
4 | REVESTIMENTOS - PAVIMENTAÇÃO URBANA | [6 empty] | 1233279.05
4.1 | Av do Centro de Convenções
4.1.1 | Meio-fio de concreto 10/12 x 30 x 100cm | 2100 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 53970
4.1.2 | Base de rachão compactado, h=20cm | 5500 | m2 | 13.95 | 2.75 | 16.7 | 91850
4.1.3 | Base de brita graduada compactada, h=15cm | 7400 | m2 | 11.75 | 2.75 | 14.5 | 107300
4.1.4 | Rocha detonada para reforço do subleito | 500 | m3 | 49 | 14.98 | 63.98 | 31990
4.1.5 | Imprimação com CM -30 - execução, material e transportes | 7300 | m2 | 4.55 | 2.84 | 7.39 | 53947
4.1.6 | Pintura de ligação com RR - 1C - execução, material e transportes | 8500 | m2 | 0.42 | 0.18 | 0.6 | 5100
4.1.7 | CBUQ -capa de rolamento AC/BC - execução, material e transportes | 790 | t | 180 | 70 | 250 | 197500
4.1.8 | Calçada em concreto desempenado, Fck 15Mpa, esp. 7cm, inclusive lastro de pó de brita com 5cm, completa | 1500 | m² | 26.78 | 15.35 | 42.13 | 63195
4.2 | Rua do CT - INPE
4.2.1 | Meio-fio de concreto 10/12 x 30 x 100cm | 920 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 23644
4.2.2 | Base de rachão compactado, h=20cm | 3900 | m2 | 13.95 | 2.75 | 16.7 | 65130
4.2.3 | Base de brita graduada compactada, h=15cm | 3900 | m2 | 11.75 | 2.75 | 14.5 | 56550
4.2.4 | Rocha detonada para reforço do subleito | 345 | m3 | 49 | 14.98 | 63.98 | 22073.1
4.2.5 | Imprimação com CM -30 - execução, material e transportes | 3900 | m2 | 4.55 | 2.84 | 7.39 | 28821
4.2.6 | Pintura de ligação com RR - 1C - execução, material e transportes | 3900 | m2 | 0.42 | 0.18 | 0.6 | 2340
4.2.7 | CBUQ -capa de rolamento AC/BC - execução, material e transportes | 360 | t | 180 | 70 | 250 | 90000
4.3 | Acesso ao Predio da Petrobras
4.3.1 | Meio-fio de concreto 10/12 x 30 x 100cm | 220 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 5654
4.3.2 | Rocha detonada para reforço do subleito | 390 | m3 | 49 | 14.98 | 63.98 | 24952.2
4.3.3 | Base de rachão compactado, h=20cm | 650 | m2 | 13.95 | 2.75 | 16.7 | 10855
4.3.4 | Base de brita graduada compactada, h=15cm | 650 | m2 | 11.75 | 2.75 | 14.5 | 9425
4.3.5 | Imprimação com CM -30 - execução, material e transportes | 650 | m2 | 4.55 | 2.84 | 7.39 | 4803.5
4.3.6 | Pintura de ligação com RR - 1C - execução, material e transportes | 650 | m2 | 0.42 | 0.18 | 0.6 | 390
4.3.7 | CBUQ - capa de rolamento AC/BC - execução, material e transportes | 65 | t | 180 | 70 | 250 | 16250
4.4 | Estacionamento do Predio 26 A
4.4.1 | Meio-fio de concreto 10/12 x 30 x 100cm | 300 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 7710
4.4.2 | Base de rachão compactado, h=20cm | 2100 | m2 | 13.95 | 2.75 | 16.7 | 35070
4.4.3 | Base de brita graduada compactada, h=15cm | 2100 | m2 | 11.75 | 2.75 | 14.5 | 30450
4.4.4 | Imprimação com CM -30 - execução, material e transportes | 2100 | m2 | 4.55 | 2.84 | 7.39 | 15519
4.4.5 | Pintura de ligação com RR - 1C - execução, material e transportes | 2100 | m2 | 0.42 | 0.18 | 0.6 | 1260
4.4.6 | CBUQ -capa de rolamento AC/BC - execução, material e transportes | 193 | t | 180 | 70 | 250 | 48250
4.4.7 | Pavimentação com blocos sextavados com reaproveitamento de bloco, 5cm, somente pó-de-brita e compactação | 30 | m² | 9.5 | 8.92 | 18.42 | 552.6
4.5 | Rua "C"
4.5.1 | Meio-fio de concreto 10/12 x 30 x 100cm | 300 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 7710
4.5.2 | Base de rachão compactado, h=20cm | 920 | m2 | 13.95 | 2.75 | 16.7 | 15364
4.5.3 | Base de brita graduada compactada, h=15cm | 920 | m2 | 11.75 | 2.75 | 14.5 | 13340
4.5.4 | Rocha detonada para reforço do subleito | 250 | m3 | 49 | 14.98 | 63.98 | 15995
4.5.5 | Imprimação com CM -30 - execução, material e transportes | 920 | m2 | 4.55 | 2.84 | 7.39 | 6798.8
4.5.6 | Pintura de ligação com RR - 1C - execução, material e transportes | 2100 | m2 | 0.42 | 0.18 | 0.6 | 1260
4.5.7 | CBUQ -capa de rolamento AC/BC - execução, material e transportes | 195 | t | 180 | 70 | 250 | 48750
4.5.8 | Calçada em concreto desempenado, Fck 15Mpa, esp. 7cm, inclusive lastro de pó de brita com 5cm, completa | 280 | m² | 26.78 | 15.35 | 42.13 | 11796.4
4.6 | Rua do Colégio Tecnico
4.6.1 | Meio-fio de concreto 10/12 x 30 x 100cm | 40 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 1028
4.6.2 | Base de rachão compactado, h=20cm | 70 | m2 | 13.95 | 2.75 | 16.7 | 1169
4.6.3 | Base de brita graduada compactada, h=15cm | 70 | m2 | 11.75 | 2.75 | 14.5 | 1015
4.6.4 | Imprimação com CM -30 - execução, material e transportes | 70 | m2 | 4.55 | 2.84 | 7.39 | 517.3
4.6.5 | Pintura de ligação com RR - 1C - execução, material e transportes | 70 | m2 | 0.42 | 0.18 | 0.6 | 42
4.6.6 | CBUQ -capa de rolamento AC/BC - execução, material e transportes | 6.5 | t | 180 | 70 | 250 | 1625
4.6.7 | Calçada em concreto desempenado, Fck 15Mpa, esp. 7cm, inclusive lastro de pó de brita com 5cm, completa | 55 | m² | 26.78 | 15.35 | 42.13 | 2317.15
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 40480.5
5.1 | Av do Centro de Convenções e AV. E
5.1.1 | Pintura de faixa termoplastica - 3 anos (por aspersão) | 180 | m2 | 27.85 | 11.4 | 39.25 | 7065
5.1.2 | Taxas refletivas bidirecionais, instalada . | 760 | um | 12.25 | 3.75 | 16 | 12160
5.1.3 | Tubulação para eletrica em PVC 100mm enterrada 40cm - completa escavação e reaterro | 450 | m | 15.85 | 3.15 | 19 | 8550
5.1.4 | Caixa de inspeção executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 40 cm e altura 50cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com 7cm | 15 | unid | 33.8 | 37.9 | 71.7 | 1075.5
5.1.5 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 700 | m2 | 1.15 | 0.75 | 1.9 | 1330
5.1.6 | Grama de jardim são carlos em leivas - completa | 700 | m2 | 9.5 | 3.5 | 13 | 9100
5.2 | Rua "C"
5.3.1 | Remoção e reinstalação de poste de concreto armado, completo, inclusive fibra otica | 1 | unid | 250 | 950 | 1200 | 1200
| TOTAL | [6 empty] | 1653467.3
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA final
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 50% |  |  |  | 50% | 100%
|  | 175 |  |  |  | 175 | 350
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 90% | 10% |  |  |  | 100%
|  | 183180.825 | 20353.425 |  |  |  | 203534.25
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS e DRENAGEM |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
|  |  | 70329.4 | 70329.4 | 35164.7 |  | 175823.5
4 | REVESTIMENTOS - PAVIMENTAÇÃO URBANA |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  |  | 246655.81 | 369983.715 | 369983.715 | 246655.81 | 1233279.05
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15% |  |  |  | 85% | 100%
|  | 6072.075 |  |  |  | 34408.425 | 40480.5
| TOTAL GERAL | 189427.9 | 337338.635 | 440313.115 | 405148.415 | 281239.235 | 1653467.3
1653467.3