## Orçamento
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO TAMBO - UFSM
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 1 //2013
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 41088
1.1 | Cabo Multiplexado de alumínio, tetrapolar, tensão de isolação de 1kV, proteção de XLPE 90º, 3x35+35mm², com diferentes cores para cada fase e neutro nu. | 409 | m | 9.6 | 2.4 | 12 | 4908
1.2 | Instalação de Poste de concreto duplo T de 12m/400kg/N1/4as44, para passagem de rede de AT existente e nova rede de BT multiplexada | 1 | uni | 1600 | 400 | 2000 | 2000
1.3 | Instalação de Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/1as1,1 em novos pontos ou em substituição de postes de madeira, conforme projeto. | 15 | uni | 1400 | 400 | 1800 | 27000
1.4 | Instalação de haste de aterramento copperweld de 2m x 3/8", com conexões apropriadas no final da linha secundária. | 3 | uni | 42 | 18 | 60 | 180
1.5 | Instalação de luminária tipo pescoço de cisne de 2m com lâmpada vapor de sódio 400W, com globo de alumínio, com vidro, reator para lâmpada 400W para uso externo, relé fotoelétrico, completa, colocada em postes de concreto duplo T, incluindo ferragens e condutores de ligação. | 14 | uni | 400 | 100 | 500 | 7000
TOTAL |  | 41088

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO : REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO TAMBO - UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 41088 | [7 empty] | 41088
TOTAL GERAL |  | 41088 | [7 empty] | 41088