## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO 2013
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Construção da Fase de Acabamento do Pavilhão do LMCC - CT - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 51363.6
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 715 | m² | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 328.9
1.2 | Administração local | 715 | m² | 12 | 25.38 | 37.38 | 26726.7
1.3 | Projeto estrutural | 450 | m² | 0.05 | 9.55 | 9.6 | 4320
1.4 | Projeto de Prevenção contra Incendios - PPCI | 715 | m² | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 3968.25
1.5 | Cópias e despesas legais | 715 | m² | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 750.75
1.6 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 302 | 120.75 | 422.75 | 422.75
1.7 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 148.5 | 86.25 | 234.75 | 234.75
1.8 | Barraco de obra | 50 | m² | 152 | 65 | 217 | 10850
1.9 | Cobertura para montagem de formas e armaduras | 15 | m² | 75 | 25 | 100 | 1500
1.10 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.11 | Locação da Obra | 200 | m² | 0.5 | 0.44 | 0.94 | 188
1.12 | Limpeza permanente da obra | 300 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 795
1.13 | Transporte interno e externo | 300 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 1056
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 31173.1089
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 715 | m² | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 1966.25
2.2 | Aterro compactado mecanicamente com material de boa capacidade de suporte, em camadas de 20 cm, incluindo material e transporte | 500.5 | m³ | 25.1 | 5.13 | 30.23 | 15130.115
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 20.1 | m³ | 0.05 | 34.5 | 34.55 | 694.455
2.4 | Escavação mecânica de solo | 500.5 | m³ | 0.05 | 9.43 | 9.48 | 4744.74
2.5 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 500.5 | m³ | 0.05 | 4.27 | 4.32 | 2162.16
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 14.07 | m³ | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 227.3712
2.7 | Retirada e recolocação de telhas metálicas trapezoidais | 57.5 | m² | 7.5946 | 0.3 | 7.8946 | 453.9395
2.8 | Demolição de concreto armado | 1.8 | m³ | 38.5 | 465.78 | 504.28 | 907.704
2.9 | Remoção e recoloção de pavimento de concreto intertravado, incluindo base para assentamento com pó de pedra | 100 | m² | 35.2737 | 6.35 | 41.6237 | 4162.3742
2.10 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 10 | m³ | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 724
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 43929.0965
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 202 | m | 32.36 | 29.9 | 62.26 | 12576.52
3.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 88 | m | 73.92 | 49.34 | 123.26 | 10846.88
3.3 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 48 | m | 101.64 | 70.27 | 171.91 | 8251.68
3.4 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 1.1 | m³ | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 328.185
3.5 | Vigas de fundação em conc. Armado moldado in loco, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 4.4 | m³ | 995.5 | 467.3 | 1462.8 | 6436.32
3.6 | Bloco de fundação em concreto armado, fck 25 Mpa | 5 | m³ | 845.82 | 252.0823 | 1097.9023 | 5489.5115
4 | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 181480.1208
4.1 | Vigas de concreto armado, moldado in loco, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 10.5 | m³ | 1139.18 | 714.33 | 1853.51 | 19461.855
4.2 | Pilar de concreto armado, moldado in loco, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 9.2 | m³ | 1414.6 | 887.51 | 2302.11 | 21179.412
4.3 | Laje Pré-moldada, com tavelas cerâmicas, 16 cm, com capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado), incluindo malha de aço | 240 | m² | 67.9831 | 30.8102 | 98.7933 | 23710.392
4.4 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10 cm, fck 20 Mpa (usinado bombeado) completa | 3.1 | m³ | 921.8 | 726.82 | 1648.62 | 5110.722
4.5 | Escada em concreto armado, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 5 | m³ | 1183.77 | 726.82 | 1910.59 | 9552.95
4.6 | Pilares de concreto armado pré-moldado, fck de 30 Mpa, dimensões conforme projeto, com alças de içamento e consoles para ponte rolante | 6 | m³ | 1418.57 | 544 | 1962.57 | 11775.42
4.7 | Vigas de concreto armado pré-moldado com apoio gerber, fck de 30 Mpa, com dimensões conforme projeto | 0.405 | m³ | 1416.34 | 549.29 | 1965.63 | 796.0802
4.8 | Terças em concreto armado pré-moldado, fck de 30 Mpa, seção T 0,25 x 0,30 – vão de 10,00 metros – com beiral de 70 cm (incluindo cabos/barras de aço para atirantamento) | 2.53 | m³ | 1651.28 | 671.21 | 2322.49 | 5875.8997
4.9 | Montagem das peças (incluindo retirada de peças pré-moldadas existentes e sua recolocação) | 28.6705 | m³ | 388.43 | 180.08 | 568.51 | 16299.466
4.10 | Laje de reação em concreto armado (altura 80 cm), fck 25 Mpa, incluindo forma, escoramento e desmoldagem | 40 | m³ | 1114.2091 | 578.739 | 1692.9481 | 67717.924
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 15250.5034
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 94.36 | m² | 27.14 | 17.57 | 44.71 | 4218.8356
5.2 | Alvenaria estrutural de blocos de concreto, dimensões de 19x19x39 cm, grauteada e armada | 96.6 | m² | 60.071 | 22.86 | 82.931 | 8011.1346
5.3 | Painéis de concreto armado pré-moldados lisos para fechamento lateral com espessura 8cm | 21.6985 | m² | 83.5279 | 55.6768 | 139.2047 | 3020.5332
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 84813.95
6.1 | Caixilho fixo em metalon, com baguete de alumínio, 5,00x1,00 m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 3 | unid. | 586.7 | 251.5 | 838.2 | 2514.6
6.2 | Caixilho fixo em metalon, com baguete de alumínio, 3,00x1,00 m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 2 | unid. | 355.6 | 152.4 | 508 | 1016
6.3 | Caixilho fixo em metalon, com baguete de alumínio, 1,65x1,00 m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 1 | unid. | 222.3 | 95.3 | 317.6 | 317.6
6.4 | Caixilho basculhante (com 5 básculas) em metalon, com baguete de alumínio, 5,12x1,00m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 6 | unid. | 995.7 | 426.7 | 1422.4 | 8534.4
6.5 | Caixilho basculhante (com 5 básculas) em metalon, com baguete de alumínio, 5,00x1,00m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 12 | unid. | 995.7 | 426.7 | 1422.4 | 17068.8
6.6 | Caixilho basculhante (com 5 básculas) em metalon, com baguete de alumínio, 4,75x1,00m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 2 | unid. | 995.7 | 426.7 | 1422.4 | 2844.8
6.7 | Caixilho basculhante (com 3 básculas) em metalon, com baguete de alumínio, 5,00x1,00m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 3 | unid. | 1155.7 | 495.3 | 1651 | 4953
6.8 | Porta interna de madeira, folha semi-oca, 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 4 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 1900.88
6.9 | Porta interna de madeira, folha semi-oca, 90x210cm, com marco, guarnição e ferragens, completa | 6 | cj | 453.2 | 50.62 | 503.82 | 3022.92
6.10 | Porta externa de madeira, folha maciça, 90x210cm, com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 1126 | 50.62 | 1176.62 | 1176.62
6.11 | Porta de abrir, 1,00x210cm, dupla metálica com isolamento de madeira + lã de rocha profissional com de 8 cm de espessura com selagem em todas os batentes (câmara acústica), incluindo marco, guarnição e ferragens | 1 | cj | 4377.436 | 1876.044 | 6253.48 | 6253.48
6.12 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 14 | m | 36.09 | 8.5 | 44.59 | 624.26
6.13 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 41.3 | m² | 195 | 15.5 | 210.5 | 8693.65
6.14 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 2 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 521.74
6.15 | Portão de contrapeso em metalon, articulado, 4,75x3,75m, conforme projeto, incluindo movimentador elétrico, instalado, completo | 1 | unid. | 9112.1 | 3390.9 | 12503 | 12503
6.16 | Portão de correr com trilho superior, 4,58x3,75m, conforme projeto, incluindo movimentador elétrico, instalado, completo | 1 | unid. | 9187.7 | 3680.5 | 12868.2 | 12868.2
7 | COBERTURA | [6 empty] | 36058.84
7.1 | Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm, branca | 57.5 | m² | 42.1 | 6.7 | 48.8 | 2806
7.2 | Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5 mm, branca | 22 | m | 45.65 | 1.93 | 47.58 | 1046.76
7.3 | Cobertura com telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas (esp.=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), fundo branco,completa | 160 | m² | 108.69 | 9.78 | 118.47 | 18955.2
7.4 | Perfil de aço, C enrijecido, 6"x2" # 2.25mm, 4,25 kg/m, para montagem das terças metálicas e fixação da cobertura | 264 | m | 21.25 | 3.57 | 24.82 | 6552.48
7.5 | Pintura esmalte brilhante (duas demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (uma demão) | 132 | m² | 9.06 | 15.9 | 24.96 | 3294.72
7.6 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 42 | m | 75.35 | 5.69 | 81.04 | 3403.68
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 192234.94
8.1 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm e inscrição "BAIXA TENSÃO" na tampa. Fornecimento e instalação. | 3 | unid. | 201.73 | 202.62 | 404.35 | 1213.05
8.2 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #1,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 935 | m | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 2187.9
8.3 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #1,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1530 | m | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 3580.2
8.4 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 481 | m | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 1125.54
8.5 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível # 10mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 90 | m | 6.87 | 2.01 | 8.88 | 799.2
8.6 | Cabo preto de cobre monopolar flexível # 10mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 90 | m | 6.87 | 2.01 | 8.88 | 799.2
8.7 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível # 10mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 90 | m | 6.87 | 2.01 | 8.88 | 799.2
8.8 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #2,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1253 | m | 1.88 | 1.21 | 3.09 | 3871.77
8.9 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #2,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1451 | m | 1.88 | 1.21 | 3.09 | 4483.59
8.10 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1072 | m | 1.88 | 1.21 | 3.09 | 3312.48
8.11 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #4,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 167 | m | 3.07 | 1.46 | 4.53 | 756.51
8.12 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #4,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 342 | m | 3.07 | 1.46 | 4.53 | 1549.26
8.13 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 167 | m | 3.07 | 1.46 | 4.53 | 756.51
8.14 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #35mm² 06/1kVV 90°C anti-chama - referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 77 | m | 17.34 | 3.61 | 20.95 | 1613.15
8.15 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #6,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 60 | m | 4.45 | 1.69 | 6.14 | 368.4
8.16 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #6,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 175 | m | 4.45 | 1.69 | 6.14 | 1074.5
8.17 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 60 | m | 4.45 | 1.69 | 6.14 | 368.4
8.18 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #6mm² 06/1kVV 90°C anti-chama - referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 30 | m | 4.6 | 1.75 | 6.35 | 190.5
8.19 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #6mm² 06/1kVV 90°C anti-chama - referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 30 | m | 4.6 | 1.75 | 6.35 | 190.5
8.20 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #6mm² 06/1kVV 90°C anti-chama - referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 30 | m | 4.6 | 1.75 | 6.35 | 190.5
8.21 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #70mm² 06/1kVV 90°C anti-chama - referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 77 | m | 35.04 | 6.01 | 41.05 | 3160.85
8.22 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #70mm² 06/1kVV 90°C anti-chama - referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 231 | m | 35.04 | 6.01 | 41.05 | 9482.55
8.23 | Centro de distribuição metálico de sobrepor para 32 disjuntores DIN de instalação sobre trilho, com proteção geral do barramento, com tratamento anticorrosivo, porta externa e proteção interna fixa metálica sobre disjuntores, com barramento para 150A, barra de terra e neutro (QG) | 1 | unid. | 389.17 | 87.74 | 476.91 | 476.91
8.24 | Quadro de distribuição metálico de sobrepor, porta para 8 módulos DIN, incluindo barramento e todo material para fixação e proteção. Fornecimento e instalação. | 3 | unid. | 118.97 | 7.07 | 126.04 | 378.12
8.25 | Caixa metálica sextavada (hexagonal) 3x3", incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 6 | unid. | 3.29 | 5.27 | 8.56 | 51.36
8.26 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e 1 tomada 2P+T 20A, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 108 | unid. | 27.95 | 10.07 | 38.02 | 4106.16
8.27 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho cego em alumínio - caixa de passagem, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 75 | unid. | 13.31 | 5.05 | 18.36 | 1377
8.28 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 1 tecla paralela, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 8 | unid. | 20.76 | 10.24 | 31 | 248
8.29 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 1 tecla simples, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 6 | unid. | 18.81 | 10.24 | 29.05 | 174.3
8.30 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 2 teclas paralelas, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 6 | unid. | 27.97 | 12.74 | 40.71 | 244.26
8.31 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 2 teclas simples, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 6 | unid. | 25.81 | 12.74 | 38.55 | 231.3
8.32 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 3 teclas simples, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 1 | unid. | 31.32 | 18.34 | 49.66 | 49.66
8.33 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 19 | unid. | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 248.9
8.34 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 30 | unid. | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 393
8.35 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 3 | unid. | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 39.3
8.36 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 4 | unid. | 18.73 | 1.77 | 20.5 | 82
8.37 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 70 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 2 | unid. | 59.63 | 1.77 | 61.4 | 122.8
8.38 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 4 | unid. | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 343.84
8.39 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 200 A - 10kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 3 | unid. | 516.94 | 10.03 | 526.97 | 1580.91
8.40 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 25 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1 | unid. | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 85.96
8.41 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 3 | unid. | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 257.88
8.42 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 2 | unid. | 105.92 | 10.03 | 115.95 | 231.9
8.43 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275V. Fornecimento e instalação. | 4 | unid. | 264.13 | 7.21 | 271.34 | 1085.36
8.44 | Eletrocalha lisa 50 x 100 x 3000mm, chapa 18, com tampa, pintada com duas demãos de tinta esmalte, cor cinza, inclusive conexões (flanges, T, terminais, inversões), elementos para derivação, suportes e adaptadores, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 16 | m | 19.9 | 25.1 | 45 | 720
8.45 | Eletrocalha lisa 50 x 50 x 6000mm, chapa 18, com tampa, pintada com duas demãos de tinta esmalte, cor cinza, inclusive conexões (flanges, T, terminais, inversões), elementos para derivação, suportes e adaptadores, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 410 | m | 28.08 | 24.14 | 52.22 | 21410.2
8.46 | Eletroduto de ferro galvanizado leve, bitola 3/4" - com todos acessórios para fixação, curvas e conexões, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 669 | m | 18.15 | 14.05 | 32.2 | 21541.8
8.47 | Eletroduto de ferro galvanizado leve, bitola 1" - com todos acessórios para fixação, curvas e conexões, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 16 | m | 23.5 | 14.41 | 37.91 | 606.56
8.48 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo- instalado. | 101 | m | 42.19 | 23.9 | 66.09 | 6675.09
8.49 | Quadro / Painel em chapa de aço com placa de montagem na cor laranja, pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza, com fecho lingueta universal com chave, fabricado e testado de acordo com as normas ABNT, barramento principal 1" x 3/8" (fases, neutro e terra) e acessórios de montagem (canaleta, trilho DIN, parafusos, placa acrílica de proteção contra contatos diretos no barramento e todos os materiais conforme a composição) - com medidas mínimas de 1000x600x250mm fixo na parede - completo - instalado. | 2 | unid | 1774.94 | 501.4 | 2276.34 | 4552.68
8.50 | Fornecimento e montagem de subestação rebaixadora completa aérea conforme RIC-MT, estrutura C3, consistindo de 1 poste tronco cônico de 1.000kgf, concretado na base, 12m, 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, conectores, haste franklin, aterramento, transformador 112,5kVA 13,8kV/380/220V a óleo, ferragens e cruzetas | 1 | unid | 19302.92 | 3977.44 | 23280.36 | 23280.36
8.51 | Fornecimento e montagem de rede de MT trifásica 13,8kV em alumínio CAA4AWG completa conforme projeto | 12 | m | 73.32 | 6.21 | 79.53 | 954.36
8.52 | Fornecimento e montagem de estrutura C3/C1, consistindo de 1 poste tronco cônico de 1.000kgf, concretado na base, 12m, ferragens, isoladores e cruzetas – conforme RIC-MT | 1 | unid | 5715 | 1988.72 | 7703.72 | 7703.72
8.53 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Bloco autônomo de emergência 30 LEDs 220V, com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora de SAÍDA quando necessário. Fornecimento e instalação. | 39 | unid. | 53.34 | 7.07 | 60.41 | 2355.99
8.54 | Interruptor de fuga bipolar - fase/neutro tipo europeu 30mA tipo AC calibre 25A – referência Siemens ou equivalente técnico . Fornecimento e instalação. | 6 | unid. | 120.14 | 14.43 | 134.57 | 807.42
8.55 | Luminária para 1 lâmpada fluorescente 32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, soquetes tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, com 1 lâmpada tubular de 32 referência Philips/Osram, com 1 reator de alto fator de potência >0,99C, TDH<10%, BF>=1, referência INTRAL POUP-AFP PLUS 1x32 220V ou equivalente técnico, completa e instalada | 4 | unid. | 56.76 | 21.31 | 78.07 | 312.28
8.56 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 87 | unid. | 160.29 | 24.04 | 184.33 | 16036.71
8.57 | Luminária do tipo arandela com lâmpada incandescente de 60W inclusa, com todos os suportes para fixação. Fornecimento e instalação. | 4 | unid. | 16.6 | 12.53 | 29.13 | 116.52
8.58 | Luminária tipo "refletor" para parede, para 1 lâmpada vapor metálico tubular 250W, de alumínio anodizado, vidro fixo, lateral removível, base E40, com 1 lâmpada vapor metálico tubular de 250W e 1 reator/ignitor eletromagnético vapor metálico de 150W/220V de alto fator de potência (fp>0,92). Fornecimento e instalação. | 12 | unid. | 355.47 | 25.07 | 380.54 | 4566.48
8.59 | Luminária tipo "refletor" para o teto, para 1 lâmpada vapor metálico tubular 250W, de alumínio anodizado, vidro fixo, lateral removível, base E40, com 1 lâmpada vapor metálico tubular de 250W e 1 reator/ignitor eletromagnético vapor metálico de 150W/220V de alto fator de potência (fp>0,92). Fornecimento e instalação. | 20 | unid. | 355.47 | 25.07 | 380.54 | 7610.8
8.60 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W. Fornecimento e instalação. | 6 | unid. | 34.82 | 8.42 | 43.24 | 259.44
8.61 | Tomada industrial de sobrepor com caixa, pentapolar 3P+N+PE, com plugue, para 32A/380V. Fornecimento e instalação. | 2 | unid. | 200.03 | 85.73 | 285.76 | 571.52
8.62 | Tomada industrial de sobrepor com caixa, pentapolar 3P+N+PE, com plugue, para 63A/380V. Fornecimento e instalação. | 3 | unid. | 244.48 | 104.78 | 349.26 | 1047.78
8.63 | Exaustor ventisol para banheiro e ambientes - 100mm. Fornecimento e instalação. | 6 | unid. | 106.65 | 12.53 | 119.18 | 715.08
SPDA
8.64 | Cabo de cobre nu #35mm² e todos os conectores, incluindo fixadores em alvenaria, fixadores em telha metálica - subsistema captor e subsistema de descidas. Fornecimento e instalação. | 156 | m | 24.7 | 17.81 | 42.51 | 6631.56
8.65 | Cabo de cobre nu #50mm² e todos os conectores, incluindo abertura de vala e reaterro, subterrâneo no mínimo 70cm de profundidade - subsistema de anel de aterramento. Fornecimento e instalação. | 175 | m | 22.69 | 28.4 | 51.09 | 8940.75
8.66 | Caixa de inspeção e haste de aço cobreada copperweld 3m x 5/8" com solda exotérmica. Fornecimento e instalação. | 13 | unid. | 63.67 | 10.03 | 73.7 | 958.1
8.67 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras, condulete p/ inspeção, espelho cego e conector. Fornecimento e instalação. | 13 | m | 6.1 | 7.52 | 13.62 | 177.06
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 31351.58
9.1 | Caixa de passagem metálica 40x40x15cm com tampa. Fornecimento e instalação. | 1 | uni | 81.92 | 10.03 | 91.95 | 91.95
9.2 | Certificação categoria 6. Fornecimento de relatório entregue por outra empresa que não seja a executora do serviço. | 42 | pt |  | 15 | 15 | 630
9.3 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm e inscrição "CABEAMENTO ESTRUTURADO" na tampa. Fornecimento e instalação. | 5 | unid. | 201.73 | 202.62 | 404.35 | 2021.75
9.4 | Eletroduto de ferro galvanizado leve, bitola 3/4" - com todos acessórios para fixação, curvas e conexões, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 87 | m | 18.15 | 14.05 | 32.2 | 2801.4
9.5 | Eletroduto de ferro galvanizado leve, bitola 1" - com todos acessórios para fixação, curvas e conexões, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 87 | m | 23.5 | 14.41 | 37.91 | 3298.17
9.6 | Eletrocalha lisa 50 x 100 x 3000mm, chapa 18, com tampa, pintada com duas demãos de tinta esmalte, cor cinza, inclusive conexões (flanges, T, terminais, inversões), elementos para derivação, suportes e adaptadores, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 55 | m | 19.9 | 25.1 | 45 | 2475
9.7 | Eletrocalha lisa 50 x 50 x 6000mm, chapa 18, com tampa, pintada com duas demãos de tinta esmalte, cor cinza, inclusive conexões (flanges, T, terminais, inversões), elementos para derivação, suportes e adaptadores, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 30 | m | 28.08 | 24.14 | 52.22 | 1566.6
9.8 | Cabo telefônico CTP-APL 50 uso externo subterrâneo de 10 pares conforme norma. Fornecimento e instalação. | 30 | m | 4.71 | 2.13 | 6.84 | 205.2
9.9 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG ref. Furukawa com selo Anatel. Fornecimento e instalação. | 882 | m | 1.21 | 2.83 | 4.04 | 3563.28
9.10 | Patch panel 24 portas cat. 6 | 1 | unid | 696.58 | 0 | 696.58 | 696.58
9.11 | Rack tipo caixa para parede com porta de 19" x 12U, incluindo guias de cabo, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, completo. Fornecimento e instalação. | 1 | unid | 656.92 | 40.45 | 697.37 | 697.37
9.12 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede lógica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo- instalado. | 150 | m | 42.19 | 23.9 | 66.09 | 9913.5
9.13 | Patch cable categoria 6 cor vermelha (para voz) 1,5m | 20 | uni | 31.57 |  | 31.57 | 631.4
9.14 | Patch cable categoria 6 cor azul (para dados) 1,5m | 20 | uni | 31.57 |  | 31.57 | 631.4
9.15 | Voice panel 20 pares RJ45. Fornecimento e instalação. | 2 | uni | 132.96 | 208.97 | 341.93 | 683.86
9.16 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e 1 tomada RJ45, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 4 | m | 33.44 | 10.07 | 43.51 | 174.04
9.17 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e 2 tomadas RJ45, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 18 | m | 55.47 | 15.09 | 70.56 | 1270.08
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 28279.01
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 106.35
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 50 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 573.5
10.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 50 | m | 13.86 | 4.06 | 17.92 | 896
10.4 | Saída de reservatório em pvc (adaptador com flange p/ cx. d'água) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 2 | unid. | 22.52 | 5.41 | 27.93 | 55.86
10.5 | Torneira bóia 1 1/2" | 2 | unid. | 98.18 | 13.54 | 111.72 | 223.44
10.6 | Reservatório de fibra 10.000 L | 2 | unid. | 2881.73 | 95.08 | 2976.81 | 5953.62
[6 empty] | 0 | 0
| ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 0 | 0
10.7 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 5 | unid. | 34.65 | 8.12 | 42.77 | 213.85
10.8 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 46.2 | 8.12 | 54.32 | 54.32
10.9 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 15cm, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 2 | unid. | 264 | 115.68 | 379.68 | 759.36
10.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 4.16 | 4.04 | 8.2 | 98.4
10.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15 | m | 7.39 | 4.46 | 11.85 | 177.75
10.12 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 9.24 | 8.06 | 17.3 | 207.6
10.13 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 15 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 328.8
[6 empty] | 0 | 0
| ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0
10.14 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 40 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 876.8
10.15 | Rede de tubos de concreto simples 30cm | 30 | m | 26.46 | 20.13 | 46.59 | 1397.7
10.16 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 15cm , 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 2 | unid. | 275 | 119.54 | 394.54 | 789.08
[6 empty] | 0 | 0
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  |  | 0 | 0
10.17 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 1600 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 3837.9 | 362.25 | 4200.15 | 4200.15
[6 empty] | 0 | 0
| APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0 | 0
10.18 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 2 | unid. | 435.6 | 23.76 | 459.36 | 918.72
10.19 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 2 | unid. | 546.7 | 65.21 | 611.91 | 1223.82
10.20 | Lavatório de louça de canto, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 2 | unid. | 783.75 | 19.01 | 802.76 | 1605.52
10.21 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 2 | unid. | 193.05 | 19.01 | 212.06 | 424.12
10.22 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ UMA TECLA DE ACIONAMENTO metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 169.4 | 32.6 | 202 | 404
10.23 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 1.5 | m² | 264 | 82.11 | 346.11 | 519.165
10.24 | Bancada em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto, inclui alvenaria para apoio | 1.5 | m² | 83.16 | 68.71 | 151.87 | 227.805
10.25 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid | 210.1 | 19.01 | 229.11 | 229.11
10.26 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 336.6 | 5.07 | 341.67 | 1366.68
10.27 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 1 | unid. | 149.6 | 5.07 | 154.67 | 154.67
10.28 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 130.9 | 5.07 | 135.97 | 135.97
10.29 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 6 | unid. | 80.3 | 11.41 | 91.71 | 550.26
10.30 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 320 | 11.41 | 331.41 | 331.41
10.31 | Tanque de louça 24 litros | 1 | unid | 457.2 | 31.99 | 489.19 | 489.19
10.32 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 4 | unid. | 28.29 | 10.56 | 38.85 | 155.4
10.33 | Dispenser para sabonete líquido | 4 | unid. | 50 | 5.75 | 55.75 | 223
10.34 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 2 | cj. | 495 | 19.92 | 514.92 | 1029.84
10.35 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado | 1 | unid. | 1314.5 | 63.25 | 1377.75 | 1377.75
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 3505.14
11.1 | Impermeabilização das vigas de fundação com argamassa polimérica, 3 demãos, referência Denvertec 100 | 120 | m² | 7.4676 | 5.1 | 12.5676 | 1508.112
11.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 36.9 | m² | 43.62 | 10.5 | 54.12 | 1997.028
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 25817.21
12.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa | 75 | m | 75.08 | 13.23 | 88.31 | 6623.25
12.2 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado | 3 | unid. | 580 | 38.03 | 618.03 | 1854.09
12.3 | Mangueira semi-rígida, com dois lances de 15m, de 25 mm de diâmetro, com esguicho regulável acoplado, completa | 3 | unid. | 1441 | 63.25 | 1504.25 | 4512.75
12.4 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x90x17cm e acessórios, completo | 3 | unid. | 320 | 63.39 | 383.39 | 1150.17
12.5 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 980 | 109.25 | 1089.25 | 1089.25
12.6 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 2 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 2 | unid. | 64.605 | 6.34 | 70.945 | 141.89
12.7 | Válvula de abertura rápida, de passagem plena, de 1", para mangotinho, completo e instalado. | 3 | unid. | 57.75 | 12.67 | 70.42 | 211.26
12.8 | Válvula de retenção metálica de 2 1/2", completa e instalada. | 2 | unid. | 315.7 | 15.21 | 330.91 | 661.82
12.9 | Registro de gaveta metálico bruto de 2 1/2", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 4 | unid. | 301.4 | 12.67 | 314.07 | 1256.28
12.10 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), com duas bombas, acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de recalque de combate a incêndio. Altura manométrica: 24 mca e vazão de 16,8 m³/h, marca Schneider ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid. | 4353.8 | 126.79 | 4480.59 | 4480.59
12.11 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 3 | unid. | 672.1 | 6.39 | 678.49 | 2035.47
12.12 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 6 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 1239.54
12.13 | Placas em PVC de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescentes, conforme recomendações da NBR 13434-2004 | 15 | unid. | 35 | 2.39 | 37.39 | 560.85
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 167059.2989
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 353.62 | m² | 1.54 | 2.46 | 4 | 1414.48
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 353.62 | m² | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 5908.9902
13.3 | Massa Fina (reboco) | 353.62 | m² | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 2613.2518
13.4 | Azulejo branco 33x45 cm, sobre emboço, incluindo argamassa colante e rejunte, Eliane ou equivalente técnico | 52 | m² | 66 | 9.398 | 75.398 | 3920.696
[6 empty] | 0 | 0
| REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 0 | 0
13.5 | Chapisco | 22.5 | m² | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 86.625
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 22.5 | m² | 3.36 | 14.54 | 17.9 | 402.75
13.7 | Massa Fina (reboco) | 22.5 | m² | 0.92 | 7.66 | 8.58 | 193.05
[6 empty] | 0 | 0
| DIVISÓRIAS E FORROS |  |  |  |  | 0 | 0
13.8 | Forro gesso acartonado, completo | 257.7 | m² | 52.64 | 9.5 | 62.14 | 16013.478
13.9 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 321.175 | m² | 68.2 | 21.8615 | 90.0615 | 28925.5023
[6 empty] | 0 | 0
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 255 | m² | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 13645.6875
13.11 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:4, e=4cm | 525 | m² | 10.714 | 6.4745 | 17.1885 | 9023.9625
13.12 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 525 | m² | 42.405 | 14.375 | 56.78 | 29809.5
13.13 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=28 cm e esp= 2cm | 58.925 | m | 73.7 | 17.158 | 90.858 | 5353.8076
13.14 | Basalto regular polido 41 x 41cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm (patamar escada) | 5.6 | m² | 117.832 | 20.148 | 137.98 | 772.688
13.15 | Piso polido de concreto armado com 10cm, fck 30Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 380 | m² | 76.23 | 25.3575 | 101.5875 | 38603.25
13.16 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 98 | m | 0.825 | 3.6225 | 4.4475 | 435.855
[6 empty] | 0 | 0
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.17 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 120 | m | 26.73 | 11.592 | 38.322 | 4598.64
13.18 | Rodapé de porcelanato, h=7,0cm | 540 | m | 4.5 | 4.83 | 9.33 | 5038.2
13.19 | Rodapé de basalto tear, h =7cm | 10 | m | 17.457 | 12.4315 | 29.8885 | 298.885
[5 empty] | 0 | 0
14 | VIDROS | [6 empty] | 11700.8026
14.1 | Vidro 4mm - liso | 137.87 | m² | 73.04 | 6.325 | 79.365 | 10942.0526
14.2 | Espelho 50 x90cm, e =4mm | 4 | unid. | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 758.75
|  |  |  | 0 | 0
15 | PINTURA | [6 empty] | 40537.1745
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede e teto | 2173.6 | m² | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 8020.584
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos, sobre parede e teto | 2173.6 | m² | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 17800.6972
15.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 216.245 | m² | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 2671.5989
15.4 | Massa óleo p/ madeira, com 2 demãos (ponsar) | 39 | m² | 8.657 | 3.9445 | 12.6015 | 491.4585
15.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 39 | m² | 3.531 | 7.9695 | 11.5005 | 448.5195
[6 empty] | 0 | 0
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 717.2 | m² | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 3894.7546
15.8 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 717.2 | m² | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 6961.5018
15.9 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 1 | cj | 93.5 | 154.56 | 248.06 | 248.06
|  |  |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 160515.8702
CENTRAL DE GLP
16.1 | Rede de GLP de aço galvanizado, diâmetro 1/2", montada, testada e pintada, com conexões e sustentação | 12 | m | 42 | 31.2 | 73.2 | 878.4
16.2 | Instalação de válvulas de retenção, tubos flexíveis, dois registros de esfera de alta pressão (300lb), um regulador de pressão de 1° estágio, com união de alta pressão, um registro de bloqueio de alta pressão (150lb) e um manômetro com fundo de escala de 6kgf/cm² | 1 | unid. | 936 | 330 | 1266 | 1266
16.3 | Instalação completa dos pontos de consumo com niple, mangueira flexível, braçadeiras e bico de bunsen. | 1 | unid. | 116.4 | 19.2 | 135.6 | 135.6
16.4 | Registro de esfera instalado no ponto inicial de cada rede, conforme projeto e especificações técnicas. | 1 | unid. | 38.4 | 14.4 | 52.8 | 52.8
16.5 | Construção da proteção em tela de aço galvanizado (BWG 12) estruturada com tubos de aço galvanizado de 2" e 1 1/2", incluindo pintura, conforme projeto | 1 | unid. | 2365 | 1375 | 3740 | 3740
16.6 | Cilindros de GLP P-45 (abastecidos) | 4 | unid. | 534 | 0 | 534 | 2136
16.7 | Meio-fio de concreto seção variável 10-12x30x100cm | 40 | m | 20.02 | 8.625 | 28.645 | 1145.8
16.8 | Fixação de trilhos tipo Vignole, incluindo talas de junção, placas de apoio e parafusos, referência TR25 (ASCE 5040), em canaleta embutida no piso | 32 | m | 76.2 | 30.48 | 106.68 | 3413.76
16.9 | Base de rachão compactado, h=15cm | 80 | m² | 12.5 | 3.1625 | 15.6625 | 1253
16.10 | Pavimentação com unistain 8cm, pó-de-brita e compactação | 90 | m² | 64.9 | 11.8335 | 76.7335 | 6906.015
16.11 | Dreno com brita nº2, 0,4x1,2 m, conforme especificações | 21 | m | 25.85 | 7.3485 | 33.1985 | 697.1685
16.12 | Chapas de aço galvanizado com estrutura tubular, incluindo pintura com duas demãos (móveis e fixas) | 31 | m² | 20.32 | 449.4657 | 469.7857 | 14563.3567
16.13 | Ponte rolante, com capacidade de carga de 5.000 kg, vão livre de 10,00 m, com viga em duplo caixão, caminho de rolamento em perfis metálicos em viga I, com comprimento total de 2x15 m, velocidade de translação da ponte 5 /30 m/mim, com inversor de freqüência. Referência TCS050N06TFTIII | 1 | unid. | 18500 | 65500 | 84000 | 84000
16.14 | Talha eletrica c/ capacidade de 5.000 kg, com trole elétrico e painel de comando tipo III, velocidade de levantamento de 1,0/4,0 m/min (com inversor de freqüência), velocidade de translação da talha de 3,0/13,5 m/min (com inversor de freqüência). Curso útil do gancho de 6,0 m. Potência mínima dos motores: Levante: 7,5 Cv; Translação da talha: 2x0,5 Cv; Translação da ponte: 2x0,75 Cv. Circuito Elétrico dotado de botoeira de comando (6mov.+emerg.) pendente da talha, tensão de serviço 380 V, 60 hz, trifásico. Eletrificação transversal através esteira porta cabo. Eletrificação longitudinal através de barramento blindado. Pintura da ponte rolante: Esmalte sintético amarelo segurança. Com controle remoto para acionamento. Referência "TCS modelo TCS050N06TFTIII" | 1 | unid. | 7500 | 32000 | 39500 | 39500
16.15 | Limpeza da obra | 715 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 827.97
| TOTAL | [6 empty] | 1105070.2457
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
| R$/m2 | 1545.5528
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
9 | CPRB |  | 2
| TOTAL |  | 28
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : Construção da Fase de Acabamento do Pavilhão do LMCC - CT - UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 24% | 24% | 24% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 100%
|  | 12327.264 | 12327.264 | 12327.264 | 2054.544 | 2054.544 | 2054.544 | 2054.544 | 2054.544 | 2054.544 | 2054.544 | 0 | 0 | 51363.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 7793.2772 | 4675.9663 | 4675.9663 | 4675.9663 | 4675.9663 | 4675.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31173.1089
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 8785.8193 | 8785.8193 | 8785.8193 | 8785.8193 | 8785.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43929.0965
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 27222.0181 | 27222.0181 | 27222.0181 | 27222.0181 | 36296.0242 | 36296.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181480.1208
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 4575.151 | 4575.151 | 6100.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250.5034
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 16962.79 | 25444.185 | 25444.185 | 16962.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84813.95
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36058.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36058.84
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  | 9611.747 | 9611.747 | 9611.747 | 9611.747 | 9611.747 | 9611.747 | 19223.494 | 38446.988 | 38446.988 | 38446.988 | 0 | 0 | 192234.94
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  | 1567.579 | 1567.579 | 1567.579 | 1567.579 | 1567.579 | 1567.579 | 3135.158 | 6270.316 | 6270.316 | 6270.316 | 0 | 0 | 31351.58
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8483.703 | 8483.703 | 11311.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28279.01
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 3505.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505.14
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5163.442 | 10326.884 | 10326.884 | 0 | 0 | 25817.21
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 16705.9299 | 16705.9299 | 16705.9299 | 16705.9299 | 16705.9299 | 16705.9299 | 16705.9299 | 16705.9299 | 33411.8598 | 0 | 0 | 167059.2989
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.1605 | 2340.1605 | 3510.2408 | 3510.2408 | 0 | 0 | 0 | 11700.8026
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12161.1523 | 12161.1523 | 16214.8698 | 0 | 0 | 40537.1745
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 40% | 15% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24077.3805 | 48154.7611 | 64206.3481 | 24077.3805 | 0 | 0 | 160515.8702
|  | 40085.6865 | 88976.6147 | 85471.4747 | 93686.595 | 96067.7886 | 107179.8389 | 165338.0241 | 143778.9781 | 153682.4031 | 130802.8421 | 0 | 0 | 1105070.2457
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1105070.2457

## BDI
| Cálculo do BDI para execução de obras | [5 empty] | Cálculo do BDI para equipamentos
| Tabela de Composição do BDI | [5 empty] | Tabela de Composição do BDI
| Discriminação | [5 empty] | Item | Discriminação
| Custo Financeiro (CF) | 1% |  |  |  |  | 1 | Custo Financeiro (CF) | 1.5%
| Administração Central (AC) | 5% |  |  |  |  | 2 | Administração Central (AC) | 5%
| Seguro (S) | 0.5% |  |  |  |  | 3 | Seguro (S) | 0.5%
| Garantia (G) | 0.5% |  |  |  |  | 4 | Garantia (G) | 0.5%
| Risco (R) | 1% |  |  |  |  | 5 | Risco (R) | 0.5%
| Tributos sobre Nota Fiscal (T) | 8.15% |  |  |  |  | 4 | Tributos sobre Nota Fiscal (T) | 6.15%
| PIS | 0.65% |  |  |  |  | 4.1 | PIS | 0.65%
| Cofins | 3% |  |  |  |  | 4.2 | Cofins | 3%
| IRPJ | 0% |  |  |  |  | 4.3 | IRPJ | 0%
| CSLL | 0% |  |  |  |  | 4.4 | CSLL | 0%
| ISS | 2.5% |  |  |  |  | 4.5 | ISS | 2.5%
2%
[7 empty] | 6 | Lucro bruto (LB) | 0%
| Lucro bruto (LB) | 9%
Fórmula sugerida pelo Instituto |  |  | = | 30.36% |  | Fórmula sugerida pelo Instituto |  | BDI = (1+CF+AC+S+G+R) - 1 |  | = | 15.08%
Brasileiro de Engenharia de Custos | BDI = (1+CF+AC+S+G+R) - 1 |  |  |  |  | Brasileiro de Engenharia de Custos |  | 1-(T+LB)
| 1-(T+LB) |  | = | 30% |  |  |  |  | BDI adotado | = | 15%
BDI adotado
Fórmula retirada do artigo 1º da revista do TCU, v.32, n.88, abr/jun de 2001
Fórmula retirada do artigo 1º da revista do TCU, v.32, n.88, abr/jun de 2001 | [5 empty] | Autores: André Luiz Mendes e Patrícia Reis Leitão Bastos
Autores: André Luiz Mendes e Patrícia Reis Leitão Bastos
|  |  |  | = | 28.25% |  |  | BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+CF)*(1+LB) - 1 |  |  | = | 15.18%
| BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+CF)*(1+LB) - 1 | [6 empty] | 1-(T)
| 1-(T) |  | BDI adotado | = | 28% |  |  |  |  | BDI adotado | = | 15%

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal

## Plan1
Laje de reação em concreto armado, moldado in loco, fck= 25MPa, incluindo forma, escoramento e desmoldagem (Unidade: m³)
SINAPI | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário |  | Subtotais
|  |  |  | Material | MO | Material | MO
SINAPI C-74138/3 | Concreto usinado bombeado, fck=25 MPa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico. | m³ | 1 | 328 | 57 | 328 | 57
SINAPI C-73410 | Forma plana para concreto em compensado plastificado 12 mm, aproveitamento de 3x, incluindo contraventamento, travamento pontaletado e desmoldagem | m² | 3.375 | 24.01 | 20.39 | 81.03 | 68.82
SINAPI C-73347 e I-31 | Armação (corte, dobra e colocação), aço CA-50/60 | kg | 120 | 3.8 | 2.67 | 456 | 320.4
SINAPI C-73301 | Escoramento | m³ | 1 | 12.3 | 9.48 | 12.3 | 9.48
|  |  |  | Totais |  | 877.33 | 455.7
|  |  |  | Total/m³ |  | 877.33 | 455.7