## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO 2013
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : REFORMA DO PAVILHÃO DE MICROEMPRESAS - PÓLO
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 48030.988
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1233.2 | m2 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 567.272
1.2 | Administração local | 1233.2 | m2 | 3.85 | 14.38 | 18.23 | 22481.236
1.3 | Projeto Hidrossanitário | 1233.2 | m2 | 0.05 | 1 | 1.05 | 1294.86
1.4 | Projeto de Prevenção contra Incendios - PPCI | 1233.2 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 6844.26
1.5 | Projeto "As built" (como construído) | 1233.2 | m2 | 0.05 | 1.2 | 1.25 | 1541.5
1.6 | Cópias e despesas legais | 1233.2 | m2 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 1294.86
1.7 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 100 | m | 41.2 | 6.46 | 47.66 | 4766
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 302 | 120.75 | 422.75 | 422.75
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 148.5 | 86.25 | 234.75 | 234.75
1.10 | Barraco de obra | 30 | m2 | 152 | 65 | 217 | 6510
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Limpeza permanente da obra | 300 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 795
1.13 | Transporte interno e externo | 300 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 1056
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 17415.02
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 100 | m2 | 0.05 | 7.28 | 7.33 | 733
2.2 | Remoção de luminárias | 40 | unid. | 0.05 | 4.5 | 4.55 | 182
2.3 | Remoção de rede elétrica | 350 | m | 0.05 | 1.5 | 1.55 | 542.5
2.4 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 70 | m2 | 0.05 | 12.05 | 12.1 | 847
2.5 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado de 5 cm | 45 | m2 | 0.05 | 12.89 | 12.94 | 582.3
2.6 | Remoção de impermeabilização, inclusive camada de proteção mecânica | 48 | m2 | 0.05 | 10 | 10.05 | 482.4
2.7 | Remoção de telhas cerâmicas | 1480 | m2 | 0.05 | 8 | 8.05 | 11914
2.8 | Remoção de esquadrias | 50 | m2 | 0.05 | 7 | 7.05 | 352.5
2.9 | Remoção de louça sanitária | 14 | unid. | 0.05 | 2.93 | 2.98 | 41.72
2.10 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 24 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 1737.6
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 1703.7
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 10 | m2 | 27.14 | 17.57 | 44.71 | 447.1
3.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) - uma face à vista (limpa) - conforme padrão existente | 20 | m2 | 34.4 | 28.43 | 62.83 | 1256.6
4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 22714.95
4.1 | Caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8", completo | 1 | m2 | 201.3 | 15.84 | 217.14 | 217.14
4.2 | Revisão e/ou instalação de esquadrias existentes | 26 | m2 | 50 | 15.84 | 65.84 | 1711.84
4.3 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e e ferragens 180 x210, completa - 2 folhas de abrir c/ grade | 1 | cj | 1200 | 83.25 | 1283.25 | 1283.25
4.4 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 105 x210, completa - 1 folha de abrir c/ grade | 1 | cj | 782.5 | 63.25 | 845.75 | 845.75
4.5 | Porta interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 475.22
4.6 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 4 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 1900.88
4.7 | Porta interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 9 | cj | 453.2 | 50.62 | 503.82 | 4534.38
4.8 | Divisória em vidro temperado 10mm, 355x210cm, com uma porta central de abrir com 100x210cm, com ferragem em aço inoxidável, completa | 7.5 | m2 | 425 | 50 | 475 | 3562.5
4.9 | Mola de Piso Dorma | 1 | unid | 730 | 20 | 750 | 750
4.10 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 15 | un | 7.98 | 1.89 | 9.87 | 148.05
4.11 | Trava de portas | 12 | un | 4.91 | 1.89 | 6.8 | 81.6
4.12 | Barra anti-pânico, porta simples, marca EGK ou equivalente | 1 | cj | 850 | 54.34 | 904.34 | 904.34
4.13 | Fechamento em chapa metálica preta nº 20, vão com altura de 20cm entre janelas e telhado, instalada e pintada, conforme padrão existente. | 150 | m | 35 | 7 | 42 | 6300
5 | COBERTURA | [6 empty] | 146102.94
5.1 | Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5 mm, branca | 98 | m | 45.65 | 1.93 | 47.58 | 4662.84
5.2 | Cobertura com telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 2 camadas (esp.=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), completa, com pintura eletrostática branca. | 1480 | m2 | 66 | 9.78 | 75.78 | 112154.4
5.3 | Calha em chapa galvanizada nº 24 pintada, corte 50cm | 1 | m | 75.35 | 5.69 | 81.04 | 81.04
5.4 | Forro beirado, composto por chapa de aluzinc e=0,5mm, c/ pintura eletrostática, completo e instalado sobre estrutura metálica do telhado. A chapa deverá ter uma dobra de 1,5cm na borda do beirado (pingadeira). | 280 | m2 | 35 | 4 | 39 | 10920
5.5 | Limpeza com escova de aço e pintura da estrutura metálica do telhado. | 1480 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 18284.66
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 172357.71
6.1 | Média Tensão
6.1.1 | Fornecimento e montagem de subestação rebaixadora completa aérea conforme RIC-MT, estrutura N3, consistindo de 1 poste tronco cônico de 1.000kgf, concretado na base, 12m, 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, conectores, haste franklin, aterramento, transformador 225kVA 13,8kV/380/220V a óleo, ferragens e cruzetas | 1 | uni | 27424.06 | 3977.44 | 31401.5 | 31401.5
6.1.2 | Fornecimento e montagem de rede de MT trifásica 13,8kV em alumínio CA2AWG completa conforme projeto | 10 | m | 6.53 | 12.43 | 18.96 | 189.6
6.1.3 | Fornecimento e montagem de estrutura N3/N3, consistindo de 1 poste tronco cônico de 1.000kgf, concretado na base, 12m, ferragens, isoladores e cruzetas – conforme RIC-MT | 1 | uni | 5969 | 1988.72 | 7957.72 | 7957.72
6.2 | Baixa Tensão
6.2.1 | Bloco autônomo de emergência 30 LEDs com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P linha Silentoque + caixa de EMBUTIR 4”x2” | 28 | uni | 53.34 | 7.07 | 60.41 | 1691.48
6.2.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² Afumex 750V 70°C | 1700 | m | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 3978
6.2.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² Afumex 750V 70°C | 80 | m | 7.54 | 1.92 | 9.46 | 756.8
6.2.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² Afumex 750V 70°C | 2200 | m | 1.88 | 1.21 | 3.09 | 6798
6.2.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² Afumex 750V 70°C | 55 | m | 13.36 | 2.4 | 15.76 | 866.8
6.2.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² Afumex 750V 70°C | 1330 | m | 3.07 | 1.46 | 4.53 | 6024.9
6.2.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² Afumex 1.000V 90°C | 78 | m | 27.53 | 5.02 | 32.55 | 2538.9
6.2.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² Afumex 750V 70°C | 220 | m | 24.05 | 4.81 | 28.86 | 6349.2
6.2.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² Afumex 750V 70°C | 940 | m | 4.45 | 1.69 | 6.14 | 5771.6
6.2.10 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² Afumex 1.000V 90°C | 312 | m | 53.31 | 7.52 | 60.83 | 18978.96
6.2.11 | Cabo de cobre tetrapolar flexível 4#6,0mm² Afumex 1.000V 90°C | 110 | m | 22.69 | 3.61 | 26.3 | 2893
6.2.12 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm | 3 | uni | 201.73 | 202.62 | 404.35 | 1213.05
6.2.13 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 conector de porcelana tripolar 50A e espelho 1 furo linha Silentoque – torneira elétrica e chuveiros | 2 | uni | 10.24 | 5.02 | 15.26 | 30.52
6.2.14 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha Silentoque | 2 | uni | 9.41 | 5.18 | 14.59 | 29.18
6.2.15 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Silentoque | 2 | uni | 7.45 | 5.18 | 12.63 | 25.26
6.2.16 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas paralelas 15A - linha Silentoque | 2 | uni | 18.12 | 13.28 | 31.4 | 62.8
6.2.17 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Silentoque | 5 | uni | 15 | 5.18 | 20.18 | 100.9
6.2.18 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha Silentoque | 7 | uni | 18.01 | 13.28 | 31.29 | 219.03
6.2.19 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A - linha Silentoque | 212 | uni | 18.03 | 5.02 | 23.05 | 4886.6
6.2.20 | Caixa de EMBUTIR 4"x4" e 1 conector de baquelite sindal pentapolar 40A e espelho 1 furo linha Silentoque Pial – bomba de incêndio | 1 | uni | 9.44 | 6.27 | 15.71 | 15.71
6.2.21 | Caixa de EMBUTIR para piso e 1 tomada 2P+T 20A - placa de latão | 8 | uni | 34.54 | 17.55 | 52.09 | 416.72
6.2.22 | Caixa de passagem metálica 10x10x8cm com tampa | 21 | uni | 5.87 | 4.71 | 10.58 | 222.18
6.2.23 | Caixa de passagem metálica 10x10x8cm sem tampa (derivação luminárias embutidas) | 133 | uni | 2.77 | 3.53 | 6.3 | 837.9
6.2.24 | Caixa de passagem metálica 15x15x8cm com tampa | 3 | uni | 9.51 | 6.27 | 15.78 | 47.34
6.2.25 | Caixa de passagem metálica 20x20x10cm com tampa | 3 | uni | 19.05 | 7.52 | 26.57 | 79.71
6.2.26 | Caixa de passagem metálica 30x30x12cm com tampa | 5 | uni | 45.72 | 8.78 | 54.5 | 272.5
6.2.27 | Caixa de passagem metálica 40x40x15cm com tampa | 2 | uni | 81.92 | 10.03 | 91.95 | 183.9
6.2.28 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, para 12 módulos + geral, com barramento trifásico para 150A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios [S06, S07, S08, S09, S10, S11 e Q12] | 7 | uni | 153.4 | 50.14 | 203.54 | 1424.78
6.2.29 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, para 18 módulos + geral, com barramento trifásico para 150A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios [Q11] | 1 | uni | 232.85 | 62.67 | 295.52 | 295.52
6.2.30 | Centro de distribuição metálico, embutir, porta, para 4 módulos DIN, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios [QBI] | 1 | uni | 20.08 | 25.07 | 45.15 | 45.15
6.2.31 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 12 | uni | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 157.2
6.2.32 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 26 | uni | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 340.6
6.2.33 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 21 | uni | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 275.1
6.2.34 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A – 10kA referência Siemens | 1 | uni | 325.67 | 10.03 | 335.7 | 335.7
6.2.35 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 200 A – 25kA referência Siemens | 1 | uni | 516.94 | 10.03 | 526.97 | 526.97
6.2.36 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 14 | uni | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 1203.44
6.2.37 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 2 | uni | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 171.92
6.2.38 | DPS 275V 60kA. Fornecimento e instalação. | 4 | uni | 264.13 | 7.21 | 271.34 | 1085.36
6.2.39 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 21 | m | 26.06 | 24.14 | 50.2 | 1054.2
6.2.40 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede lógica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo- instalado. | 24 | m | 42.19 | 23.9 | 66.09 | 1586.16
6.2.41 | Eletroduto de ferro galvanizado, bitola 2.1/2" - com todos acessórios para fixação, curvas e conexões e caixas de passagem tipo condulete, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 51 | m | 54.47 | 30.72 | 85.19 | 4344.69
6.2.42 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 1", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 255 | m | 6.1 | 7.52 | 13.62 | 3473.1
6.2.43 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 1.1/2", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 12 | m | 10.59 | 11.28 | 21.87 | 262.44
6.2.44 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 1.1/4", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 36 | m | 9.06 | 11.28 | 20.34 | 732.24
6.2.45 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 2", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 15 | m | 12.78 | 11.28 | 24.06 | 360.9
6.2.46 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 3/4", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 855 | m | 4.69 | 7.52 | 12.21 | 10439.55
6.2.47 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 4", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 42 | m | 41.81 | 15.04 | 56.85 | 2387.7
6.2.48 | Interruptor de fuga tetrapolar - 3xfase/neutro tipo europeu 30mA tipo AC calibre 32A – referência Siemens ou equivalente técnico . Fornecimento e instalação. | 1 | uni | 210.19 | 14.43 | 224.62 | 224.62
6.2.49 | Luminária cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, vidro difusor, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas integradas 26W, base E27, 220V | 1 | uni | 94.36 | 25.07 | 119.43 | 119.43
6.2.50 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes 32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquetes tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Intral AS-810 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32 referência Philips/Osram, com 1 reator de alto fator de potência >0,99C, TDH<10%, BF>=1, referência INTRAL POUP-AFP PLUS 2x32 220V ou equivalente técnico | 3 | uni | 131.7 | 25.07 | 156.77 | 470.31
6.2.51 | Luminária para 4 lâmpadas fluorescentes 16W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquetes tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Intral RE-811 05571, com 4 lâmpadas tubulares de 16W referência Philips/Osram, com 2 reatores de alto fator de potência >0,99C, TDH<10%, BF>=1, referência INTRAL POUP-AFP PLUS 2x16 220V ou equivalente técnico | 133 | uni | 192.53 | 25.07 | 217.6 | 28940.8
6.2.52 | Quadro Geral tipo armário em chapa de aço com placa de montagem na cor laranja, soleira, instalação sobre piso, pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza, com fecho lingueta universal com chave, fabricado e testado de acordo com as normas ABNT, barramento principal 1" x 3/8" (fases, neutro e terra) e acessórios de montagem (canaleta, trilho DIN, parafusos, placa acrílica de proteção contra contatos diretos no barramento e todos os materiais conforme a composição) - com medidas mínimas de 1900x800x600mm fixo no piso - completo – instalado | 1 | uni | 3718.85 | 518.16 | 4237.01 | 4237.01
6.3 | Sistema de Acionamento e Alarme de Incêndio
6.3.1 | Acionador alertador para alarme de incêndio + caixa de EMBUTIR 4"x2" | 5 | uni | 107.7 | 12.53 | 120.23 | 601.15
6.3.2 | Caixa de passagem metálica 10x10x8cm com tampa | 9 | uni | 5.87 | 4.71 | 10.58 | 95.22
6.3.3 | Central de alarmes para no mínimo 8 acionadores alertadores com baterias - completo + caixa de EMBUTIR 4"x4" | 1 | cjto | 435.43 | 14.15 | 449.58 | 449.58
6.3.4 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 3/4", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 96 | m | 4.69 | 7.52 | 12.21 | 1172.16
6.3.5 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio – cabo | 115 | m | 3.3 | 2.83 | 6.13 | 704.95
7 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 43619.632
7.1 | Rede Estruturada
7.1.1 | Cabo telefônico uso interno CCI-1P de 1 par diâmetro 0,40mm c/ conexões | 276 | m | 0.44 | 1.02 | 1.46 | 402.96
7.1.2 | Cabo telefônico uso interno CI-20-40 de 20 pares diâmetro 0,40mm c/ conexões | 60 | m | 5.31 | 2.83 | 8.14 | 488.4
7.1.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG ref. Furukawa com selo Anatel c/ conexões | 2200 | m | 1.21 | 2.83 | 4.04 | 8888
7.1.4 | Caixa de EMBUTIR 4"x2", 2 conectores RJ45 fêmea categoria 6 e espelho | 47 | uni | 57.09 | 15.68 | 72.77 | 3420.19
7.1.5 | Caixa de EMBUTIR para piso e 2 conectores RJ45 fêmea categoria 6 - placa de latão | 4 | uni | 75 | 17.55 | 92.55 | 370.2
7.1.6 | Caixa de passagem metálica 10x10x8cm com tampa | 17 | uni | 5.87 | 4.71 | 10.58 | 179.86
7.1.7 | Caixa de passagem metálica 15x15x8cm com tampa | 18 | uni | 9.51 | 6.27 | 15.78 | 284.04
7.1.8 | Caixa de passagem metálica 20x20x10cm com tampa | 2 | uni | 19.05 | 7.52 | 26.57 | 53.14
7.1.9 | Caixa de passagem metálica 30x30x12cm com tampa | 7 | uni | 45.72 | 8.78 | 54.5 | 381.5
7.1.10 | Certificação 6 (94 pontos + 7 links) | 101 | pt |  | 15 | 15 | 1515
7.1.11 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 1", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 228 | m | 6.1 | 7.52 | 13.62 | 3105.36
7.1.12 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 1.1/2", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 135 | m | 10.59 | 11.28 | 21.87 | 2952.45
7.1.13 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 3/4", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 360 | m | 4.69 | 7.52 | 12.21 | 4395.6
7.1.14 | Patch cable categoria 6 cor azul (para dados) 1,5m | 90 | uni | 31.57 |  | 31.57 | 2841.3
7.1.15 | Patch cable categoria 6 cor vermelha (para voz) 1,5m | 30 | uni | 31.57 |  | 31.57 | 947.1
7.1.16 | Patch panel 24 portas cat. 6 [1xS06, 1xS07, 1xS08, 1xS09, 1xS10, 1xS11 e 1xRE] | 7 | uni | 696.58 | 208.974 | 905.554 | 6338.878
7.1.17 | Patch panel 48 portas cat. 6 [1xR12] | 1 | uni | 1571.68 | 471.504 | 2043.184 | 2043.184
7.1.18 | Rack tipo caixa para parede com porta de 19" x 12U, incluindo guias de cabo, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, completo [RE e R12] | 2 | uni | 656.92 | 40.45 | 697.37 | 1394.74
7.1.19 | Rack tipo caixa para parede com porta de 19" x 5U, incluindo guias de cabo, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, completo [S06, S07, S08, S09, S10 e S11] | 6 | uni | 391.54 | 40.45 | 431.99 | 2591.94
7.1.20 | Voice panel 20 pares RJ45 [1xR12 e 2xRE] | 3 | uni | 132.96 | 208.97 | 341.93 | 1025.79
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 10189.96
8.1 | ÁGUA FRIA
8.1.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 40 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 283.6
8.1.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 68.82
8.1.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 13.86 | 4.06 | 17.92 | 107.52
8.1.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 63.53 | 13.54 | 77.07 | 77.07
8.1.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 69.3 | 13.54 | 82.84 | 82.84
8.1.6 | Torneira bóia 3/4" | 1 | unid. | 98.18 | 13.54 | 111.72 | 111.72
8.1.7 | Reservatório de fibra 3000 L | 1 | unid. | 765 | 50 | 815 | 815
8.2 | ESGOTO SANITÁRIO
8.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 34.65 | 8.12 | 42.77 | 42.77
8.2.2 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 46.2 | 8.12 | 54.32 | 54.32
8.2.3 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 15cm, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 3 | unid. | 264 | 115.68 | 379.68 | 1139.04
8.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 4.16 | 4.04 | 8.2 | 49.2
8.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 7.39 | 4.46 | 11.85 | 71.1
8.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 9.24 | 8.06 | 17.3 | 103.8
8.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 526.08
8.3 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
8.3.1 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 1600 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. Especificações | 1 | unid. | 3837.9 | 362.25 | 4200.15 | 4200.15
8.4 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
8.4.1 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 1 | unid. | 435.6 | 23.76 | 459.36 | 459.36
8.4.2 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 1 | unid. | 193.05 | 19.01 | 212.06 | 212.06
8.4.3 | Tampo de granito cinza andorinha, 55x180cm, com 2 cm de espessura, saia de 12cm, borda de 2cm e espelho de 10cm, instalada com 4 mãos-francesas metálicas, com uma cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente. | 1 | cjto | 800 | 100 | 900 | 900
8.4.4 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 336.6 | 5.07 | 341.67 | 341.67
8.4.5 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 1 | unid. | 149.6 | 5.07 | 154.67 | 154.67
8.4.6 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 80.3 | 11.41 | 91.71 | 183.42
8.4.7 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 99 | 11.41 | 110.41 | 110.41
8.4.8 | Porta papel higiênico, cor branca, acrílico rolão, completo e instalado | 1 | unid. | 53.35 | 3.14 | 56.49 | 56.49
8.4.9 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 1 | unid. | 28.29 | 10.56 | 38.85 | 38.85
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 2796
9.1 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 50 | m2 | 43.84 | 12.08 | 55.92 | 2796
10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 27226.89
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa | 75 | m | 75.08 | 13.23 | 88.31 | 6623.25
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, embutida no solo envelopada em concreto , composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa | 32 | m | 81.95 | 17.83 | 99.78 | 3192.96
10.3 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado | 2 | unid. | 138.6 | 38.03 | 176.63 | 353.26
10.4 | Mangueira de incêndio com 30m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada | 1 | unid. | 429 | 6.39 | 435.39 | 435.39
10.5 | Mangueira semi-rígida, de 25 mm, com esguicho regulável acoplado, completa, c/ 30m | 2 | unid. | 1441 | 63.25 | 1504.25 | 3008.5
10.6 | Abrigo metálico para hidrantes de 150x150x25cm e acessórios, completo | 2 | unid. | 300.3 | 63.39 | 363.69 | 727.38
10.7 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 392.7 | 109.25 | 501.95 | 501.95
10.8 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 2 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid. | 43.07 | 6.34 | 49.41 | 49.41
10.9 | Válvula de abertura rápida, de passagem plena, de 1 ", para mangotinho, completo e instalado. | 2 | unid. | 57.75 | 12.67 | 70.42 | 140.84
10.10 | Válvula de retenção metálica de 2 1/2", completa e instalada. | 3 | unid. | 315.7 | 15.21 | 330.91 | 992.73
10.11 | Registro de gaveta metálico bruto de 2 1/2", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 3 | unid. | 301.4 | 12.67 | 314.07 | 942.21
10.12 | Reservatório de fibra 15.000 L | 1 | unid. | 3500 | 95.08 | 3595.08 | 3595.08
10.13 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), com duas bombas, acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de recalque de combate a incêndio. Altura manométrica: 24 mca e vazão de 16,8 m³/h, marca Schneider ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid. | 4353.8 | 126.79 | 4480.59 | 4480.59
10.14 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 672.1 | 6.39 | 678.49 | 1356.98
10.15 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 4 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 826.36
11 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 227754.3355
11.1 | REVESTIMENTO INTERNO
11.1.1 | Chapisco | 600 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 2400
11.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 600 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 10026
11.1.3 | Massa Fina (reboco) | 450 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 3325.5
11.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
11.2.1 | Chapisco | 50 | m2 | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 192.5
11.2.2 | Massa Grossa (emboço) | 50 | m2 | 3.36 | 14.54 | 17.9 | 895
11.2.3 | Massa Fina (reboco) | 50 | m2 | 0.92 | 7.66 | 8.58 | 429
11.3 | DIVISÓRIAS E FORROS
11.3.1 | Forro gesso acartonado, completo | 750 | m2 | 52.64 | 9.5 | 62.14 | 46605
11.3.2 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 530 | m2 | 68.2 | 21.8615 | 90.0615 | 47732.595
11.4 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.4.1 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 12 | m2 | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 642.15
11.4.2 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:4, e=4cm | 790 | m2 | 10.714 | 6.4745 | 17.1885 | 13578.915
11.4.3 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 4 | m2 | 30.25 | 13.0985 | 43.3485 | 173.394
11.4.4 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 786 | m² | 90.145 | 16.7785 | 106.9235 | 84041.871
11.4.5 | Acabamento superficial para piso vinílico | 786 | m2 | 3.311 | 7.9695 | 11.2805 | 8866.473
11.4.6 | Calçada em concreto, Fck 25Mpa desempenada mecanicamente, esp. 7cm, inclusive lastro de brita com 5cm | 15 | m² | 44.5 | 17.6525 | 62.1525 | 932.2875
11.4.7 | Basalto tear lixado 50 x 50cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm | 10 | m2 | 117.832 | 20.148 | 137.98 | 1379.8
11.5 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
11.5.1 | Rodapé cerâmico, h=7cm | 9 | m | 1.65 | 4.83 | 6.48 | 58.32
11.5.2 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 450 | m | 8.921 | 4.462 | 13.383 | 6022.35
11.5.3 | Rodapé Vinílico, h = 7cm | 30 | m | 8.712 | 6.394 | 15.106 | 453.18
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 1024.285
12.1 | Vidro 4mm - liso | 5 | m2 | 73.04 | 6.325 | 79.365 | 396.825
12.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 0.5 | m2 | 71.5 | 6.325 | 77.825 | 38.9125
12.3 | Vidro 6mm- liso | 3.5 | m2 | 107.635 | 6.325 | 113.96 | 398.86
12.4 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 1 | un | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 189.6875
|  |  |  | 0 | 0
13 | PINTURA | [6 empty] | 71010.815
13.1 | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
13.1.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 2410 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 8892.9
13.1.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 2260 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 18508.27
13.1.3 | Massa PVA | 1810 | m2 | 3.586 | 8.165 | 11.751 | 21269.31
13.1.4 | Massa acrílica | 150 | m2 | 6.424 | 8.5675 | 14.9915 | 2248.725
13.1.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 200 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 2470.9
13.1.6 | Massa óleo p/ madeira, com 2 demãos (ponsar) | 82 | m2 | 8.657 | 3.9445 | 12.6015 | 1033.323
13.1.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 82 | m2 | 3.531 | 7.9695 | 11.5005 | 943.041
13.1.8 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 150 | m2 | 12.716 | 7.9695 | 20.6855 | 3102.825
13.1.9 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 450 | m | 3.146 | 6.0375 | 9.1835 | 4132.575
13.1.10 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 82 | m2 | 1.705 | 1.8055 | 3.5105 | 287.861
13.2 | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
13.2.1 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 50 | m2 | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 271.525
13.2.2 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 100 | m2 | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 970.65
13.2.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 100 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 1235.45
13.2.4 | Pintura em verniz impermeabilizante próprio para tijolo à vista, mínimo 2 demãos | 550 | m2 | 3.806 | 5.6695 | 9.4755 | 5211.525
13.2.5 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 1 | cj | 93.5 | 154.56 | 248.06 | 248.06
13.2.6 | Hidrojateamento em paredes e lajes | 50 | m2 | 0.055 | 3.6225 | 3.6775 | 183.875
|  |  |  | 0 | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2300.6706
14.1 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 50 | m² | 0.61 | 0.25 | 0.86 | 43
14.2 | Grama de jardim São carlos em leivas - completa | 50 | m² | 13.2 | 3.3925 | 16.5925 | 829.625
14.3 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 1233.2 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 1428.0456
| TOTAL | [6 empty] | 794247.8961
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
| R$/m2 | 644.0544
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : REFORMA DO PAVILHÃO DE MICROEMPRESAS - PÓLO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | 35% | 10% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 16810.8458 | 4803.0988 | 9606.1976 | 2401.5494 | 2401.5494 | 2401.5494 | 2401.5494 | 2401.5494 | 2401.5494 | 2401.5494 | 48030.988
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4353.755 | 8707.51 | 4353.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17415.02
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 851.85 | 851.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.7
4 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5678.7375 | 5678.7375 | 5678.7375 | 5678.7375 | 0 | 0 | 22714.95
5 | COBERTURA | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 36525.735 | 36525.735 | 73051.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146102.94
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43089.4275 | 43089.4275 | 43089.4275 | 43089.4275 | 0 | 172357.71
7 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21809.816 | 21809.816 | 0 | 43619.632
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.49 | 2547.49 | 2547.49 | 2547.49 | 0 | 10189.96
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796
10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.445 | 6806.7225 | 6806.7225 | 0 | 0 | 27226.89
11 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56938.5839 | 56938.5839 | 56938.5839 | 56938.5839 | 0 | 0 | 227754.3355
12 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.285 | 0 | 0 | 1024.285
13 | PINTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17752.7038 | 17752.7038 | 17752.7038 | 17752.7038 | 71010.815
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.503 | 575.1676 | 2300.6706
|  | 21164.6008 | 50888.1938 | 51337.5376 | 75453.0194 | 67814.8708 | 124269.2333 | 135215.2145 | 158049.3155 | 89326.4896 | 20729.4208 | 794247.8961
TOTAL GERAL | [11 empty] | 794247.8961

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal