## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO 2013
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO - CESNORS - PALMEIRA DAS MISSÕES
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 32257.728
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 236.61 | m2 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 108.8406
1.2 | Administração local | 236.61 | m2 | 3.85 | 14.38 | 18.23 | 4313.4003
1.3 | Projeto de fundações | 236.61 | m2 | 0.05 | 0.78 | 0.83 | 196.3863
1.4 | Projeto estrutural | 236.61 | m2 | 0.05 | 9.55 | 9.6 | 2271.456
1.5 | Projeto Hidrossanitário | 236.61 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 1313.1855
1.6 | Projeto de Prevenção contra Incendios - PPCI | 236.61 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 1313.1855
1.7 | Projeto "As built" (como construído) | 236.61 | m2 | 0.05 | 2.54 | 2.59 | 612.8199
1.8 | Cópias e despesas legais | 236.61 | m2 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 248.4405
1.9 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 90 | m | 41.2 | 6.46 | 47.66 | 4289.4
1.10 | Barraco de obra, conf. NR 18 | 50 | m2 | 152 | 65 | 217 | 10850
1.11 | Telheiro de obra | 50 | m2 | 75 | 25 | 100 | 5000
1.12 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.13 | Locação da Obra | 236.61 | m2 | 0.5 | 0.44 | 0.94 | 222.4134
1.14 | Limpeza permanente da obra | 210 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 556.5
1.15 | Transporte interno e externo | 210 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 739.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 7247.03
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 250 | m2 | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 687.5
2.2 | Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte | 50 | m3 | 22.1 | 5.13 | 27.23 | 1361.5
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 11 | m3 | 0.05 | 21.3 | 21.35 | 234.85
2.4 | Escavação mecânica de solo | 60 | m3 | 0.05 | 9.43 | 9.48 | 568.8
2.5 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 10 | m3 | 0.05 | 4.27 | 4.32 | 43.2
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 10 | m3 | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 161.6
2.7 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 90 | m2 | 0.05 | 7.28 | 7.33 | 659.7
2.8 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 10 | m2 | 0.05 | 12.05 | 12.1 | 121
2.9 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado de 5 cm | 30 | m2 | 0.05 | 12.89 | 12.94 | 388.2
2.10 | Demolição de contra piso armado de 8cm | 20 | m2 | 0.05 | 15.65 | 15.7 | 314
2.11 | Remoção de reboco deteriorado na área coberta | 30 | m2 | 0.05 | 8.99 | 9.04 | 271.2
2.12 | Remoção de telhas onduladas | 60 | m2 | 0.05 | 4.23 | 4.28 | 256.8
2.13 | Remoção de estrutura de madeira de telhado | 10 | m2 | 0.05 | 8.99 | 9.04 | 90.4
2.14 | Remoção de esquadrias | 54 | m2 | 0.05 | 5.15 | 5.2 | 280.8
2.15 | Demolição de concreto armado | 1 | m3 | 38.5 | 465.78 | 504.28 | 504.28
2.16 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 18 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 1303.2
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 12881.6625
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 20 | m | 49.67 | 37.72 | 87.39 | 1747.8
3.2 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 8 | m | 28.3 | 19.77 | 48.07 | 384.56
3.3 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 1.15 | m3 | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 343.1025
3.4 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 25,0 MPa, bombeado, completa | 7 | m3 | 1019.3 | 467.3 | 1486.6 | 10406.2
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 69575.9306
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 7.5 | m3 | 1173 | 714.33 | 1887.33 | 14154.975
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 6.1 | m3 | 1447.6 | 887.51 | 2335.11 | 14244.171
4.3 | Laje treliçada, espessura final de 17cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 311.78 | m2 | 108.61 | 23.46 | 132.07 | 41176.7846
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 21906.92
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 142 | m2 | 27.14 | 17.57 | 44.71 | 6348.82
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 260 | m2 | 34.4 | 23.43 | 57.83 | 15035.8
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 18 | m | 5.54 | 4.65 | 10.19 | 183.42
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 12 | m | 22.14 | 6.1 | 28.24 | 338.88
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 52177.85
6.1 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 32.5 | m2 |  | 15.84 | 15.84 | 514.8
6.2 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 53 | m2 | 360.93 | 15.84 | 376.77 | 19968.81
6.3 | Moldura, em alumínio de 10mm x 25mm, anodizado fosco, fixação por tramelas ou parafusos para serem removidas para limpeza quando necessário, com tela tipo mosquiteiro, confeccionada em fibra de vidro revestida em pvc, com 98% de transparência, com 16 fios por polegada, material inodoro, lavável completa e instalada, conforme especificações. | 73 | m2 | 175 | 55 | 230 | 16790
6.4 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e e ferragens 140 x220, completa | 1 | cj | 1300.6 | 63.25 | 1363.85 | 1363.85
6.5 | Porta interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 475.22
6.6 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 5 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 2376.1
6.7 | Porta interna semi-oca 90x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 0 | 50.62 | 50.62 | 101.24
6.8 | Mola porta saída, 80Kg, 2 velocidades, completa | 2 | unid | 127 | 15.84 | 142.84 | 285.68
6.9 | Portão de ferro em chapa, basculante de contrapeso, conforme projeto | 10.26 | m2 | 310 | 28 | 338 | 3467.88
6.10 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 8 | unid | 22.92 | 1.89 | 24.81 | 198.48
6.11 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 8 | unid | 7.98 | 1.89 | 9.87 | 78.96
6.12 | Trava de portas | 9 | unid | 4.91 | 1.89 | 6.8 | 61.2
6.13 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 3 | cj | 1850 | 54.34 | 1904.34 | 5713.02
6.14 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 3 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 782.61
7 | COBERTURA | [6 empty] | 11141.3567
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 236.61 | m2 | 16.67 | 16.8 | 33.47 | 7919.3367
7.2 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 236.61 | m2 | 30.5 | 3.68 | 34.18 | 34.18
7.3 | Cumeeira em fibrocimento 8mm | 7 | m | 37.42 | 1.86 | 39.28 | 39.28
7.4 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 4 | m | 75.35 | 5.69 | 81.04 | 324.16
7.5 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 44 | m | 36.41 | 5.69 | 42.1 | 1852.4
7.6 | Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 22.5 | m | 37.51 | 5.69 | 43.2 | 972
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 23027.761
8.1 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T linha Talari da Iriel + condulete de alumínio 3/4" com espelho. | 1 | uni | 60 | 18 | 78 | 78
8.2 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #1,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico - azul claro | 131 | m | 1.27 | 0.38 | 1.65 | 216.15
8.3 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #1,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico - preto | 301 | m | 1.27 | 0.38 | 1.65 | 496.65
8.4 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #1,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico - verde | 10 | m | 1.27 | 0.38 | 1.65 | 16.5
8.5 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #25mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico - verde | 17 | m | 20.3708 | 6.34 | 26.7108 | 454.0836
8.6 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #4,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico - azul | 15 | m | 3.2893 | 0.99 | 4.2793 | 64.1895
8.7 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #4,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico - preto | 15 | m | 3.2893 | 0.99 | 4.2793 | 64.1895
8.8 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #4,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico - verde | 15 | m | 3.2893 | 0.99 | 4.2793 | 64.1895
8.9 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #50mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico - azul claro | 17 | m | 43.1165 | 2.89 | 46.0065 | 782.1105
8.10 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #50mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico - preto | 51 | m | 43.12 | 2.89 | 46.01 | 2346.51
8.11 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #6,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico - azul claro | 6 | m | 4.9911 | 1.52 | 6.5111 | 39.0666
8.12 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #6,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico - preto | 107 | m | 4.9911 | 1.52 | 6.5111 | 696.6877
8.13 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #6,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico - verde | 31 | m | 4.9911 | 1.52 | 6.5111 | 201.8441
8.14 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 16 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 100A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios | 2 | uni | 210 | 90 | 300 | 600
8.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 4,5kA 220V | 3 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 37.23
8.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 4,5kA 220V | 2 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 24.82
8.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 4,5kA 220V | 2 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 24.82
8.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 4,5kA 220V | 2 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 24.82
8.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125A - 10kA 380V | 2 | uni | 103.93 | 22.63 | 126.56 | 253.12
8.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA 380V | 2 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 150.9
8.21 | Eletrocalha furada tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores | 128 | m | 28 | 8.4 | 36.4 | 4659.2
8.22 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 64 | m | 14.4 | 4.32 | 18.72 | 1198.08
8.23 | Eletroduto de aço zincado tipo Semi-Pesado 1 1/2" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 2 | m | 26.5 | 7.95 | 34.45 | 68.9
8.24 | Interruptor de 1 tecla simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 8 | uni | 7.65 | 3.28 | 10.93 | 87.44
8.25 | Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 2 | uni | 13.3 | 5.7 | 19 | 38
8.26 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulare de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada | 35 | uni | 150 | 50 | 200 | 7000
8.27 | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 18 | uni | 13.29 | 3.28 | 16.57 | 298.26
8.28 | Medição polifásica indireta composta de caixa metálica de 130 x 150cm, CED de 90x60cm, CP-4, disjuntor de 125A tripolar, eletrodutos de entrada e saída de 1 1/2" e eletroduto para o aterramento de 3/4". Com condutores de 50mm² com fitas identificando fases e neutro. Instalado com transformador de corrente e barramento de terra de, no mínimo, 25,4x1,59mm. Completo e instalado no local onde se encontra o medidor existente conforme projeto ou no local designado durante a obra pelo engenheiro fiscal. Conforme padrão CI tamanho 7 da AES Sul/RGE/CEEE. | 1 | uni | 1300 | 390 | 1690 | 1690
8.29 | Cabo multiplexado de alumínio, tipo Q-35, 35mm², 3 # 35 + 1 # 35mm², com isolação 0,6/1kV | 50 | m | 20.8 | 6.24 | 27.04 | 1352
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 1965.28
9.1 | Certificação categoria 6 | 4 | pt | 0 | 40 | 40 | 160
9.2 | Instalação de Cabo de rede cat6, referência Furukawa | 114 | m | 4.5 | 1.5 | 6 | 684
9.3 | Instalação de condulete de alumínio com espelho para 2 conectores RJ45 | 2 | uni | 12 | 8 | 20 | 40
9.4 | Instalação de Conector RJ45 fêmea categoria 6 com selo ANATEL | 4 | uni | 10 | 5 | 15 | 60
9.5 | Instalação de Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 26 | m | 28 | 8.4 | 36.4 | 946.4
9.6 | Instalação de Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - instalado | 4 | m | 14.4 | 4.32 | 18.72 | 74.88
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 28696.748
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 170.16
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 137.64
10.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 63.53 | 13.54 | 77.07 | 77.07
10.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 69.3 | 13.54 | 82.84 | 82.84
ESGOTO SANITÁRIO
10.6 | Grelha e calha de piso reforçada, PVC, DN100, 99x75x500mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 20 | unid. | 74.65 | 8.12 | 82.77 | 1655.4
10.7 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 46.2 | 8.12 | 54.32 | 54.32
10.8 | Ralo sifonado cilíndrico normal 100mm - 40mm | 1 | unid. | 22.52 | 8.12 | 30.64 | 30.64
10.9 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20cm, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 346.5 | 143.75 | 490.25 | 490.25
10.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 7.39 | 4.46 | 11.85 | 71.1
10.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 36 | m | 9.24 | 8.06 | 17.3 | 622.8
10.12 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 526.08
ESGOTO PLUVIAL
10.13 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 131.52
10.14 | Caixa de areia em alvenaria maciça 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 1 | unid. | 374 | 143.75 | 517.75 | 517.75
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.15 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA IZY ou equivalente | 1 | unid | 322.3 | 23.76 | 346.06 | 346.06
10.16 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 1 | unid. | 193.05 | 19.01 | 212.06 | 212.06
10.17 | Lavatório de louça sem coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente, preparação | 2 | unid. | 126.85 | 19.01 | 145.86 | 291.72
10.18 | Bancada em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto, recepção | 1.2 | m2 | 83.16 | 68.71 | 151.87 | 182.244
10.19 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 0.4 | m2 | 264 | 82.11 | 346.11 | 138.444
10.20 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x24cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 2 | unid. | 490.6 | 19.01 | 509.61 | 1019.22
10.21 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 70x60x60cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 2 | unid. | 706.2 | 19.01 | 725.21 | 1450.42
10.22 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 336.6 | 5.07 | 341.67 | 341.67
10.23 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 5 | unid. | 149.6 | 5.07 | 154.67 | 773.35
10.24 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 130.9 | 5.07 | 135.97 | 407.91
10.25 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 80.3 | 11.41 | 91.71 | 183.42
10.26 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 99 | 11.41 | 110.41 | 220.82
10.27 | Tanque inox 32 litros | 1 | unid | 441 | 31.99 | 472.99 | 472.99
10.28 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 1 | unid. | 28.29 | 10.56 | 38.85 | 38.85
10.29 | Tampo de inox AISI 304, espessura da chapa de 1,0mm, c/ borda, preenchido com concreto na parte inferior, completo e instalado | 19 | m2 | 875 | 75 | 950 | 18050
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 1041.3
11.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 90 | m2 | 6.47 | 5.1 | 11.57 | 1041.3
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 1976.75
12.1 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 672.1 | 6.39 | 678.49 | 1356.98
12.2 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 3 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 619.77
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 62087.7735
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 630 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 2520
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 630 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 10527.3
13.3 | Massa Fina (reboco) | 580 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 4286.2
13.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo, h=170cm | 50 | m2 | 36.5 | 9.38 | 45.88 | 2294
REVESTIMENTO EXTERNO
13.5 | Chapisco | 320 | m2 | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 1232
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 320 | m2 | 3.36 | 14.54 | 17.9 | 5728
13.7 | Massa Fina (reboco) | 320 | m2 | 0.92 | 7.66 | 8.58 | 2745.6
DIVISÓRIAS E FORROS
13.8 | Parede Gesso Acartonado RU, completa | 16 | m2 | 87.835 | 21.8615 | 109.6965 | 1755.144
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 162 | m2 | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 8669.025
13.10 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:4, e=4cm | 236.61 | m2 | 10.714 | 6.4745 | 17.1885 | 4066.971
13.11 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 256 | m2 | 30.25 | 13.0985 | 43.3485 | 11097.216
13.12 | Calçada em concreto, Fck 25Mpa desempenada mecanicamente, esp. 7cm, inclusive lastro de brita com 5cm | 75 | m² | 44.5 | 17.6525 | 62.1525 | 4661.4375
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
13.13 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 40 | m | 26.73 | 11.592 | 38.322 | 1532.88
13.14 | Rodapé cerâmico, h=7cm | 150 | m | 1.65 | 4.83 | 6.48 | 972
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 9713.4875
14.1 | Vidro 4mm - liso | 120 | m2 | 73.04 | 6.325 | 79.365 | 9523.8
14.2 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 1 | unid | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 189.6875
|  |  |  | 0 | 0
15 | PINTURA | [6 empty] | 16615.839
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 630 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 2324.7
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 630 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 5159.385
15.3 | Massa acrílica, divisórias bancadas e sala nutrição | 20 | m2 | 6.424 | 8.5675 | 14.9915 | 299.83
15.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 220 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 2717.99
15.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 24 | m2 | 3.531 | 7.9695 | 11.5005 | 276.012
15.6 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos, divisórias bancadas e sala nutrição | 20 | m2 | 12.716 | 7.9695 | 20.6855 | 413.71
15.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 24 | m2 | 1.705 | 1.8055 | 3.5105 | 84.252
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
15.8 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 320 | m2 | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 1737.76
15.9 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 320 | m2 | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 3106.08
15.10 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 2 | cj | 93.5 | 154.56 | 248.06 | 496.12
|  |  |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 35230.0944
16.1 | Meio-fio de concreto seção variável 10-12 x 30 x 100cm | 66 | m | 20.02 | 8.625 | 28.645 | 1890.57
16.2 | Pavimentação com unistain 8cm, pó-de-brita e compactação | 65 | m² | 64.9 | 11.8335 | 76.7335 | 4987.6775
16.3 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 1 | unid | 374 | 143.75 | 517.75 | 517.75
16.4 | Meia cana de concreto d=30cm | 5 | m | 19.558 | 10.0625 | 29.6205 | 148.1025
Rede de distribuição de GLP
16.5 | Rede de GLP primária, diâmetro 3/4", montada, testada e pintada, com conexões e sustentação, conforme projeto e especificações técnicas. | 12 | m | 49 | 31 | 80 | 960
16.6 | Rede de GLP secundária, diâmetro 1/2", montada, testada e pintada, com conexões e sustentação, conforme projeto e especificações técnicas. | 18 | m | 42 | 31 | 73 | 1314
16.7 | Instalação do coletor 4+4 com válvulas de retenção, dois registros de esfera de alta pressão (300lb), um regulador de pressão de 1° estágio, com união de alta pressão, um registro de bloqueio de alta pressão (150lb) e um manômetro com fundo de escala de 6kgf/cm², conforme projeto e especificações técnicas. | 1 | unid | 930 | 330 | 1260 | 1260
16.8 | Mangueira flexível tipo Pig Tail de 50 cm para instalação em botijões P45 | 8 | unid | 50 | 7 | 57 | 456
16.9 | Interligação da rede primária de GLP com a rede secundária, com união com acento de bronze, regulador de segundo estágio de 12kg/h e registro de esfera, conforme projeto e especificações técnicas. | 2 | unid | 175 | 55 | 230 | 460
16.10 | Instalação completa dos pontos de consumo com registro de 1/2", mangueira flexível de cobre de 1,00 metro e adaptador. | 6 | unid | 132 | 25 | 157 | 942
Exaustão
16.11 | Desmontagem dos dutos, coifas, exaustor e acessórios do sistema | 1 | unid |  | 3800 | 3800 | 3800
16.12 | Limpeza dos filtros das coifas | 1 | unid |  | 720 | 720 | 720
16.13 | Revisão do exaustor, troca de todos os rolamentos, limpeza, balanceamento, pintura e ligação elétrica. | 1 | unid | 2300 | 1500 | 3800 | 3800
16.14 | Montagem dos dutos e coifas conforme projeto e especificações. | 1 | unid | 7200 | 6500 | 13700 | 13700
16.5 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 236.61 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 273.9944
387543.5112
| TOTAL | [6 empty] | 387543.5112
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
| R$/m2 | 1637.9
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO - CESNORS - PALMEIRA DAS MISSÕES
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 3225.7728 | 6451.5456 | 6451.5456 | 6451.5456 | 3225.7728 | 3225.7728 | 3225.7728 | 32257.728
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 50% | 40% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100%
|  | 0 | 3623.515 | 2898.812 | 0 | 0 | 0 | 724.703 | 7247.03
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 12881.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12881.6625
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 34787.9653 | 34787.9653 | 0 | 0 | 0 | 69575.9306
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 21906.92 | 0 | 0 | 0 | 21906.92
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52177.85 | 0 | 0 | 52177.85
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5570.6784 | 5570.6784 | 0 | 11141.3567
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11513.8805 | 11513.8805 | 23027.761
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.64 | 982.64 | 1965.28
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14348.374 | 14348.374 | 28696.748
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 1041.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.3
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.75 | 1976.75
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49670.2188 | 12417.5547 | 62087.7735
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9713.4875 | 9713.4875
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16615.839 | 16615.839
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17615.0472 | 17615.0472 | 35230.0944
|  | 3225.7728 | 22956.7231 | 45179.6229 | 63146.4309 | 60974.3011 | 102926.6116 | 89134.0487 | 387543.5112
TOTAL GERAL | [8 empty] | 387543.5112

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal