## ORÇAMENTO PADRÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : COMPLEMENTOS CASA POPULAR EFICIENTE - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 1506.74
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 55.4 | m² | 0.05 | 0.45 | 0.5 | 27.7
1.2 | Administração local | 55.4 | m² | 4.12 | 15.82 | 19.94 | 1104.68
1.3 | Cópias e despesas legais | 55.4 | m² | 0.7 | 0.44 | 1.14 | 63.16
1.4 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 197.95 | 41.25 | 239.2 | 239.2
1.5 | Limpeza permanente da obra | 30 | d | 0.05 | 2.35 | 2.4 | 72
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 260.07
2.1 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 6.808 | m³ | 0.05 | 38.15 | 38.2 | 260.07
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 8147.5
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 34 | m | 30.28 | 21.75 | 52.03 | 1769.02
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.651 | m³ | 197.15 | 125.51 | 322.66 | 210.05
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 3.906 | m³ | 1065.19 | 514.03 | 1579.22 | 6168.43
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 1257.62
4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 26 | m² | 29.04 | 19.33 | 48.37 | 1257.62
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 1180.27
5.1 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 2 | m² | 144.8 | 17.42 | 162.22 | 324.44
5.2 | Escada marinheiro em metalon 30 x 40 , com pintura esmalte, completo | 3.5 | m | 61.79 | 17.27 | 79.06 | 276.71
5.3 | Esquadria basculante em alumínio 40 x 100 cm | 2 | unid | 202.69 | 86.87 | 289.56 | 579.12
6 | COBERTURA | [6 empty] | 566.11
6.1 | Revisão telhado | 78.0255 | m² |  | 3.45 | 3.45 | 269.19
6.2 | Terminal para telhado c/ manta asfáltica, e=4mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 5.1 | m² | 46.67 | 11.55 | 58.22 | 296.92
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 687.3
ESGOTO PLUVIAL
7.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 29 | m | 14.83 | 8.87 | 23.7 | 687.3
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 469.5
8.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 39.06 | m² | 6.41 | 5.61 | 12.02 | 469.5
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 1742.75
REVESTIMENTO EXTERNO
9.1 | Chapisco | 52 | m² | 1.41 | 2.78 | 4.19 | 217.88
9.2 | Massa grossa (emboço) | 52 | m² | 3.6 | 15.99 | 19.59 | 1018.68
9.3 | Massa fina (reboco) | 52 | m² | 0.98 | 7.12 | 8.1 | 421.2
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
9.4 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 1.6 | m | 40.37 | 12.75 | 53.12 | 84.99
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | PINTURA | [6 empty] | 857.48
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
10.1 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 52 | m² | 1.29 | 4.64 | 5.93 | 308.36
10.2 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 52 | m² | 4.32 | 6.24 | 10.56 | 549.12
|  |  |  | 0 | 0
| TOTAL | [6 empty] | 16675.34
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Seguros | S | 0.87
3 | Riscos e imprevistos | R | 1
4 | Garantias | G | 1
5 | Despesas Financeiras | DF | 0.75
6 | Lucro bruto | L | 8.5
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 26.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : COMPLEMENTOS CASA POPULAR EFICIENTE - UFSM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 100%
|  | 1506.74 | 1506.74
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 100%
|  | 260.07 | 260.07
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 100% | 100%
|  | 8147.5 | 8147.5
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 100% | 100%
|  | 1257.62 | 1257.62
5 | ESQUADRIAS | 100% | 100%
|  | 1180.27 | 1180.27
6 | COBERTURA | 100% | 100%
|  | 566.11 | 566.11
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100% | 100%
|  | 687.3 | 687.3
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% | 100%
|  | 469.5 | 469.5
9 | REVESTIMENTOS | 100% | 100%
|  | 1742.75 | 1742.75
10 | PINTURAS | 100% | 100%
|  | 857.48 | 857.48
|  | 16675.34 | 16675.34
TOTAL GERAL |  |  | 16675.34

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal