## ORCAMENTO
Evento |  | Local | Início
FEIRA EXPODIRETO |  | Parque de Exposições em Não-me-Toque/RS | 05.03.2018
| Relação de Materiais |  | Fim
09.03.2018
Item | Descrição | Quant. | Und
1.1 | Escritório Móvel medindo internamente 3m x 6m x 2,7 m, com divisórias internas em painel TS, banheiro e esquadrias, conforme projeto | 2 | unidade
1.2 | Instalação Elétrica (ramal de alimentação até o stand + 20 pontos e tomada + 20 luminárias) | 1 | conjunto
1.3 | Instalação Hidráulica | 1 | conjunto
1.4 | Ar condicionado 12.000 btus | 3 | unidade
1.5 | Cobertura em estrutura metálica com telha isolante térmica | 65 | m²
1.6 | Pórtico de entrada frontal e Lateral, medindo 4,0 x 3,7 m | 1 | unidade
1.7 | Deck em madeira tratada + piso sintético | 65 | m²
1.8 | Mesa de reuniões com 10 cadeiras com almofada | 1 | unidade
1.9 | Testeiras adesiváveis | 1 | conjunto
1.10 | Mesa redonda com tampão de vidro (1m de diâmetro), pés em alumínio, com 06 cadeiras plásticas pretas | 2 | unidade
1.11 | Mesas bistrô com 3 cadeiras | 6 | unidade
1.12 | Balcão de apoio (1,0 x 1,2 x 0,6m) | 5 | unidade
1.13 | Geladeira | 2 | unidade
1.14 | Limpeza e nivelamento do terreno | 700 | m²
1.15 | TV 42" | 1 | unidade
1.16 | Fogão Elétrico com 2 bocas | 1 | unidade
1.17 | Forno Microondas | 1 | unidade
1.18 | Pia para a cozinha (1,2 x 0,6 m) | 1 | unidade
1.19 | Ventilador vento seco turbo | 2 | unidade
1.20 | Deposito para cozinha | 1 | unidade
1.21 | Colocação de feno no entorno do estande (espessura 10 cm) | 600 | m²
1.22 | Laudos necessários para aprovação do PPCI, ARTs, RRTs, taxas | 1 | conjunto
1.23 | Transporte, montagem e desmontagem | 1 | conjunto
| Valor Global | 50000

## CRONOGRAMA
[5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | OBRA : Laboratórios de Humanidades - CCSH | [11 empty] | OBRA : Laboratórios de Humanidades - CCSH
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | 390 dias | 420 dias | 450 dias | 480 dias | 510 dias | 540 dias | 570 dias | 600 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 20% | 12% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 18% | 40% | 10% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUPRAESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 125%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 10% | 10% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 0% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 0% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 0% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 30% | 35% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [21 empty] | #REF!