## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma Cobertura Prédio 32 da CEU | SINAPI - 05/2020 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2020 - Sergipe SUDECAP - 04/2020 - Minas Gerais CPOS - 03/2020 - São Paulo AGESUL - 01/2020 - Mato Grosso do Sul | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | Serviços Preliminares/Técnicos | 100,00% 51.083,88 | 40,00% 20.433,55 | 20,00% 10.216,78 | 20,00% 10.216,78 | 20,00% 10.216,78
2 | Demolições | 100,00% 25.646,47 | 30,00% 7.693,94 | 30,00% 7.693,94 | 30,00% 7.693,94 | 10,00% 2.564,65
3 | Cobertura | 100,00% 167.729,96 | 30,00% 50.318,99 | 30,00% 50.318,99 | 30,00% 50.318,99 | 10,00% 16.773,00
4 | Impermeabilização | 100,00% 11.746,05 | 30,00% 3.523,82 | 30,00% 3.523,82 | 30,00% 3.523,82 | 10,00% 1.174,61
5 | Revestimentos | 100,00% 35.978,39 | 30,00% 10.793,52 | 30,00% 10.793,52 | 30,00% 10.793,52 | 10,00% 3.597,84
6 | Pintura | 100,00% 16.815,37 |  |  |  | 100,00% 16.815,37
7 | Servições Complementares | 100,00% 5.550,00 |  |  |  | 100,00% 5.550,00
Porcentagem |  |  | 29,49% | 26,24% | 26,24% | 18,02%
Custo |  |  | 92.763,81 | 82.547,04 | 82.547,04 | 56.692,23
Porcentagem Acumulado |  |  | 29,49% | 55,73% | 81,98% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 92.763,81 | 175.310,85 | 257.857,88 | 314.550,12
_______________________________________________________________ Fabrício Engenheiro Civil