## Planilha orçamentária
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA PAVILHÃO ZOOTECNIA CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES | SINAPI - 05/2020 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2020 - Sergipe AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2019 - Rio Grande do Norte |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | [8 empty] | 2275.14
1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 26 | 2.32 | 2.17 | 0.73 | 2.9 | 56.42 | 18.98 | 75.4
1.2 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 17.7 | 17.15 | 4.97 | 22.12 | 274.4 | 79.52 | 353.92
1.3 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 3.36 | 14.78 | 13.58 | 4.89 | 18.47 | 45.62 | 16.43 | 62.05
1.4 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 12 | 52.35 | 7.09 | 58.34 | 65.43 | 85.08 | 700.08 | 785.16
1.5 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.16 | 369.86 | 44.84 | 417.48 | 462.32 | 96.85 | 901.76 | 998.61
2 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3789.49
2.1 | 73933/004 | SINAPI | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m² | 3.36 | 428.11 | 52.58 | 482.55 | 535.13 | 176.66 | 1621.37 | 1798.03
2.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 796.59 | 175.51 | 820.22 | 995.73 | 351.02 | 1640.44 | 1991.46
3 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 5410.08
3.1 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 26 | 29.43 | 4.55 | 32.23 | 36.78 | 118.3 | 837.98 | 956.28
3.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 26 | 124.44 | 1.84 | 153.71 | 155.55 | 47.84 | 3996.46 | 4044.3
3.3 | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 6 | 54.6 | 3.73 | 64.52 | 68.25 | 22.38 | 387.12 | 409.5
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | [8 empty] | 27187.31
4.1 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 52 | 9.33 | 2.54 | 9.12 | 11.66 | 132.08 | 474.24 | 606.32
4.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 82 | 15.11 | 3.81 | 15.07 | 18.88 | 312.42 | 1235.74 | 1548.16
4.3 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17 | 16.68 | 2.11 | 18.74 | 20.85 | 35.87 | 318.58 | 354.45
4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 2.59 | 0.97 | 2.26 | 3.23 | 388 | 904 | 1292
4.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 170 | 4.17 | 1.31 | 3.9 | 5.21 | 222.7 | 663 | 885.7
4.6 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 170 | 5.69 | 1.71 | 5.4 | 7.11 | 290.7 | 918 | 1208.7
4.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 21.44 | 9.87 | 16.93 | 26.8 | 19.74 | 33.86 | 53.6
4.8 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 27.42 | 12.62 | 21.65 | 34.27 | 290.26 | 497.95 | 788.21
4.9 | 2.257 | Próprio | Tomada tipo industrial blindada de sobrepor 4P+T 32A com tampa-mola e plugue referência Steck ou similar técnico. Fonecimento e instalação. | UN | 1 | 82.88 | 16.59 | 87.01 | 103.6 | 16.59 | 87.01 | 103.6
4.10 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 26 | 30.65 | 16.47 | 21.84 | 38.31 | 428.22 | 567.84 | 996.06
4.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 10 | 11.76 | 2.18 | 12.52 | 14.7 | 21.8 | 125.2 | 147
4.12 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 11.76 | 2.18 | 12.52 | 14.7 | 13.08 | 75.12 | 88.2
4.13 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.8 | 3.01 | 12.99 | 16 | 15.05 | 64.95 | 80
4.14 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 119.18 | 13.26 | 135.71 | 148.97 | 13.26 | 135.71 | 148.97
4.15 | 6097 | Próprio | DPS - Dispositivo de proteção contra surto de tensão - MONOPOLAR, Classe I/II, Ue=275 Vac, Imax=45kA. Fornecimento e Instalação. | UN | 4 | 109.38 | 9.94 | 126.78 | 136.72 | 39.76 | 507.12 | 546.88
4.16 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 84.1 | 18.84 | 86.28 | 105.12 | 37.68 | 172.56 | 210.24
4.17 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 73.01 | 9.05 | 82.21 | 91.26 | 18.1 | 164.42 | 182.52
4.18 | Eledu0028 | Próprio | Dispositivo DR Tetrapolar 100A 300mA 6KA/220V SDR-410003 - Steck Referência: SDR-410003 | unid | 1 | 268.9 | 0 | 336.12 | 336.12 | 0 | 336.12 | 336.12
4.19 | 2.151 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 6KA / 415V, NBR NM 60898, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 89.83 | 19.9 | 92.38 | 112.28 | 39.8 | 184.76 | 224.56
4.20 | 8.0076 | Próprio | Eletrocalha metálica zincada LISA 50 x 50 mm, Chapa 24 ( 0,65 mm), Perfil "U", contendo pintura esmalte cor cinza, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, derivações, suporte vertical para fixação. Todo o material necessário para instalação da eletrocalha. Fornecimento e instalação. | m | 72 | 54.09 | 21.78 | 45.83 | 67.61 | 1568.16 | 3299.76 | 4867.92
4.21 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 69 | 23.37 | 9.76 | 19.45 | 29.21 | 673.44 | 1342.05 | 2015.49
4.22 | 9.338 | Próprio | Luminaria de sobrepor com calha esmaltada com duas lampadas tuboled de 18W, suportes tipo rotor com contatos em bronze | un | 44 | 84.76 | 33.19 | 72.76 | 105.95 | 1460.36 | 3201.44 | 4661.8
4.23 | 6259 | Próprio | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T + caixa de ferro esmaltado 4"x2" | UNID | 2 | 78.44 | 42.81 | 55.24 | 98.05 | 85.62 | 110.48 | 196.1
4.24 | 2014 | Próprio | Quadro de distribuição de SOBREPOR, metálico, pintura epóxi branca, capacidade de 24 (2x12) módulos monopolares na vertical e 7 na horizontal, barramento de cobre trifásico tipo espinha de peixe 100A, barramentos de neutro e de proteção, obturadores para os espaços vazios, com tampa abre e fecha, terminais pré-isolados para todos os cabos elétricos. Identificação de circuitos e etiqueta de advertência conforme ABNT NBR 5410. Fornecimento e instalação. | un | 3 | 388.48 | 66.38 | 419.22 | 485.6 | 199.14 | 1257.66 | 1456.8
4.25 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 254.13 | 9.71 | 307.95 | 317.66 | 9.71 | 307.95 | 317.66
4.26 | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 4 | 24.72 | 4.85 | 26.05 | 30.9 | 19.4 | 104.2 | 123.6
4.27 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 54.37 | 8.39 | 59.57 | 67.96 | 41.95 | 297.85 | 339.8
4.28 | 10728 | ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 5 | 65.87 | 4.85 | 77.48 | 82.33 | 24.25 | 387.4 | 411.65
4.29 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 8 | 12.5 | 7.1 | 8.52 | 15.62 | 56.8 | 68.16 | 124.96
4.30 | 15.1 | Próprio | Cordoalha de aço 9,53mm 7 fios. Fornecimento e instalação | m | 66 | 24.98 | 5.08 | 26.14 | 31.22 | 335.28 | 1725.24 | 2060.52
4.31 | 09.13.015 | FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 16 | 38.91 | 40.19 | 8.44 | 48.63 | 643.04 | 135.04 | 778.08
4.32 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 6.33 | 1.71 | 6.2 | 7.91 | 6.84 | 24.8 | 31.64
5 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 2203.6
5.1 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 40 | 24.46 | 12.78 | 17.79 | 30.57 | 511.2 | 711.6 | 1222.8
5.2 | C2126 | SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE | m² | 40 | 19.62 | 19.87 | 4.65 | 24.52 | 794.8 | 186 | 980.8
6 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 28392.66
6.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 273.6 | 6.54 | 5.12 | 3.05 | 8.17 | 1400.83 | 834.48 | 2235.31
6.2 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 399 | 33.42 | 23.3 | 18.47 | 41.77 | 9296.7 | 7369.53 | 16666.23
6.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 349.5 | 12.59 | 4.14 | 11.59 | 15.73 | 1446.93 | 4050.7 | 5497.63
6.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 239 | 12.59 | 4.14 | 11.59 | 15.73 | 989.46 | 2770.01 | 3759.47
6.5 | 74065/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 8.4 | 22.29 | 11.62 | 16.24 | 27.86 | 97.6 | 136.42 | 234.02
7 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 1280.5
7.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 10 | 102.44 | 13.47 | 114.58 | 128.05 | 134.7 | 1145.8 | 1280.5
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 1981.2
8.1 | 99809 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 390 | 4.07 | 3.74 | 1.34 | 5.08 | 1458.6 | 522.6 | 1981.2
[9 empty] | Total |  |  | 72519.98
[8 empty] | Total sem BDI |  | 58015.984
[8 empty] | Total do BDI |  | 14503.996
[8 empty] | Total Geral |  | 72519.98
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria

## Cronograma
OBRA - REFORMA PAVILHÃO ZOOTECNIA - PM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 80% | 20% | 100%
|  | 1820.112 | 455.028 | 2275.14
2 | ESQUADRIAS | 100% |  | 100%
|  | 3789.49 | 0 | 3789.49
3 | COBERTURA | 100% |  | 100%
|  | 5410.08 | 0 | 5410.08
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50% | 50% | 100%
|  | 13593.655 | 13593.655 | 27187.31
5 | REVESTIMENTOS | 25% | 75% | 100%
|  | 550.9 | 1652.7 | 2203.6
6 | PINTURA | 20% | 80% | 100%
|  | 5678.532 | 22714.128 | 28392.66
7 | VIDROS |  | 100% | 100%
|  | 0 | 1280.5 | 1280.5
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 100% | 100%
|  | 0 | 1981.2 | 1981.2
TOTAL GERAL |  | 30842.769 | 41677.211 | 72519.98
|  | 30842.769 | 72519.98
|  | 42.53% | 100%