## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| QUALIFICAÇÃO TELHADO E SALAS DO CAL -ano 2020 | SINAPI - 09/2020 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2020 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 07/2020 - Sergipe SEDOP - 09/2020 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 07/2020 - Minas Gerais IOPES - 08/2020 - Espírito Santo SIURB - 01/2020 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2020 - São Paulo SUDECAP - 08/2020 - Minas Gerais CPOS - 07/2020 - São Paulo FDE - 07/2020 - São Paulo AGESUL - 06/2020 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte | 25,0% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 63.855,78 | 60,00% 38.313,47 | 20,00% 12.771,16 | 10,00% 6.385,58 | 10,00% 6.385,58
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 29.910,67 | 60,00% 17.946,40 | 40,00% 11.964,27
3 | ALVENARIA | 100,00% 3.432,82 |  | 50,00% 1.716,41 | 50,00% 1.716,41
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 24.776,65 |  | 20,00% 4.955,33 | 30,00% 7.433,00 | 50,00% 12.388,33
5 | COBERTURA | 100,00% 42.001,55 | 50,00% 21.000,78 | 50,00% 21.000,78
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 100,00% 173.704,44 | 10,00% 17.370,44 | 10,00% 17.370,44 | 30,00% 52.111,33 | 50,00% 86.852,22
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | 100,00% 5.859,93 | 10,00% 585,99 | 10,00% 585,99 | 50,00% 2.929,97 | 30,00% 1.757,98
8 | IMPERMABILIZAÇÃO , ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | 100,00% 27.030,40 |  | 50,00% 13.515,20 | 50,00% 13.515,20
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 242.193,91 |  | 20,00% 48.438,78 | 60,00% 145.316,35 | 20,00% 48.438,78
10 | VIDROS | 100,00% 3.768,14 |  |  |  | 100,00% 3.768,14
11 | PINTURA | 100,00% 34.579,95 |  |  | 30,00% 10.373,99 | 70,00% 24.205,97
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.539,17 | 20,00% 307,83 | 20,00% 307,83 | 20,00% 307,83 | 40,00% 615,67
Porcentagem |  |  | 14,64% | 20,32% | 36,79% | 28,26%
Custo |  |  | 95.524,92 | 132.626,19 | 240.089,65 | 184.412,66
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,64% | 34,96% | 71,74% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 95.524,91 | 228.151,10 | 468.240,75 | 652.653,41
_______________________________________________________________ Engenheiro Civil