## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO: Instalação Elevador de Passageiros - Prédio Salas de aula 02 – Campi Cachoeira do Sul
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | TOTAL
1 | OBRA CIVIL E ELÉTRICA. ENTREGA PROJETO EXECUTIVO | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 30%
|  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | INSTALAÇÃO DO ELEVADOR |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 70%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0