## Orçamento Sintético
|  |  | Obra |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA COMPLEXO DE PRODUTOS QUÍMICOS - 2021 |  |  |  | 25,0% |  | Desonerado
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 28434.08 | 15.9%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 81.74 | 100.69 | 1.48 | 102.17 | 604.14 | 8.88 | 613.02 | 0.3428%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | 57.72 | 70.1 | 2.05 | 72.15 | 24675.2 | 721.6 | 25396.8 | 14.2%
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.16 | 302.44 | 45.97 | 332.08 | 378.05 | 99.29 | 717.29 | 816.58 | 0.4567%
1.4 | FMR 01.001 | Próprio | CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS | UNID | 2 | 284.8 | 0 | 356 | 356 | 0 | 712 | 712 | 0.3982%
1.5 | 1.011 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | H | 18 | 39.81 | 48.99 | 0.77 | 49.76 | 881.82 | 13.86 | 895.68 | 0.5009%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 2724.81 | 1.524%
2.1 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE BÁSCULAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.1 | 25.75 | 16.38 | 15.8 | 32.18 | 18.01 | 17.38 | 35.39 | 0.01979%
2.2 | 05.07.050 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 6 | 93.36 | 10.88 | 105.82 | 116.7 | 65.28 | 634.92 | 700.2 | 0.3916%
2.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4 | 39.83 | 36.3 | 13.48 | 49.78 | 145.2 | 53.92 | 199.12 | 0.1114%
2.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 16 | 60.72 | 55.02 | 20.88 | 75.9 | 880.32 | 334.08 | 1214.4 | 0.6791%
2.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 16 | 25.12 | 20.93 | 10.47 | 31.4 | 334.88 | 167.52 | 502.4 | 0.281%
2.6 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.2 | 157.32 | 80.95 | 115.7 | 196.65 | 16.19 | 23.14 | 39.33 | 0.02199%
2.7 | 2210104 | CAERN | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO OU MÁRMORE. INC_11/2020 | M² | 1.5 | 18.12 | 16.55 | 6.1 | 22.65 | 24.82 | 9.15 | 33.97 | 0.019%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | 0%
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | 0%
5 |  |  | ALVENARIA/DIVISÓRIAS | [8 empty] | 3879.04 | 2.169%
5.1 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 3.9 | 88.67 | 11.9 | 98.93 | 110.83 | 46.41 | 385.82 | 432.23 | 0.2417%
5.2 | 40.30.06 | SUDECAP | ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR | m² | 1.3 | 100.67 | 63.56 | 62.27 | 125.83 | 82.62 | 80.95 | 163.57 | 0.09147%
5.3 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 31.5 | 83.39 | 19 | 85.23 | 104.23 | 598.5 | 2684.74 | 3283.24 | 1.836%
6 |  |  | ESQUADRIA | [8 empty] | 13676.78 | 7.649%
6.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 945.09 | 179.76 | 1001.6 | 1181.36 | 179.76 | 1001.6 | 1181.36 | 0.6607%
6.2 | 080203 | SIURB | CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE POR MEIO DE VENEZIANAS | m² | 15.7 | 589.73 | 45.63 | 691.53 | 737.16 | 716.39 | 10857.02 | 11573.41 | 6.472%
6.3 | FMR 06.002 | Próprio | FECHAMENTO DE BÁSCULAS EM ESQUADRIA DE FERRO COM CHAPA GALVANIZADA , Nº 20, ESP=0,95 mm (ORSE 10450) | m² | 0.6 | 259.96 | 18.04 | 306.91 | 324.95 | 10.82 | 184.15 | 194.97 | 0.109%
6.4 | FMR 06.003 | Próprio | RETIRADA DE FOLHA DE PORTA METÁLICA (0,8X2,10) E REDUÇÃO DE 10 CM NA ALTURA | UNIDADE | 10 | 45.75 | 42.44 | 14.74 | 57.18 | 424.4 | 147.4 | 571.8 | 0.3198%
6.5 | 6.009 | Próprio | TRAVA DE PORTA | unid | 1 | 11.84 | 1.76 | 13.04 | 14.8 | 1.76 | 13.04 | 14.8 | 0.008277%
6.6 | 16.18.070 | FDE | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE (PORTA) | UN | 2 | 56.18 | 2.98 | 67.24 | 70.22 | 5.96 | 134.48 | 140.44 | 0.07854%
7 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 0 | 0%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 35299.63 | 19.74%
8.1 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 9 | 33.44 | 16.66 | 25.14 | 41.8 | 149.94 | 226.26 | 376.2 | 0.2104%
8.2 | 2.257 | Próprio | Tomada tipo industrial blindada de sobrepor 4P+T 32A com tampa-mola e plugue referência Steck ou similar técnico. Fonecimento e instalação. | UN | 9 | 83.36 | 16.78 | 87.42 | 104.2 | 151.02 | 786.78 | 937.8 | 0.5245%
8.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 113 | 2.63 | 0.79 | 2.49 | 3.28 | 89.27 | 281.37 | 370.64 | 0.2073%
8.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 862 | 3.9 | 1 | 3.87 | 4.87 | 862 | 3335.94 | 4197.94 | 2.348%
8.5 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15 | 24.75 | 5.29 | 25.64 | 30.93 | 79.35 | 384.6 | 463.95 | 0.2595%
8.6 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 76.74 | 6.66 | 89.26 | 95.92 | 59.94 | 803.34 | 863.28 | 0.4828%
8.7 | 9.190 | Próprio | Canhão refletor de LED, 400 Watts (±10%), uso externo e interno, IP66, temperatura de cor branco frio, compatível com redes 220Vac, eficiência luminosa acima de 89 lm/W. Garantia de 12 meses. Deve estar acordo com normas nacionais vigentes. Fornecimento e Instalação. | UN | 11 | 461.36 | 25.68 | 551.02 | 576.7 | 282.48 | 6061.22 | 6343.7 | 3.548%
8.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 14 | 32.34 | 0.55 | 39.87 | 40.42 | 7.7 | 558.18 | 565.88 | 0.3165%
8.9 | EL00169 | Próprio | Luminária pública LED, IP 66, 200W (±10%), luz branca, temperatura de cor 5000K, eficiência luminosa acima de 104 lm/W, uso externo, suporte de fixação em braço de 60mm, tensão compatível com redes 220Vac, vida útil mínima de 50.000 horas. Deve estar acordo com normas nacionais vigentes. Fornecimento. | un | 3 | 512.94 | 0 | 641.17 | 641.17 | 0 | 1923.51 | 1923.51 | 1.076%
8.10 | 14.53 | Próprio | Quadro de comando e potência para acionamento de motor trifásico (380V, 1/2CV) com horário programável. Quadro em aço 400x300x120 mm com placa de montagem, com disjuntor tripolar 9A, rele falta de fase, disjuntor motor, Chave de 3 posições para acionamento manual, desligado e automático (temporizador programável 40 posições), trilho de montagem, canaletas, bornes de conexão. Completo para funcionamento. Inclui montagem. Fornecimento e Instalação. | un | 9 | 1598.94 | 239.08 | 1759.59 | 1998.67 | 2151.72 | 15836.31 | 17988.03 | 10.06%
8.11 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 15 | 67.67 | 8.48 | 76.1 | 84.58 | 127.2 | 1141.5 | 1268.7 | 0.7095%
9 |  |  | REDE DE LOGICA | [8 empty] | 0 | 0%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 1667.12 | 0.9323%
10.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 45 | 8.94 | 3.43 | 7.74 | 11.17 | 154.35 | 348.3 | 502.65 | 0.2811%
10.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA . FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5 | 93.74 | 8.24 | 108.93 | 117.17 | 41.2 | 544.65 | 585.85 | 0.3276%
10.3 | BAN-CON-005 | SETOP | BANCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 15 MPA, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 2 | 231.45 | 74.33 | 214.98 | 289.31 | 148.66 | 429.96 | 578.62 | 0.3236%
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 4434 | 2.48%
11.1 | 74121/001 | SINAPI | VEDAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO | M | 200 | 17.74 | 8.46 | 13.71 | 22.17 | 1692 | 2742 | 4434 | 2.48%
12 |  |  | INCENDIO | [8 empty] | 27566.34 | 15.42%
12.1 | 0919250 | SICRO3 | Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l | un | 10 | 468.01 | 21.99 | 563.02 | 585.01 | 219.9 | 5630.2 | 5850.1 | 3.272%
12.2 | FMR 12.008 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO DE 9 KG, CLASSE D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 101909) | UN | 2 | 1365.55 | 13.91 | 1693.02 | 1706.93 | 27.82 | 3386.04 | 3413.86 | 1.909%
12.3 | FMR 12.009 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA À PROVA DE EXPLOSÃO, COM LED, 2000 LUMENS, COM 2 FAROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SBC (055912) | UNID | 2 | 5449.05 | 34.59 | 6776.72 | 6811.31 | 69.18 | 13553.44 | 13622.62 | 7.618%
12.4 | FMR 12.010 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PROFISSIONAL ADVANCED TWO IP66 - 2500 LUMENS - 2 FAROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SBC 055912) | UN | 8 | 467.98 | 34.59 | 550.38 | 584.97 | 276.72 | 4403.04 | 4679.76 | 2.617%
13 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 3345.4 | 1.871%
13.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 46 | 3.49 | 1.96 | 2.4 | 4.36 | 90.16 | 110.4 | 200.56 | 0.1122%
13.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 46 | 26.32 | 13.83 | 19.07 | 32.9 | 636.18 | 877.22 | 1513.4 | 0.8464%
13.3 | 10.019 | Próprio | REVESTIMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 2,5 cm DE ESPESSURA, APOIADO SOBRE BANCADA DE CONCRETO ARMADO | m² | 2 | 652.58 | 57.16 | 758.56 | 815.72 | 114.32 | 1517.12 | 1631.44 | 0.9124%
14 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 4317.15 | 2.414%
14.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 32 | 1.96 | 0.86 | 1.59 | 2.45 | 27.52 | 50.88 | 78.4 | 0.04384%
14.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32 | 13.16 | 4.23 | 12.22 | 16.45 | 135.36 | 391.04 | 526.4 | 0.2944%
14.3 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 7.8 | 8.89 | 5.3 | 5.81 | 11.11 | 41.34 | 45.31 | 86.65 | 0.04846%
14.4 | 102200 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 4.4 | 14.77 | 6.45 | 12.01 | 18.46 | 28.38 | 52.84 | 81.22 | 0.04542%
14.5 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 4.4 | 11.66 | 6.68 | 7.89 | 14.57 | 29.39 | 34.71 | 64.1 | 0.03585%
14.6 | PIN-ESM-005 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 32 | 25.01 | 15.02 | 16.24 | 31.26 | 480.64 | 519.68 | 1000.32 | 0.5594%
14.7 | 158034 | SIURB | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 72.8 | 26.73 | 25.75 | 7.66 | 33.41 | 1874.6 | 557.64 | 2432.24 | 1.36%
14.8 | 3964 | ORSE | Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar | m² | 4.4 | 8.7 | 6.19 | 4.68 | 10.87 | 27.23 | 20.59 | 47.82 | 0.02674%
15 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 0 | 0%
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 53469.81 | 29.9%
16.1 | FMR 16.001 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL TRIFÁSICO, DIÂMETRO DE 400MM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 HP, VAZÃO MÍNIMA DE 75 M³/MIN, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, HÉLICES METÁLICAS, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, MOTOR DE INDUÇÃO MARCA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADO, COM PROTEÇÃO DE CHUVA NA SAÍDA À 45° E GRADE DE PROTEÇÃO. (REFERÊNCIA: QUALITAS EQ400T4) | UNIDADE | 4 | 1354.92 | 194.57 | 1499.08 | 1693.65 | 778.28 | 5996.32 | 6774.6 | 3.789%
16.2 | FMR 16.002 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL TRIFÁSICO, DIÂMETRO DE 500MM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 HP, VAZÃO MÍNIMA DE 140 M³/MIN, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, HÉLICES METÁLICAS, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, MOTOR DE INDUÇÃO MARCA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADO, COM PROTEÇÃO DE CHUVA NA SAÍDA À 45° E GRADE DE PROTEÇÃO. (REFERÊNCIA: QUALITAS EQ500T4) | UNIDADE | 1 | 2094.32 | 194.57 | 2423.33 | 2617.9 | 194.57 | 2423.33 | 2617.9 | 1.464%
16.3 | FMR 16.003 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL TRIFÁSICO, DIÂMETRO DE 400MM, À PROVA DE EXPLOSÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, VAZÃO MÍNIMA DE 58 M³/MIN, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, HÉLICES EM ALUMÍNIO, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS, MOTOR DE INDUÇÃO CLASSE IP55 À PROVA DE EXPLOSÃO MARCA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADO, COM PROTEÇÃO DE CHUVA NA SAÍDA À 45° E GRADE DE PROTEÇÃO. (REFERÊNCIA: QUALITAS EQ400T4 EXPLOSÃO) | UNIDADE | 4 | 8522.42 | 194.57 | 10458.45 | 10653.02 | 778.28 | 41833.8 | 42612.08 | 23.83%
16.4 | 4555 | ORSE | Degrau de concreto simples, Fck = 15 MPa, moldado in loco | m | 51 | 22.99 | 8.09 | 20.64 | 28.73 | 412.59 | 1052.64 | 1465.23 | 0.8194%
[9 empty] | TOTAL | 42.051,06 | 136.763,10 | 178814.16 | 1
_______________________________________________________________
Engª Civil Fabiana Rezende - CREA RS 140450
COMPOSIÇÃO DO BDI | [8 empty] | Bancos
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | SIGLA | TAXA % |  | SINAPI - 06/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2021 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2021 - Minas Gerais IOPES - 05/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 04/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte
1 |  |  | Administração Central |  |  | AC | 4.68
2 |  |  | Seguros |  |  | S | 0.4
3 |  |  | Riscos e imprevistos |  |  | R | 1.27
4 |  |  | Garantias |  |  | G | 0.4
5 |  |  | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.23
6 |  |  | Lucro bruto |  |  | L | 7.4
7 |  |  | COFINS |  |  | I | 3
8 |  |  | PIS |  |  |  | 0.65
9 |  |  | ISS |  |  |  | 3.5
|  |  | TOTAL |  |  |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

## CRONOGRAMA
| Obra |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA COMPLEXO DE PRODUTOS QUÍMICOS - 2021 |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 28.434,08 | 20,00% 5.686,82 | 20,00% 5.686,82 | 20,00% 5.686,82 | 20,00% 5.686,82 | 20,00% 5.686,82
2 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 2.724,81 | 50,00% 1.362,41 | 50,00% 1.362,41
3 | INFRAESTRUTURA | 0,00% 0,00
4 | SUPRAESTRUTURA | 50,00% 0,00 |  |  | 50,00% 0,00
5 | ALVENARIA/DIVISÓRIAS | 100,00% 3.879,04 |  | 50,00% 1.939,52 | 50,00% 1.939,52
6 | ESQUADRIA | 100,00% 13.676,78 | 25,00% 3.419,20 | 25,00% 3.419,20 | 25,00% 3.419,20 | 25,00% 3.419,20
7 | COBERTURA | 0,00% 0,00
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 35.299,63 | 20,00% 7.059,93 | 20,00% 7.059,93 | 20,00% 7.059,93 | 20,00% 7.059,93 | 20,00% 7.059,93
9 | REDE DE LOGICA | 0,00% 0,00
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 1.667,12 |  | 50,00% 833,56 | 50,00% 833,56
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 4.434,00 |  |  | 100,00% 4.434,00
12 | INCENDIO | 100,00% 27.566,34 |  |  | 100,00% 27.566,34
13 | REVESTIMENTOS | 100,00% 3.345,40 |  |  | 50,00% 1.672,70 | 50,00% 1.672,70
14 | PINTURA | 100,00% 4.317,15 |  | 25,00% 1.079,29 | 25,00% 1.079,29 | 25,00% 1.079,29 | 25,00% 1.079,29
15 | VIDROS | 0,00% 0,00
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 53.469,81 |  |  |  | 50,00% 26.734,91 | 50,00% 26.734,91
Porcentagem |  |  | 9,8% | 11,96% | 30,03% | 25,53% | 22,68%
Custo |  |  | 17.528,34 | 21.380,71 | 53.691,34 | 45.652,83 | 40.560,93
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,8% | 21,76% | 51,79% | 77,32% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 17.528,34 | 38.909,05 | 92.600,39 | 138.253,22 | 178.814,16
_______________________________________________________________ Engª Civil Fabiana Rezende