## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA FACHADA E TELHADO DOS PRÉDIOS 42 E 44 - CCR -ano 2021 | SINAPI - 08/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2021 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 07/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 06/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 07/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte | 25,0% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 150.076,74 | 25,00% 37.519,19 | 15,00% 22.511,51 | 15,00% 22.511,51 | 15,00% 22.511,51 | 15,00% 22.511,51 | 15,00% 22.511,51
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 28.374,24 | 40,00% 11.349,70 | 40,00% 11.349,70 | 20,00% 5.674,85
3 | ESQUADRIAS | 100,00% 7.570,72 |  | 80,00% 6.056,58 | 20,00% 1.514,14
4 | COBERTURA | 100,00% 370.159,98 |  |  | 10,00% 37.016,00 | 30,00% 111.047,99 | 30,00% 111.047,99 | 30,00% 111.047,99
5 | IMPERMABILIZAÇÃO , ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | 100,00% 76.463,41 |  | 20,00% 15.292,68 | 50,00% 38.231,71 | 30,00% 22.939,02
6 | REVESTIMENTOS | 100,00% 19.311,60 | 10,00% 1.931,16 | 30,00% 5.793,48 | 30,00% 5.793,48 | 30,00% 5.793,48
7 | VIDROS | 100,00% 25.612,50 | 40,00% 10.245,00 | 40,00% 10.245,00 | 20,00% 5.122,50
8 | RODAPÉ/PEITORIL/SOLEIRA | 100,00% 8.961,60 | 20,00% 1.792,32 | 20,00% 1.792,32 | 30,00% 2.688,48 | 30,00% 2.688,48
9 | PINTURA | 100,00% 424.578,05 | 20,00% 84.915,61 | 20,00% 84.915,61 | 30,00% 127.373,42 | 30,00% 127.373,42
Porcentagem |  |  | 13,3% | 14,22% | 22,13% | 26,31% | 12,02% | 12,02%
Custo |  |  | 147.752,97 | 157.956,88 | 245.926,08 | 292.353,90 | 133.559,51 | 133.559,51
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,3% | 27,51% | 49,65% | 75,96% | 87,98% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 147.752,97 | 305.709,84 | 551.635,92 | 843.989,83 | 977.549,33 | 1.111.108,84
_______________________________________________________________