## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | LABORATÓRIO -SALA 3220 - PREDIO 42 | SINAPI - 06/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2022 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2022 - Sergipe CPOS - 05/2022 - São Paulo FDE - 04/2022 - São Paulo AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | [8 empty] | 10881.53 | 14.79%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 87.25 | 107.13 | 1.93 | 109.06 | 4713.72 | 84.92 | 4798.64 | 6.524%
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 42.54 | 50.6 | 2.57 | 53.17 | 4452.8 | 226.16 | 4678.96 | 6.361%
1.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.16 | 519.98 | 50.11 | 599.86 | 649.97 | 108.23 | 1295.7 | 1403.93 | 1.909%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 3614.88 | 4.915%
2.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.5 | 43.9 | 39.6 | 15.27 | 54.87 | 99 | 38.17 | 137.17 | 0.1865%
2.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2 | 7.03 | 6.44 | 2.34 | 8.78 | 12.88 | 4.68 | 17.56 | 0.02387%
2.5 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 89 | 12.23 | 11.75 | 3.53 | 15.28 | 1045.75 | 314.17 | 1359.92 | 1.849%
2.6 | 022816 | SBC | RETIRADA DE PONTOS DE AGUA, ESGOTO E TELEFONE | UN | 1 | 89.21 | 84.58 | 26.93 | 111.51 | 84.58 | 26.93 | 111.51 | 0.1516%
2.9 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 89 | 1.35 | 1.26 | 0.42 | 1.68 | 112.14 | 37.38 | 149.52 | 0.2033%
2.11 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 20 | 73.57 | 8.62 | 83.34 | 91.96 | 172.4 | 1666.8 | 1839.2 | 2.5%
5 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [8 empty] | 6895.6 | 9.375%
5.1 | 158 | ORSE | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | m² | 4 | 217.64 | 87.94 | 184.11 | 272.05 | 351.76 | 736.44 | 1088.2 | 1.479%
5.3 | 89043 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 1 | 80.99 | 43.56 | 57.67 | 101.23 | 43.56 | 57.67 | 101.23 | 0.1376%
5.4 | 11389 | ORSE | Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar) | m² | 25 | 169.61 | 0 | 212.01 | 212.01 | 0 | 5300.25 | 5300.25 | 7.206%
5.5 | 101157 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | m² | 4 | 62.42 | 12.99 | 65.03 | 78.02 | 51.96 | 260.12 | 312.08 | 0.4243%
5.6 | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 4 | 18.77 | 1.97 | 21.49 | 23.46 | 7.88 | 85.96 | 93.84 | 0.1276%
6 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3686.33 | 5.012%
6.2 | 10010 | Próprio | SINAPI (90843) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1356.86 | 209.86 | 1486.21 | 1696.07 | 419.72 | 2972.42 | 3392.14 | 4.612%
6.4 | 97.02.190 | CPOS | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 0.07 | 3362.24 | 93.57 | 4109.23 | 4202.8 | 6.54 | 287.65 | 294.19 | 0.4%
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [8 empty] | 9063.39 | 12.32%
8.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 4278.94 | 5.817%
8.2.2 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 23 | 44.23 | 11.6 | 43.68 | 55.28 | 266.8 | 1004.64 | 1271.44 | 1.729%
8.2.3 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 53.88 | 31.3 | 36.05 | 67.35 | 187.8 | 216.3 | 404.1 | 0.5494%
8.2.4 | 4718 | ORSE | Caixa de inspeção em pvc 300mm | un | 4 | 520.68 | 33.31 | 617.54 | 650.85 | 133.24 | 2470.16 | 2603.4 | 3.539%
8.4 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS e METAIS | [8 empty] | 4784.45 | 6.505%
8.4.1 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 159.5 | 2.8 | 196.57 | 199.37 | 16.8 | 1179.42 | 1196.22 | 1.626%
8.4.2 | 190392 | SBC | CUBA ACO INOX GOURMET COZINHA SOBREPOR/EMBUTIR+VALVULA | UN | 4 | 562.8 | 65.11 | 638.39 | 703.5 | 260.44 | 2553.56 | 2814 | 3.826%
8.4.7 | conect 00002 | Próprio | GRANITO POLIDO AMARELO ORNAMENTAL | m² | 0.5 | 600 | 0 | 750 | 750 | 0 | 375 | 375 | 0.5098%
8.4.8 | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 20.22 | 19.14 | 6.13 | 25.27 | 95.7 | 30.65 | 126.35 | 0.1718%
8.4.9 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 16.92 | 15.17 | 5.98 | 21.15 | 75.85 | 29.9 | 105.75 | 0.1438%
8.4.10 | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 3 | 44.57 | 0 | 55.71 | 55.71 | 0 | 167.13 | 167.13 | 0.2272%
9 |  |  | Instalações Elétricas | [8 empty] | 34224.55
9.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 675 | 4.04 | 1.08 | 3.97 | 5.05 | 729 | 2679.75 | 3408.75 | 9.96%
9.2 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 10.93 | 0.32 | 13.34 | 13.66 | 9.6 | 400.2 | 409.8 | 1.197%
9.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62 | 16.81 | 0.46 | 20.55 | 21.01 | 28.52 | 1274.1 | 1302.62 | 3.806%
9.4 | 39.24.151 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 24 | 9.92 | 5.44 | 6.96 | 12.4 | 130.56 | 167.04 | 297.6 | 0.8696%
9.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 51.04 | 22.67 | 41.13 | 63.8 | 45.34 | 82.26 | 127.6 | 0.3728%
9.6 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 37.38 | 20.52 | 26.2 | 46.72 | 82.08 | 104.8 | 186.88 | 0.546%
9.7 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 30.04 | 13.66 | 23.89 | 37.55 | 519.08 | 907.82 | 1426.9 | 4.169%
9.8 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 27.2 | 11 | 23 | 34 | 22 | 46 | 68 | 0.1987%
9.9 | 152035 | IOPES | CONECTOR PORCELANA 3 POLOS PARA CABOS DE #10,0MM2 | und | 1 | 17.52 | 8.79 | 13.11 | 21.9 | 8.79 | 13.11 | 21.9 | 0.06399%
9.10 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 52 | 37.02 | 18.1 | 28.17 | 46.27 | 941.2 | 1464.84 | 2406.04 | 7.03%
9.11 | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4 | UN | 4 | 44.45 | 15.56 | 40 | 55.56 | 62.24 | 160 | 222.24 | 0.6494%
9.12 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15 | 77.42 | 13.31 | 83.46 | 96.77 | 199.65 | 1251.9 | 1451.55 | 4.241%
9.13 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 60 | 37.85 | 10.79 | 36.52 | 47.31 | 647.4 | 2191.2 | 2838.6 | 8.294%
9.14 | 8.0076 | Próprio | ELETROCALHA METÁLICA ZINCADA LISA 50 X 50 MM, CHAPA 24 ( 0,65 MM), PERFIL "U", CONTENDO PINTURA ESMALTE COR CINZA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO PARA ELETROCALHA, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO. TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DA ELETROCALHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 66 | 89.03 | 23.96 | 87.32 | 111.28 | 1581.36 | 5763.12 | 7344.48 | 21.46%
9.15 | 83377 | SINAPI | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 18.7 | 1.37 | 22 | 23.37 | 13.7 | 220 | 233.7 | 0.6828%
9.16 | LUM005 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA LÂMPADAS DE LED DE 4X9/10W (60CM), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%. SOQUETE TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO. COM 04 LÂMPADAS TUBO LED 9W, G-13, T8, 220V. REF. INTRAL RE-800 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15 | 506.14 | 36.46 | 596.21 | 632.67 | 546.9 | 8943.15 | 9490.05 | 27.73%
9.17 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 89.84 | 20.68 | 91.62 | 112.3 | 41.36 | 183.24 | 224.6 | 0.6563%
9.18 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 12.69 | 2.4 | 13.46 | 15.86 | 48 | 269.2 | 317.2 | 0.9268%
9.19 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20 | 4.91 | 20.09 | 25 | 4.91 | 20.09 | 25 | 0.07305%
9.20 | 2.339 | Próprio | IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - TETRAPOLAR, IN=63 A, SENSIBILIDADE IΔN=30MA, UE=230VAC/400VAC, IEC 61008-1. SIEMENS OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 179.13 | 10.93 | 212.98 | 223.91 | 21.86 | 425.96 | 447.82 | 1.308%
9.21 | 6.019 | Próprio | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, SOBREPOR, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PORTA, PROTEÇÃO SOBRE O BARRAMENTO, COM TRILHO DIN NA VERTICAL PARA 18 MÓDULOS COM DISJUNTOR GERAL, BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 100A, BARRA DE TERRA E NEUTRO, ELEMENTOS DE PROTEÇÃO DE | unid | 2 | 672.22 | 91.14 | 749.13 | 840.27 | 182.28 | 1498.26 | 1680.54 | 4.91%
9.22 | 313 | Próprio | REMOÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO, DENTRO DA UFSM, DE ELETROCALHAS E ELETRODUTOS CONTENDO OU NÃO CONTENDO FIAÇÃO; DE FIAÇÃO APARENTE, EMBUTIDA, AÉREA OU SUBTERRÂNEA; DE LUMINÁRIAS, CHUVEIROS, TOMADAS, INTERRUPTORES, PONTALETES, CDS. QGBTS, QUADROS DE COMANDO, MOTORES, RACKS ELETROELETRÔNICOS, PONTOS DE REDE LÓGICA, AR CONDICIONADO, CENTRAIS DE ALARME, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE USO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. | H | 6 | 39.03 | 36.46 | 12.32 | 48.78 | 218.76 | 73.92 | 292.68 | 0.8552%
12 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 26872.78 | 36.53%
12.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [8 empty] | 786.52 | 1.069%
12.1.1 | 99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | m² | 73 | 3.41 | 2.31 | 1.95 | 4.26 | 168.63 | 142.35 | 310.98 | 0.4228%
12.1.2 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 2 | 65.5 | 24.42 | 57.45 | 81.87 | 48.84 | 114.9 | 163.74 | 0.2226%
12.1.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 10 | 21.3 | 12.27 | 14.35 | 26.62 | 122.7 | 143.5 | 266.2 | 0.3619%
12.1.4 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 10 | 3.65 | 1.8 | 2.76 | 4.56 | 18 | 27.6 | 45.6 | 0.06199%
12.3 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [8 empty] | 10849.1 | 14.75%
12.3.2 | 22.03.040 | CPOS | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | m² | 89 | 97.52 | 0 | 121.9 | 121.9 | 0 | 10849.1 | 10849.1 | 14.75%
12.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 15055.24 | 20.47%
12.4.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 89 | 135.33 | 11.46 | 157.7 | 169.16 | 1019.94 | 14035.3 | 15055.24 | 20.47%
12.5 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS e PEITORIS | [8 empty] | 181.92 | 0.2473%
12.5.2 | 3050 | Próprio | Composição 30 - Soleira em basalto, largura de 23 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa. (Referência SINAPI C- 84088) - Portas de entrada | unid. | 2 | 72.77 | 23.34 | 67.62 | 90.96 | 46.68 | 135.24 | 181.92 | 0.2473%
13 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 332.5 | 0.452%
13.2 | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1 | 266 | 15.12 | 317.38 | 332.5 | 15.12 | 317.38 | 332.5 | 0.452%
14 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 11374.05 | 15.46%
14.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [8 empty] | 11374.05 | 15.46%
14.1.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 93 | 2.39 | 0.94 | 2.04 | 2.98 | 87.42 | 189.72 | 277.14 | 0.3768%
14.1.3 | 2344 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 93 | 3.02 | 2.65 | 1.12 | 3.77 | 246.45 | 104.16 | 350.61 | 0.4767%
14.1.4 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 93 | 53.97 | 12.97 | 54.49 | 67.46 | 1206.21 | 5067.57 | 6273.78 | 8.529%
14.1.6 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 93 | 25.92 | 11.79 | 20.61 | 32.4 | 1096.47 | 1916.73 | 3013.2 | 4.097%
14.1.8 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 20 | 29.65 | 17.18 | 19.88 | 37.06 | 343.6 | 397.6 | 741.2 | 1.008%
14.1.9 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 13 | 13.09 | 7.29 | 9.07 | 16.36 | 94.77 | 117.91 | 212.68 | 0.2891%
14.1.10 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 13 | 1.76 | 1.03 | 1.17 | 2.2 | 13.39 | 15.21 | 28.6 | 0.03888%
14.1.11 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 13 | 29.35 | 5.38 | 31.3 | 36.68 | 69.94 | 406.9 | 476.84 | 0.6483%
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 833.93 | 1.134%
15.2 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 89 | 1.64 | 1.46 | 0.59 | 2.05 | 129.94 | 52.51 | 182.45 | 0.248%
15.3 | FMR 14.009 | Próprio | LIMPEZA FINAL OBRA (adap sinapi 9537/2018) | m² | 89 | 5.86 | 2.82 | 4.5 | 7.32 | 250.98 | 400.5 | 651.48 | 0.8857%
[9 empty] | Totais -> | 23783.22 | 83996.32 | 107779.54
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO | [8 empty] | Total sem BDI |  | 86228.68
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA |  | TAXA | % |  |  | Total do BDI |  | 21550.86
1 | Administração Central |  | AC |  | 4.68 |  |  |  | Total Geral |  | 107779.54
2 | Seguros |  | S |  | 0.4
3 | Riscos e imprevistos |  | R |  | 1.27
4 | Garantias |  | G |  | 0.4
5 | Despesas Financeiras |  | DF |  | 1.23
6 | Lucro bruto |  | L |  | 7.4
7 | COFINS |  | I |  | 3
8 | PIS |  |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  |  | 3.5
|  | TOTAL |  |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

## CRONOGRAMA FF SALA 3220
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SALA 3220 - PREDIO 42
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 68% | 32% | 100%
|  | 7399.4404 | 3482.0896 | 10881.53
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 100% | 0% | 100%
|  | 3614.88 | 0 | 3614.88
5 | ALVENARIA/VEDAÇÕES | 100% | 0% | 100%
|  | 6895.6 | 0 | 6895.6
6 | ESQUADRIAS | 95% | 5% | 100%
|  | 3502.0135 | 184.3165 | 3686.33
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS e SPDA | 70% | 30% | 100%
|  | 23957.185 | 10267.365 | 34224.55
8 | INSTALAÇÕES HIDRAÚICA ESANITÁRIAS | 60% | 40% | 100%
|  | 5438.034 | 3625.356 | 9063.39
12 | REVESTIMENTOS | 80% | 20% | 100%
|  | 21498.224 | 5374.556 | 26872.78
13 | VIDROS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 332.5 | 332.5
14 | PINTURA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 11374.05 | 11374.05
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 833.93 | 833.93
| PARCELAS MENSAIS | 72305.3769 | 35474.1631 | 107779.54
| ACUMULADO | 72305.3769 | 107779.54
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 107779.54
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA |  | TAXA | %
1 | Administração Central |  | AC |  | 4.68
2 | Seguros |  | S |  | 0.4
3 | Riscos e imprevistos |  | R |  | 1.27
4 | Garantias |  | G |  | 0.4
5 | Despesas Financeiras |  | DF |  | 1.23
6 | Lucro bruto |  | L |  | 7.4
7 | COFINS |  | I |  | 3
8 | PIS |  |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  |  | 3.5
|  | TOTAL |  |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%