## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO 13 - A - CIÊNCIA VIVA UFSM | SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2024 - Sergipe CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS/TÉCNICOS | [8 empty] | 22072.72 | 18.24%
1.1 | UFSM 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.16 | 350.58 | 59.29 | 378.93 | 438.22 | 128.06 | 818.49 | 946.55 | 0.7821%
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 52.25 | 61.89 | 3.42 | 65.31 | 5446.32 | 300.96 | 5747.28 | 4.749%
1.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22 | 103.78 | 127.05 | 2.67 | 129.72 | 2795.1 | 58.74 | 2853.84 | 2.358%
1.4 | EVF 1.045 | Próprio | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-18 e demais normas técnicas pertinentes. | UN | 1 | 2460.48 | 3035.56 | 40.04 | 3075.6 | 3035.56 | 40.04 | 3075.6 | 2.541%
1.5 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 6207.95 | 7237.03 | 522.9 | 7759.93 | 7237.03 | 522.9 | 7759.93 | 6.412%
1.6 | 85423 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | m² | 28.08 | 9.6 | 4.57 | 7.43 | 12 | 128.32 | 208.64 | 336.96 | 0.2784%
1.7 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 1082.05 | 0 | 1352.56 | 1352.56 | 0 | 1352.56 | 1352.56 | 1.118%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 2697.97 | 2.229%
2.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 420.76 | 3.27 | 2.96 | 1.12 | 4.08 | 1245.44 | 471.26 | 1716.7 | 1.418%
2.2 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 291.18 | 2.7 | 2.45 | 0.92 | 3.37 | 713.39 | 267.88 | 981.27 | 0.8108%
3 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 86928 | 71.83%
3.1 | SSE 015 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, REVESTIMENTO EM EPS E = 30 MM, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 420.76 | 153.86 | 2.4 | 189.92 | 192.32 | 1009.82 | 79910.74 | 80920.56 | 66.86%
3.2 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 31.4 | 153.06 | 9.54 | 181.78 | 191.32 | 299.55 | 5707.89 | 6007.44 | 4.964%
4 |  |  | SEGURANÇA DO TRABALHO | [8 empty] | 7718.84 | 6.378%
4.1 | EVF 1.065 | Próprio | Sistema de Proteção Contra Quedas - linha de vida provisória para construção civil completa, incluso instalação e acessórios de fixação, procedimento operacional de montagem e definição dos pontos de fixação por um profissional legalmente habilitado (com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART). | Un | 1 | 634.44 | 23.75 | 769.3 | 793.05 | 23.75 | 769.3 | 793.05 | 0.6553%
4.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 9 | 186.4 | 169.15 | 63.85 | 233 | 1522.35 | 574.65 | 2097 | 1.733%
4.3 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 9 | 25 | 0 | 31.25 | 31.25 | 0 | 281.25 | 281.25 | 0.2324%
4.4 | 02.06.030 | CPOS/CDHU | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | UNMES | 0.25 | 14552.14 | 3777.3 | 14412.87 | 18190.17 | 944.32 | 3603.22 | 4547.54 | 3.757%
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 1609.8 | 1.33%
5.1 | 2.066 | Próprio | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | M³ | 7.52 | 171.26 | 0 | 214.07 | 214.07 | 0 | 1609.8 | 1609.8 | 1.33%
[9 empty] | Totais -> | 24.529,01 | 96.498,32 | 121.027,33
[9 empty] | Total sem BDI |  | 96827.66
[9 empty] | Total do BDI |  | 24199.67
[9 empty] | Total Geral |  | 121027.33
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
| ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
| 1 |  | Administração Central | AC | 4.68
| 2 |  | Seguros | S | 0.4
| 3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
| 4 |  | Garantias | G | 0.4
| 5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
| 6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
| 7 |  | COFINS | I | 3
| 8 |  | PIS |  | 0.65
| 9 |  | ISS |  | 3.5
|  |  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________ Django Szlachta Engenheiro Civil - CREA-RS 218.222