## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Impermeabilização da Cobertura da Biblioteca do CCSH | SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2024 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2024 - Sergipe CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo FDE - 04/2024 - São Paulo | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 24.234,18 | 50,00% 12.117,09 | 50,00% 12.117,09
2 | LINHA DE VIDA | 100,00% 2.448,27 | 50,00% 1.224,14 | 50,00% 1.224,14
3 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | 100,00% 9.673,96 | 90,00% 8.706,56 | 10,00% 967,40
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 234.168,26 | 20,00% 46.833,65 | 80,00% 187.334,61
5 | REVESTIMENTOS | 100,00% 1.808,80 | 100,00% 1.808,80
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.870,38 |  | 100,00% 1.870,38
Porcentagem |  |  | 25,78% | 74,22%
Custo |  |  | 70.690,24 | 203.513,61
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,78% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 70.690,24 | 274.203,85
_______________________________________________________________ Fabrício Zamberlan Setor de Engenharia