## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO: Instalação de Monta-cargas - INPE – Santo Garden
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÕES | 10% |  |  |  | 10%
2 | ESTRUTURA MONTA CARGA |  | 30% | 30% |  | 60%
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 5% |  | 5%
4 | PASSARELA |  |  |  | 25% | 25%
TOTAL GERAL | [5 empty] | 100%